## Slide 1: Manajemen Proyek Pertemuan 2: Network Planning
Ir. Illmardani Rince Ramli, M.M.
Intan Permatasari, S.T., M.Sc.
Universitas Widya Mataram

## Slide 2: Penjadwalan Proyek
Salah satu alat (tools) dalam manajemen proyek adalah network planning.
Network planning --> teknik dalam perencanaan untuk menjawab bagaimana mengelola suatu proyek dan dugunakan untuk menentukan kebijakan manajemen dalam mengendalikan suatu proyek.

## Slide 3: Network Planning
Suatu jaringan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.
Jaringan ini disusun berdasarkan urutan kegiatan tertentu dan menunjukkan hubungan yang logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antar pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek.

## Slide 4: Network Planning
Network Planning merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan dalam perencanaan, pengendalian dan penjadwalan khususnya pada aktivitas perakitan.
Metode dasar yang digunakan penulis dalam network planning menggunakan metode lintasan kritis / Critical Path Method (CPM), CPM merupakan metode berdasarkan jaringan yang menggunakan keseimbangan waktu agar tiap kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu normalnya dengan cara memintas kegiatan untuk waktu dan biaya tertentu, dengan demikian untuk menyelesaikan perakitan waktu yang lebih sedikit.

## Slide 5: Kegunaan Network Planning
Memberikan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian kegiatan menyeluruh.
Dapat memperkerikan waktu, biaya, serta sumberdaya yang diperlukan.
Sebagai dokumentasi proyek.
Mengetahui kegiatan kritis.
Sebagai alat komunikasi data, masalah, dan tujuan proyek.

## Slide 6: Metode Network Planning
kesamaan dari 2 metode: memiliki kemiripan dalam memvisualisasikan proyek dalam bentuk diagram jaringan kerja atau network diagram.
Network
Critical Path Method (CPM)
Program Evaluation &Review Technique (PERT)
Presedence Diagram Method (PDM)
Activity on
Node (AON)
Activity on
Arrow (AOA)

## Slide 8: Simbol dan Istilah dalam Network Planning
A = Nomor Event/ Node
B = Earliest Event Time/ EET
C = Latest Event Time/ LET
Tipe:
1. Precedence relationship (berdasarkan kegiatan)
2. Start/ End Node (Berdasarkan Nomor Node)
Nama | Simbol | Keterangan
Activity | → | Suatu pekerjaan / tugas Dimana penyelesaiannya memerlukan waktu, biaya, tenaga kerja, serta fasilitas tertentu
Event / Node | O | Awal atau akhir dari suatu kegiatan / activity
Hubungan event dan activity |  | 
Dummy | - - -> | Kegiatan semu, tidak mempunyai durasi dan tidak menghabiskan sumber daya
Path (jalur) |  | Rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu permulaan proyek
Duration |  | Lama waktu penyelesaian aktivitas.
Menentukan Jalur Kritis:
Jika S&SF = 0
Jika LET = EET -> hat6i-hati JK palsu
S= LET n-1 =EETn-T
SF = EET n-1 –EETn - T

## Slide 9: Data Penyusunan Network Planning
Mengetahui jenis-jenis pekerjaannya, dan prasyarat apa yang diperlukan untuk memulai pekerjaan atau kegiatan tersebut, dan kegiatan apa yang dapat dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.
Durasi waktu dari masing-masing kegiatan
Biaya yang diperlukan masing-masing kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk mempercepat kegiatan
Sumberdaya yang diperlukan pada masing-masing kegiatan

## Slide 10: Aturan Network Planning
Setiap kegiatan dinyatakan oleh satu anak panah.
Setiap kegiatan harus mempunyai suatu evet di awal dan event diakhir
Tidak diperbolehkan adanya dua kegiatan dengan event awal dan akhir yang sama.
Dua event hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan
Harus dihindari keadaan melingkar.
Suatu jaringan kegiatan hanya boleh ada satu event awal dari satu event terakhir
V
X
X
V