## Slide 1: Manajemen Proyek Pertemuan 3: Kurva S
Ir. Illmardani Rince Ramli, M.M.
Intan Permatasari, S.T., M.Sc.
Universitas Widya Mataram

## Slide 2: Kurva S
Alat yang efektif untuk mengukur pemanfaatan pengeluaran keuangan suatu proyek konstruksi adalah penyajian arus keuangan yang direncanakan pada suatu garis waktu menggunakan grafik biaya kumulatif, yang representasinya adalah kurva S.
Kurva S menunjukkan kemajuan proyek investasi dari awal pekerjaan konstruksi hingga penyelesaiannya

## Slide 3
Grafik biaya kumulatif untuk proyek konstruksi berbentuk huruf “S”, oleh karena itu dinamakan kurva.
Variabel kemiringan kurva biaya menunjukkan perubahan kemajuan pekerjaan per unit waktu

## Slide 4: Cara Pembuatan Kurva S
1. Melakukan pembobotan pada setiap item pekerjaan
Biaya item pekerjaan/ biaya total pekerjaan x 100%
2. Setelah bobot masing-masing item dihitung, bobot item pekerjaan didistribusikan pada durasdi aktifitas yang direncanakan
3. Setelah itu jumlah bobot dari aktifitas tiap periode waktu tertentu dijumlah secara kumulatif
4. Angka kumulatif pada setiap periode ini di plot pada sumbu Y (ordinat) dalam grafik dan waktu pada sumbu X (absis)
5. Dengan menggabungkan semua titik-titik didapat kurva S

## Slide 5: Diagram Alir Penyusunan Kurva S
Identifikasi Pekerjaan
Penghitungan durasi waktu pelaksanaan
NPWP
Bar Chart
Kurva S