## Slide 1: Manajemen Proyek Pertemuan 4: CPM
Ir. Illmardani Rince Ramli, M.M.
Intan Permatasari, S.T., M.Sc.
Universitas Widya Mataram

## Slide 2: Critical Path Method
“Sebuah metode yang digunakan untuk memperkirakan durasi proyek minimum dan menentukan jumlah fleksibilitas jadwal pada jalur jaringan dalam model penjadwalan”
Tujuan dari pemanfaatan CPM di antaranya adalah untuk mengetahui durasi waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek dan untuk mengidentifikasi beragam kegiatan kritis dalam proyek yang berpotensi besar dalam menentukan lama atau tidaknya proyek berlangsung.

## Slide 3
(1) Earliest start time (EST) adalah tempo tercepat suatu kegiatan dapat dimulai.
(2) Latest start time (LST) adalah tempo paling lambat suatu kegiatan
dapat dimulai.
(3) Earliest finish time (EFT) adalah tempo tercepat suatu kegiatan dapat diselesaikan.
(4) Latest finish time (LFT) adalah tempo paling lambat suatu kegiatan dapat diselesaikan.
Notes: When two activities are linked by a traditional relationship, the predecessor must finish before the successor can begin. The earliest possible dates to execute each activity in the network can be found when this rationale is successively applied to all activities in the diagram. This process is known as the CPM forward pass and also determines the minimum possible duration of the project. A similar procedure is then performed backward, from the last to the first activities in the diagram. This second step is called the CPM backward pass and computes the latest dates by which each activity can be performed without increasing the project’s minimum duration. The difference between the earliest and latest possible dates to execute each activity is its total float, which as the name implies, is the time that an activity can ‘‘drift’’ or be ‘‘floated’’ between its two extreme dates. A chain of critical activities will not have any available float. The timely completion of this chain of activities is critical for the scheduled completion of the entire project. This activity chain is appropriately called the critical path of the project and is so central to the schedule that the entire scheduling technique is called the critical path method.

## Slide 4: Tahapan Implementasi CPM
(1) Mengidentifikasi kegiatan.
(2) Menyusun urutan kegiatan beserta kegiatan prasyaratnya.
(3) Membuat diagram jaringan kerja.
(4) Menghitung perhitungan maju dengan menggunakan persamaan: 𝐸𝐹𝑇 = 𝐸𝑆𝑇 + 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
dengan 𝐸𝐹𝑇 = Earliest finish time, 𝐸𝑆𝑇 = Earliest start time.
(5) Menghitung perhitungan mudur dengan menggunakan persamaan: 𝐿𝑆𝑇 = 𝐿𝐹𝑇 −durasi kegiatan
dengan 𝐿𝐹𝑇 = Latest finish time, 𝐿𝑆𝑇 = Latest start time.
(6) Menghitung perhitungan waktu slack dengan menggunakan persamaan: 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 = 𝐿𝑆𝑇 − 𝐸𝑆𝑇 atau 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 = 𝐿𝐹𝑇 − 𝐸𝐹𝑇. Kegiatan dengan nilai 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 = 0 disebut dengan kegiatan kritis.
(7) Menentukan jalur kritis, yakni lintasan yang memuat kegiatan-kegiatan kritis.

## Slide 5
Proyek A-B-E-G Total durasi rangkaian kegiatan ini adalah 1 + 10 + 8 + 1 = 20 hari kerja.
Jalur aktivitas A-C-F-G: 1+7+5+1 = 14 hari
Jalur aktivitas A-C-E-G: 1+7+8+1 = 17 hari
Jalur aktivitas A-D-G: 1 + 14 + 1 =16 hari

## Slide 6: Jalur Maju (Forward Pass)
Jalur Maju memberikan cara mudah untuk mengetahui durasi proyek.
Menghitung semua kemungkinan jalur aktivitas dapat dilakukan untuk jaringan kecil, namun hal ini akan sangat tidak praktis untuk proyek apa pun yang bahkan memiliki aktivitas yang banyak.

## Slide 7: Jalur Mundur (Backward Pass)
Jalur mundur memberikan informasi tambahan dengan memungkinkan identifikasi jalur terpanjang.
Setiap aktivitas dengan ESD dan LSD (atau EFD dan LFD) yang sama merupakan bagian dari jalur aktivitas terpanjang yang terbentang dari awal hingga akhir jaringan.

## Slide 8
Perhatikan bahwa hanya aktivitas yang telah kita identifikasi sebagai bagian dari jalur terpanjang, yaitu A, B, E, dan G.
Jalur aktivitas dengan total durasi maksimum disebut jalur kritis proyek dan aktivitasnya disebut aktivitas kritis.
Jalur tersebut ditandai dengan hubungan garis ganda, seperti yang ditunjukkan pada Gambar disamping.

## Slide 9
Semua proyek akan memiliki setidaknya satu jalur kritis.
Bisa terdapat kesamaan durasi total dari dua jalur atau lebih, sehingga menghasilkan beberapa jalur kritis.
Jika D berdurasi 18 hari, maka jalur A-D-G akan menjadi kritis, selain jalur kritis awal A-B-G-E.
Semua aktivitas kritis termasuk dalam jalur kritis. Ini adalah korespondensi biunivokal. Suatu aktivitas tidak bisa menjadi kritis tanpa termasuk dalam jalur kritis.
Penundaan aktivitas penting apa pun, bahkan satu hari pun, akan memperpanjang durasi proyek.
Semua kegiatan nonkritis (siapa pun yang tidak termasuk dalam jalur kritis) dapat ditunda minimal 1 hari tanpa memperpanjang durasi proyek.
Karena durasi proyek ditentukan oleh jalur kritisnya, penghematan waktu pada aktivitas non-kritis tidak berkurang sama sekali durasi proyek.
Untuk memperpendek durasi aktivitas kritis juga memperpendek durasi jalur kritis, dan juga memperpendek durasi keseluruhan proyek.
Jika terdapat beberapa jalur kritis yang berjalan secara paralel, masing-masing jalur harus dipersingkat dengan jumlah hari yang sama.

## Slide 10: Case Study
Pada suatu proyek gedung pembangunan diperoleh data-data terkait jenis kegiatan, durasi pelaksanaan masing-masing kegiatan, urutan setiap kegiatan, biaya pembangunan musala, dan jumlah SDM yang terlibat. Data-data tersebut dapat diamati melalui Tabel 1.
Buatlah diagram jaringan hasil perhitungan dengan Metode CPM!
Kegiatan | Kode | Kegiatan Pendahulu | Durasi (hari)
Pekerjaan Pendahuluan | A | - | 2
Pekerjaan Tanah | B | A | 7
Pekerjaan Beton | C | B | 60
Pekerjaan Pasangan | D | C | 30
Pekerjaan Lantai | E | D | 14
Pekerjaan Kayu dan Atap | F | C,D | 10
Pekerjaan Langit-langit | G | F | 7
Pekerjaan Pengunci dan Penggantung | H | E,G | 3
Pekerjaan Instalasi Listrik | I | H | 7
Pekerjaan Sanitasi | J | I | 7
Pekerjaan Pengecatan | K | J | 14
Total |  |  | 161

## Slide 12: Kesimpulan Case Study
Dari hasil perhitungan maju dan perhitungan mundur melalui diagram jaringan kerja, dapat diketahui bahwa waktu slack bernilai 0 ada pada kegiatan A, B, C, D, F, G, H, I, J, dan K. Kegiatan-kegiatan tersebut membentuk jalur kritis.
Diagram jaringan kerja menunjukkan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam estimasi waktu 147 hari. Artinya, durasi penyelesaian proyek melalui CPM lebih cepat dari pada estimasi awal yang menyatakan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam waktu 161 hari. Terdapat selisih 14 hari dari waktu yang telah ditentukan.