## Slide 1: Manajemen Proyek Pertemuan 5: CPM
Ir. Illmardani Rince Ramli, M.M.
Intan Permatasari, S.T., M.Sc.
Universitas Widya Mataram

## Slide 2
Gambarkan jaringan dari proyek disamping, tentukan berapa lama penyelesaian proyek dan tunjukkan jalur kritisnya!
Kegiatan | Kode | Kegiatan Pendahulu | Durasi (hari)
Shop drawings, abutment, and deck steel | A | - | 2
Foot steel | B | - | 7
Move in | C | A | 60
Deliver piles | D | A | 30
Girders | E | D | 14
Deck steel | F | B,C,E | 10
Footer steel | G | F | 7
Deliver griders | H | D | 3

## Slide 3: Float Total
Float total menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda, tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float total dihitung dengan rumus:
TF= LF – EF = LS – ES atau TF = L(j) –E(i) – D(i-j)
Untuk memanfaatkan float total, maka kegiatan terdahulu harus mulai seawal mungkin (ES) , sebaliknya kegiatan berikutnya harus dimulai selambat mungkin (LS)\
Gambar berikut menunjukkan posisi dan hubungan antara ES, LS, EF, LF, D dan float total

## Slide 4: Float Bebas
Free slack atau free float adalah jumlah waktu sebuah aktivitas dpt ditunda tanpa mengakibatkan penundaan aktivitas berikutnya
Total slack atau total float adalah jumlah waktu sebuah aktivitas dpt ditunda tanpa mengakibatkan penundaan tanggal penyelesaian proyek
Salah satu syarat adanya float bebas adalah bilamana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Float bebas dimiliki oleh satu kegiatan tertentu, sedangkan float total dimiliki oleh kegiatan-kegiatan yang berada di jalur yang bersangkutan.
Float bebas = ES kegiatan berikutnya - EF kegiatan yang dimaksud
Contoh → FF (1-2) = ES (2-3) - EF (1-2)

## Slide 5: Float Interferen
Bila suatu kegiatan menggunakan sebagian dari IF maka kegiatan non kritis berikutnya pada jalur tersebut perlu dijadwalkan lagi (digeser) meskipun tidak sampai mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan.
Rumus: IF = FT - FF

## Slide 6: Exercise
Tentukan float total, float bebas, dan float interferen dari jaringan kerja berikut ini, dengan membuat tabel perhitungan maju dan mundur dari metode jalur kritis.
1
2
3
5
6
8
9
4
7
Kegiatan |  | Waktu
I – j | Nama | 
1 - 2 | a | 3
2 - 3 | b | 2
2 - 4 | c | 4
2 - 6 | d | 8
3 - 5 | e | 4
4 – 7 | f | 6
5 - 6 | g | 3
6 - 8 | h | 6
7 - 8 | i | 7

## Slide 7: Exercise
Jika dihitung dengan benar maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:
Jalur kritis (FF = 0) adalah:
a - c - f - i - j
Jalur yang memiliki float interferen adalah:
b, d, e, dan g.