## Slide 1: Manajemen Proyek Pertemuan 7: PDM
Ir. Illmardani Rince Ramli, M.M.
Intan Permatasari, S.T., M.Sc.

## Slide 2: Metode PDM
Precedence Diagram Method (PDM) adalah alat grafis yang menunjukkan aktivitas proyek dalam bentuk persegi panjang atau lingkaran yang dihubungkan dengan panah yang menunjukkan ketergantungan atau hubungan timbal balik.
Jaringan yang dihasilkan dengan jelas menunjukkan urutan kegiatan yang diinginkan.
PDM menitikberatkan kegiatan pada node sehingga disebut juga sebagai Activity On Node

## Slide 3: Metode PDM
PDM memakai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah kotak serta kaidah-kaidah dasar logika ketergantungan dalam menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek.
Metode PDM menggunakan satu angka estimasi bagi setiap kegiatan.
PDM menghasilkan jaringan kerja yang lebih sederhana dari CPM dan PERT terutama untuk proyek yang kegiatannya perlu dipecah menjadi sub- kegiatan.
Kegiatan dituliskan dalam node yang umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya sebagai penunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan

## Slide 4: Metode PDM
Precedence Diagram Method (PDM) dibandingkan dengan CPM adalah PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif/dummy sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan (Arianto, 2010).
Pada PDM juga dikenal adanya konstrain. Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua node, karena setiap node memiliki dua ujung yaitu ujung awal atau mulai = (S) dan ujung akhir atau selesai = (F). Maka di sini terdapat empat macam konstrain:
Konstrain selesai ke mulai – Finish to Start (FS)
Konstrain mulai ke mulai – Start to Start (SS)
Konstrain selesai ke selesai – Finish to Finish (FF).
Konstrain mulai ke selesai – Start to Finish (SF)

## Slide 5: Jalur Kritis
waktu mulai paling awal dan paling akhir sama ES = LS
waktu selesai paling awal dan akhir harus sama EF = LF
kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu mulai paling awal LF –ES=D
Total float = 0 = LF - EF = LS - ES

## Slide 6: Kegiatan dan durasi pelaksanaan proyek
Uraian Kegiatan | Keterkaitan Kegiatan | Durasi (Hari) | Konstrain
A | - | 22 | -
B | A | 26 | FS (1-2) = 0
C | A | 54 | FS (1-3) = 0
D | B | 28 | FS (2-4) = 0
E | C | 31 | SS (3-5) = 27
F | C | 49 | SS (3-6) = 27
G | C | 49 | SS (3-7) = 27
H | D, E, F, G | 21 | SS (4-8) = 10 SS (5-8) = 10 SS (6-8) = 10 SS (7-8) = 10
I | H | 37 | SS (8-9) = 6
J | H | 63 | SS (8-10) = 6
K | I, J | 21 | SS (9-11) = 17 SS (10-11) = 17
L | K | 8 | SS (11-12) = 20

## Slide 7: Diagram Jaringan PDM

## Slide 8
Perhitungan Maju |  | 
Kegiatan A ES = 0 EF = 0 + 22 = 22 | Kegiatan G ES = 22 + 27 = 49 EF = 49+ 49 = 98 | Kegiatan J ES = 59 + 6 = 65 EF = 65 + 63 = 128
Kegiatan B ES = 22 + 0 = 22 EF = 22 + 26 = 48 | Kegiatan H D H ES = 22 + 10 = 32 EF = 32+ 21 = 53 E H ES = 49 + 10 = 59 EF = 59+ 21 = 80 F H ES = 49 + 10 = 59 EF = 59+ 21 = 80 G H ES = 49 + 10 = 59 EF = 59+ 21 = 80 | Kegiatan K I K ES = 65 + 17 = 82 EF = 82 + 21 = 103 J K Kegiatan J ES = 65 + 17 = 82 EF = 82 + 21 = 103
Kegiatan C ES = 22 + 0 = 22 EF = 22 + 54 = 76 |  | 
 |  | Kegiatan L Kegiatan J ES = 82 + 20 = 102 EF = 102 + 8 = 110
Kegiatan D ES = 22 + 0 = 22 EF = 22 + 28 = 50 |  | 
Kegiatan E ES = 22 + 27 = 49 EF = 49 + 49 = 98 | Kegiatan I ES = 59 + 6 = 65 EF = 65+ 37 = 102 | 

## Slide 9
Perhitungan Mundur |  | 
Kegiatan L LF = 110 LS = 110 – 8 = 102 | Kegiatan G LS = 98 – 49 = 49 LF = 49 + 49 = 98 | Kegiatan B LF = 49 – 0 = 49 LS = 49 - 26 = 23
Kegiatan K LS= 103 – 21 = 82 LF = 82 + 21 = 103 | Kegiatan F LS = 98 – 49 = 49 LF = 49 + 49 = 98 | Kegiatan A B A LF = 23 – 0 = 23 LS = 23 - 22 = 1 C A LF = 22 – 0 = 22 LS = 22 - 22 = 0
Kegiatan J LS = 128 – 63 = 65 LF = 65 + 63 = 128 | Kegiatan E LS = 98 – 49 = 49 LF = 49 + 49 = 98 | 
Kegiatan I LS = 102 – 37 = 65 LF = 65 + 37 = 102 | Kegiatan D LS = 77 – 28 = 49 LF = 49 + 28 = 77 | 
Kegiatan H I H LS = 80 – 21 = 59 LF = 59 + 21 = 80 J H LS = 80 – 21 = 59 LF = 59 + 21 = 80 | Kegiatan C LS = 76 – 54 = 22 LF = 22 + 54 = 76 | 

## Slide 10: Diagram Jaringan PDM

## Slide 11: Lintasan Kritis
Kegiatan | Perhitungan Total Float | Keterangan
A | LF–EF=22 –22 = 0 LS – ES = 0 – 0 = 0 | Lintasan Kritis
B | LF–EF=49 –48 = 1 LS–ES=23 –22 = 1 | Tidak Lintasan Kritis
C | LF–EF=76 –76 = 0 LS–ES=22 –22 = 0 | Lintasan Kritis
D | LF–EF=77 –50 = 27 LS–ES=49 –22 = 27 | Tidak Lintasan Kritis
E | LF–EF=80 –80 = 0 LS–ES=49 –49 = 0 | Lintasan Kritis
F | LF–EF=98 –98 = 0 LS–ES=49 –49 = 0 | Lintasan Kritis
G | LF–EF=98 –98 = 0 LS–ES=49 –49 = 0 | Lintasan Kritis
H | LF–EF=80 –80 = 0 LS–ES=59 –59 = 0 | Lintasan Kritis
I | LF – EF = 102 – 102 = 0 LS–ES=65 –65 = 0 | Lintasan Kritis
J | LF – EF = 128 – 128 = 0 LS–ES=65 –65 = 0 | Lintasan Kritis
K | LF – EF = 103 – 103 = 0 LS–ES=82 –82 = 0 | Lintasan Kritis
L | LF – EF = 110 – 110 = 0 LS – ES = 102 – 102 = 0 | Lintasan Kritis

## Slide 12: Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan diagram network PDM yang telah dibuat, maka diperoleh waktu penyelesaian proyek yaitu 110 hari, dengan kegiatan yang tidak bisa ditunda pengerjaannya yaitu kegiatan A-C-E-F-G-H-I-J-K-L atau kegiatan pekerjaan tangga, pekerjaan elektrikal arus kuat, pekerjaan dak atap, pekerjaan pelapis lantai dinding, pekerjaan rumah pompa, pekerjaan selasar, pekerjaan kusen, pintu, jendela, pekerjaan drainase dan pekerjaan sanitair.