## Slide 1
Project Risk Management
Pertemuan XI

## Slide 2: Pengertian
Resiko adalah adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang (wikipedia).
Resiko mungkin terjadi oleh satu atau lebih penyebab dan memberikan satu atau lebih dampak. Dalam lingkup proyek, resiko bisa terjadi pada salah satu atau beberapa tahapan proyek yang berdampak pada waktu, biaya, ruang lingkup atau mutu.
Resiko merupakan sebuah ketidakpastian, memberikan dampak positif atau negatif, memiliki sebab akibat.

## Slide 3: Pengertian
Manajemen Resiko Proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek.
Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek.
Kegunaan dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu proyek-proyek baik inisiasi, lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan realistis.

## Slide 4
Risk Management
Manajemen risiko proyek mencakup proses:
Perencanaan manajemen resiko
Identifikasi resiko
Analisis resiko kualitatif dan kuantitatif
Perencanaan tindak penanganan
Pengendalian dan monitoring resiko

## Slide 5: Perencanaan manajemen resiko
Proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
Memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi
Menyediakan sumberdaya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko
Menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko

## Slide 6: Perencanaan manajemen resiko
Input
Proses
Output
Faktor lingkungan
Aset proses organisasi
Pernyataan ruang lingkup
Rencana manajemen proyek
Rencana rapat
Analisis
Metode
Peran dan tanggung jawab
Anggaran
Waktu
Kategori resiko
Defenisi peluang dan dampak resiko

## Slide 7
Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap risiko organisasi dan pemangku kepentingan.
1. Risiko appetite
Tingkat ketidakpastian suatu entitas bersedia untuk mengambil dalam mengantisipasi hadiah
2. Risiko toleransi
Tingkat jumlah atau volume risiko yang akan ditanggung
organisasi atau individu
3. Risiko ambang batas
Mengacu pada tindakan disepanjang tingkat ketidakpastian atau tingkat dampak dimana stakeholder memiliki kepentingan khusus.

## Slide 8: Identifikasi resiko
Menentukan resiko-resiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya.
Peserta yang terlibat
  manajer proyek
  anggota tim proyek
  anggota manajemen resiko
  ahli teknis diluar tim proyek
  customer
  end user
  ahli manajemen risiko
Merupakan proses iteratif karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya.

## Slide 9: Identifikasi resiko
Input
Faktor lingkungan
Rencana manajemen resiko
Proses
Documentation review
Output
Daftar resiko teridentifikasi
Daftar respon potensial
Resiko akar penyebab
Kategori resiko terkini
Aset proses organisasi
Pernyataan ruang lingkup
Rencana manajemen proyek
Brainstorming
Interview
Root cause identification
SWOT
Analisis checklist
Teknik diagram (flow chart)

## Slide 10
Garis besar proses manajemen risiko

## Slide 11
Beberapa hal penting yang diperlukan dalam manajemen risiko;
Pembentukan mekanisme untuk menjaga risiko dalam peninjauan dan penanganan risiko
Cara untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap proyek.
Penilaian kemungkinan masing-masing risiko terwujud
Penilaian kemungkianan dampak dari masing-masing risiko
Perumusan tindakan untuk menghindari setiap risiko yang terjadi
Pengembangan langkah mundur untuk memperbaiki risiko, jika gagal dalam melakukan tindakan untuk menghindari risiko
Penentuan urgensi risiko dan penangan yang tepat

## Slide 12
Identifikasi Risiko
Risiko projek mungkin terjadi dibagi menjadi tiga hal yang lebih spesifik, yaitu:
Staf kontrak tidak bekerja dengan kecepatan yang diasumsikan dalam mempersiapkan perkiraan.
Staf kontrak tidak memahami dan menyesuaikan diri dengan standar pengembangan program
Staf kontrak sulit dikelola dengan pemimpin tim yang tidak berpengalaman.

## Slide 13
Risiko Projek dibagi atas:
Risiko komersial
Ada atau tidak ada kasus bisnis yang tidak baik
Lebih dari satu pelanggan
Jenis kontrak tidak tepat
Denda untuk kinerja yang tidak baik
Lingkup projek yang ditentukan
Jadwal pembayaran tidak jelas
Pembayaran tidak terkait dengan kiriman

## Slide 14
Risiko Projek dibagi atas:
2. Risiko hubungan
Struktur pelanggan tidak jelas
Akses yang buruk ke stakeholder
Adanya politik internal pada pelanggan
Terdiri atas beberapa stakeholder
User tidak komitmen untuk proyek
Keengganan untuk berubah
Tidak adanya kesepakatan antara manajemen dengan user

## Slide 15
Risiko Projek dibagi atas:
3. Risiko Kebutuhan
Persyaratan tidak disepakati
Persyaratan tidak lengkap
Persyaratan tidak cukup rinci
Persyaratan yang masih ambigu
Tidak ada dokumen persyaratan projek
Persyaratan fungsional yang terlalu ketat
Kriteria penerimaan tidak disepakati

## Slide 16
Risiko Projek dibagi atas:
4. Risiko Perencanaan dan Sumberdaya
Manager proyek tidak terlibat dalam perencanaan awal
Membutuhkan waktu yang singkat dalam mengerjakan/membangun proyek yang sangat besar
Perkiraan proyek tidak sesuai dengan matik proyek yang sudah direncanakan di awal proyek
Ketergantungan pada satu staf yang dianggap sebagai key staff
Pengembang kurang terampil dalam melakukan pengembangan proyek
Kurang berpengalaman dibidang bisnis
Kurangnya teknologi

## Slide 17
Risiko Projek dibagi atas:
5. Risiko Technical
Lingkungan baru bagi pengembang
Perbedaan pengembangan dan live environtments
Keterbatasan akses dalam lingkungan proyek
Sistem perangkat lunak yang tidak familiar
Kurangnya dukungan teknis
Alat / metode / standar yang tidak biasa
Menggunakan teknologi baru

## Slide 18
Risiko Projek dibagi atas:
6. Risiko Subkontrak
Memiliki sedikit pengalaman tentang supplier atau tidak memiliki pengalaman tentang supplier
Suppliers in the poor financial state
Difficult to stage tests of items
Tidak memiliki pilihan supplier lainnya
Menggunakan produk yang memiliki lisensi
Subkontrak tidak back-to-back dengan kontrak utama

## Slide 19
Risk Assesment
Contoh kinerja staf kontrak yang berdampak kelambatan, yatu:
Gagal menghasilkan kode unit yang di uji pada tanggal proyek yang direncanakan
Tidak mampu untuk memulai uji sistem tepat pada waktunya
Belum tersedia penjadwalan ulang uji sistem untuk mengerjakan modul proyek sistem informasi
Peralihan usaha / kinerja ke staf lain

## Slide 20
Risk Action
Terdapat 4 respon utama terhadap identifikasi dan mengukur dampak risiko yang telah dilakukan, yaitu:
Penerimaan (Acceptance)
Tidak ada tindakan terhadap risiko yang layak
Adanya kemungkinan biaya yang lebih mahal dari pada risiko yang harus terjadi
Respon yang dilakukan adalah membiarkan risiko terjadi untuk membangun kontingensi waktu atau anggaran untuk menghadapi dampak risiko jika terjadi

## Slide 21
Risk Action
2. Penghindaran (Avoidance)
Melibatkan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah risiko yang mungkin terjadi.
3. Mitigation
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak risiko, jika terjadi
4. Transfer
Melibatkan pihak ketiga dalam menanggulangi risiko yang terjadi. Contoh: memanfaatkan asuransi dalam berbagai risiko terhadap hardware ataupun infrastruktur proyek lainnya.

## Slide 22
Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Risiko
Beberapa sifat perubahan risiko proyek:
Melakukan tindakan mitigasi yang telah diidentifikasi sebelumnya terhadap beberapa risiko yang diprediksi terwujud dan harus dikelola seperti masalah proyek lainnya.
Terjadinya beberapa risiko kehilangan proyek
Munculnya risiko baru yang tidak diantisipasi pada awal proyek

## Slide 23
Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Risiko
Beberapa perencanaan pengelolaan risiko yang harus diterapkan:
Pernyataan ruang lingkup dan intensitas pengelolaan risiko yang akan diterapkan untuk proyek manajemen risiko
contoh:
Menyesuaikan tugas manajemen proyek sesuai dengan
ukuran proyek, nilai proyek dan kompleksitas proyek individu
Penjelasan tentang siklus pengelolaan risiko yang akan digunakan pada proyek
Penjelasan tentang peran dan tanggung jawab dalam manajemen proyek.
Penjelasan tentang produk manajemen risiko

## Slide 24
Daftar Risiko Proyek
Berfungsi sebagai repository informasi yang diperoleh pada setiap risiko.
Beberapa hal yang perlu di record adalah:
Referensi, setiap risiko memiliki id yang unik.
Judul dan description risiko
Status risiko saat ini
Dampak yang potensial
Pemilik risiko, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan berisiko yang diidentifikasi
Tindakan mitigasi, transfer yang telah diidentifikasi
Action log, catatan kemajuan yang dibuat dalam melaksanakan tindakan berisiko.

## Slide 25
Risk Ownership
Bagian dari proses identifikasi risiko adalah memutuskan siapa yang harus menjadi pemilik setiap risiko, pemilik risiko harus:
Memiliki informasi yang cukup mengenai risiko
Memiliki sumber daya yang diperlukan
Memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu tentang risiko

## Slide 26
DAFTAR PUSTAKA
Cadle J, Yeates D. 2008. Fifth edition Project Management for
Information System. Pearson Education. ISBN: 979-0-13-
206958-1
A Guide to the Project Management Body of Knowledge Fifth
Edition. 2013. Project Management Institut

## Slide 27
Terima Kasih
2024