## Rekap RAB
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
No | Uraian Pekerjaan |  | Jumlah (Rp)
1 | 2 |  | 3
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 8967640
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN |  | 7366305.7313
III | PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN |  | 106538410.13
IV | PEKERJAAN BETON |  | 42364053.9062
V | PEKERJAAN ATAP & PLAVOND |  | 94737640.0244
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA |  | 12959356.0536
VII | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK |  | 14415840
VIII | PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI |  | 3675048
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK & AIR |  | 8180192
X | PEKERJAAN FINISHING |  | 15627178.358
XI | PEKERJAAN SEPTITANK & PERESAPAN |  | 29017310.9485
XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  | 1540000
|  | Jumlah | 345388975.1519

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga (Rp)
|  |  |  | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4x5
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan Lahan | M² | 200 | 23100 | 4620000
2 | Pemasangan Bouwplank | M¹ | 36 | 92990 | 3347640
3 | Penyediaan Air Kerja | LS | 1 | 500000 | 500000
4 | Administrasi & Dokumentasi | LS | 1 | 500000 | 500000
|  |  |  | Jumlah I | 8967640
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN
1 | Galian Tanah Pondasi | M³ | 30.7125 | 107800 | 3310807.5
2 | Urugan Tanah Kembali | M³ | 26.8781 | 39050 | 1049590.7813
3 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi | M³ | 2.025 | 440426 | 891862.65
4 | Urugan Pasir Dibawah Lantai | M³ | 4.8 | 440426 | 2114044.8
|  |  |  | Jumlah II | 7366305.7313
III | PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN
1 | Pasangan Batu Kosong/Aanstamping | M³ | 6.075 | 885381 | 5378689.575
2 | Pasangan Pondasi Batu Gunung | M³ | 18 | 1467001 | 26406018
3 | Pasangan Batu Bata | M² | 160.405 | 178223 | 28587860.315
4 | Plesteran Dinding | M² | 320.81 | 89498 | 28711853.38
5 | Acian Dinding | M² | 320.81 | 54406 | 17453988.86
|  |  |  | Jumlah III | 106538410.13
IV | PEKERJAAN BETON
1 | Cor Beton Sloof 20x25 cm
| a. Pembesian | Kg | 189.5813 | 17691.7 | 3354014.6006
| b. Bekisting | M² | 22.5 | 356765 | 8027212.5
| c. Beton | M³ | 2.25 | 1802958 | 4056655.5
2 | Cor Kolom Praktis 15x15 cm
| a. Pembesian | Kg | 156.4283 | 17691.7 | 2767483.1448
| b. Bekisting | M² | 20.4 | 356765 | 7278006
| c. Beton | M³ | 1.0125 | 1802958 | 1825494.975
3 | Cor Ring Balk 15x15 cm
| a. Pembesian | Kg | 103.5188 | 17691.7 | 1831422.6694
| b. Bekisting | M² | 13.5 | 356765 | 4816327.5
| c. Beton | M³ | 1.0125 | 1802958 | 1825494.975
4 | Cor Teras Depan
| a. Pembesian | Kg | 37 | 17691.7 | 654592.9
| b. Bekisting | M² | 3 | 700265 | 2100795
| c. Beton | M³ | 0.36 | 1802958 | 649064.88
5 | Cor Teras Belakang
| a. Pembesian | Kg | 34.5333 | 17691.7 | 610953.3733
| b. Bekisting | M² | 2.8 | 700265 | 1960742
| c. Beton | M³ | 0.336 | 1802958 | 605793.888
|  |  |  | Jumlah IV | 42364053.9062
V | PEKERJAAN ATAP & PLAVOND
1 | Kuda-kuda baja ringan serta reng | M³ | 97.6801 | 396201 | 38700952.381
2 | Pasangan Listplank | M³ | 39.536 | 107851 | 4263999.243
3 | Pasangan Atap metal ukuran 80 x 100 atap pelana | M³ | 97.6801 | 114665 | 11200488.4005
4 | Rangka plafond besi hollow | M³ | 80 | 423593 | 33887440
5 | Pasangan Plafond gypsum board | M' | 80 | 64700 | 5176000
6 | Pasangan List Plafond Profil | M² | 36 | 41910 | 1508760
|  |  |  | Jumlah V | 94737640.0244
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA
1 | Kayu Kusen Kelas II (5/12) | M³ | 0.3504 | 10054189 | 3522987.8256
2 | Pasangan Daun Pintu Panel Kayu | M² | 6.528 | 902665 | 5892597.12
3 | Daun Pintu Double Taewood | M² | 1.428 | 767120 | 1095447.36
4 | Pasangan Daun Jendela Kaca | M² | 0.812 | 680859 | 552857.508
5 | Pasangan Lubang Angin | M² | 2.304 | 822685 | 1895466.24
|  |  |  | Jumlah VI | 12959356.0536
VII | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK
1 | Pasangan Tegel Keramik (30/30) | M² | 44.37 | 302112 | 13404709.44
2 | Pasangan Tegel Keramik (20/20) | M² | 2.88 | 351087 | 1011130.56
|  |  |  | Jumlah VII | 14415840
VIII | PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI
1 | Pasangan Kunci Tanam Biasa | BH | 4 | 269775 | 1079100
2 | Pasangan Kunci KM/WC | BH | 1 | 157173 | 157173
3 | Pasangan Kunci Slot Pintu | BH | 5 | 108317 | 541585
4 | Pasangan Kunci Slot Jendela | BH | 4 | 108317 | 433268
5 | pasangan Engsel Pintu | BH | 15 | 53246 | 798690
6 | Pasangan Engsel Jendela | BH | 8 | 44863 | 358904
7 | Pasangan Kait Angin | BH | 8 | 38291 | 306328
|  |  |  | Jumlah VIII | 3675048
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK & AIR
1 | Lampu TL 20W | BH | 2 | 306611 | 613222
2 | Lampu Pijar 25W | BH | 5 | 306611 | 1533055
3 | Lampu Pijar 5W | BH | 1 | 306611 | 306611
4 | Saklar Ganda | BH | 2 | 84535 | 169070
5 | Saklar Tunggal | BH | 4 | 77935 | 311740
6 | Stop Kontak | BH | 4 | 70697 | 282788
7 | MCB-BOX | BH | 1 | 496870 | 496870
8 | Pasangan Kloset Duduk | BH | 1 | 2407185 | 2407185
9 | Pasangan Bak Air Viber | BH | 1 | 611387 | 611387
10 | Kran Air | BH | 4 | 110331 | 441324
11 | Pasangan Floor Drain | BH | 1 | 328625 | 328625
12 | Bak Cuci Piring | BH | 1 | 678315 | 678315
|  |  |  | Jumlah IX | 8180192
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Cat Tembok | M² | 320.81 | 37532 | 12040640.92
2 | Cat Plafond | M² | 80 | 37532 | 3002560
3 | Manie Kayu | M² | 6.0588 | 43847 | 265660.2036
4 | Cat Kayu | M² | 6.0588 | 52538 | 318317.2344
|  |  |  | Jumlah X | 15627178.358
XI | PEKERJAAN SEPTITANK & PERESAPAN
1 | Galian Tanah | M³ | 12.774 | 107800 | 1377037.2
2 | Plesteran Transram | M² | 24.96 | 108051 | 2696952.96
3 | Pekerjaan Pasangan Batu Kosong | M³ | 0.432 | 885381 | 382484.592
4 | Pekerjaan Urugan Pasir | M³ | 0.4275 | 440426 | 188282.115
5 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (5/7) | M³ | 0.432 | 401852 | 173600.064
6 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (3/5) | M³ | 0.432 | 401852 | 173600.064
7 | Pekerjaan Lapisan Ijuk (5cm) | M² | 5.12 | 808665 | 4140364.8
8 | Pekerjaan Beton Sloof 15/20 | M³ | 0.2835 | 7336880 | 2080005.48
9 | Pekerjaan Kolom Praktis (15/15) | M³ | 0.2025 | 8939854 | 1810320.435
10 | Pekerjaan Kolom (20/20) | M³ | 0.112 | 8939854 | 1001263.648
11 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/15) | M³ | 0.24975 | 7336880 | 1832385.78
12 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/20) | M³ | 0.168 | 7336880 | 1232595.84
13 | Pekerjaan Pelat Beton Penutup | M³ | 0.59075 | 8939854 | 5281218.7505
14 | Pekerjaan Pipa PVC Ø 4" | M' | 3 | 154222 | 462666
15 | Pekerjaan Pipa Hawa Gip Ø 1,5" | BH | 1 | 100000 | 100000
16 | Pekerjaan Pasangan Tembok | M³ | 34.14 | 178223 | 6084533.22
|  |  |  | Jumlah XI | 29017310.9485
XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Pembersihan Kembali | M2 | 200 | 7700 | 1540000
|  |  |  | Jumlah XII | 1540000

## Rekap Volume
REKAP VOLUME PEKERJAAN
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume
1 | 2 | 3 | 4
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan Lahan | M² | 200
2 | Pemasangan Bouwplank | M¹ | 36
3 | Penyediaan Air Kerja | LS | 1
4 | Administrasi & Dokumentasi | LS | 1
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN
1 | Galian Tanah Pondasi | M³ | 30.7125
2 | Urugan Tanah Kembali | M³ | 26.8781
3 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi | M³ | 2.025
4 | Urugan Pasir Dibawah Lantai | M³ | 4.8
III | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 | Pasangan Batu Kosong/Aanstamping | M³ | 6.075
2 | Pasangan Pondasi Batu Gunung | M³ | 18
3 | Pasangan Batu Bata | M² | 160.405
4 | Plesteran Dinding | M² | 320.81
5 | Acian Dinding | M² | 320.81
IV | PEKERJAAN BETON
1 | Cor Beton Sloof 20x25 cm
| a. Pembesian | Kg | 189.5813
| b. Bekisting | M² | 22.5
| c. Beton | M³ | 2.25
2 | Cor Kolom Praktis 15x15 cm
| a. Pembesian | Kg | 156.4283
| b. Bekisting | M² | 20.4
| c. Beton | M³ | 1.0125
3 | Cor Ring Balk 15x15 cm
| a. Pembesian | Kg | 103.5188
| b. Bekisting | M² | 13.5
| c. Beton | M³ | 1.0125
4 | Cor Teras Depan
| a. Pembesian | Kg | 37
| b. Bekisting | M² | 3
| c. Beton | M³ | 0.36
5 | Cor Teras Belakang
| a. Pembesian | Kg | 34.5333
| b. Bekisting | M² | 2.8
| c. Beton | M³ | 0.336
V | PEKERJAAN ATAP & PLAVOND
1 | Kuda-kuda baja ringan serta reng | M² | 97.6801
2 | Pasangan Listplank | M' | 39.536
3 | Pasangan Atap metal ukuran 80 x 100 atap pelana | M² | 97.6801
4 | Rangka plafond besi hollow | M² | 80
5 | Pasangan Plafond gypsum board | M² | 80
6 | Pasangan List Plafond Profil | M' | 36
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA
1 | Kayu Kusen Kelas II (5/12) | M³ | 0.3504
2 | Pasangan Daun Pintu Panel Kayu | M² | 6.528
3 | Daun Pintu Double Taewood | M² | 1.428
4 | Pasangan Daun Jendela Kaca | M² | 0.812
5 | Pasangan Lubang Angin | M² | 2.304
VII | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK
1 | Pasangan Tegel Keramik (30/30) | M² | 44.37
2 | Pasangan Tegel Keramik (20/20) | M² | 2.88
VIII | PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI
1 | Pasangan Kunci Tanam Biasa | BH | 4
2 | Pasangan Kunci KM/WC | BH | 1
3 | Pasangan Kunci Slot Pintu | BH | 5
4 | Pasangan Kunci Slot Jendela | BH | 4
5 | pasangan Engsel Pintu | BH | 15
6 | Pasangan Engsel Jendela | BH | 8
7 | Pasangan Kait Angin | BH | 8
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK & AIR
1 | Lampu TL 20W | BH | 2
2 | Lampu Pijar 25W | BH | 5
3 | Lampu Pijar 5W | BH | 1
4 | Saklar Ganda | BH | 2
5 | Saklar Tunggal | BH | 4
6 | Stop Kontak | BH | 4
7 | MCB-BOX | BH | 1
8 | Pasangan Kloset Duduk | BH | 1
9 | Pasangan Bak Air Viber | BH | 1
10 | Kran Air | BH | 4
11 | Pasangan Floor Drain | BH | 1
12 | Bak Cuci Piring | BH | 1
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Cat Tembok | M² | 320.81
2 | Cat Plafond | M² | 80
3 | Manie Kayu | M² | 6.0588
4 | Cat Kayu | M² | 6.0588
XI | PEKERJAAN SEPTITANK & PERESAPAN
1 | Galian Tanah | M³ | 12.774
2 | Plesteran Transram | M² | 24.96
3 | Pekerjaan Pasangan Batu Kosong | M³ | 0.432
4 | Pekerjaan Urugan Pasir | M³ | 0.4275
5 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (5/7) | M³ | 0.432
6 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (3/5) | M³ | 0.432
7 | Pekerjaan Lapisan Ijuk (5cm) | M² | 5.12
8 | Pekerjaan Beton Sloof 15/20 | M³ | 0.2835
9 | Pekerjaan Kolom Praktis (15/15) | M³ | 0.2025
10 | Pekerjaan Kolom (20/20) | M³ | 0.112
11 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/15) | M³ | 0.24975
12 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/20) | M³ | 0.168
13 | Pekerjaan Pelat Beton Penutup | M³ | 0.59075
14 | Pekerjaan Pipa PVC Ø 4" | M' | 3
15 | Pekerjaan Pipa Hawa Gip Ø 1,5" | BH | 1
16 | Pekerjaan Pasangan Tembok | M² | 34.14
XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Pembersihan Kembali | LS | 1

## Volume
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
RUMAH TINGGAL SATU LANTAI
NO | URAIAN PEKERJAAN | GAMBAR/SKETSA | [8 empty] | URAIAN PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN | [13 empty] | HASIL PERHITUNGAN
[25 empty] | M | M2 | M3 | BUAH | LAINNYA | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
NOTE: Ganti hanya pada angka yang saya beri blok biru
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Permbersihan Lahan | Panjang |  | 20 | [6 empty] | Luas Lahan
|  | Lebar |  | 10 | [6 empty] | 10 | X | 20 | = | 200 | [10 empty] | 200
2 | Pemasangan Bouwplank | [5 empty] | 6 |  |  |  | Panjang Bouwplank
[11 empty] | Panjang |  |  | 8 | [10 empty] | 36
[11 empty] | Lebar |  |  | 6
[11 empty] | = | 8 | + | 10 | X | 2 | sisi | = | 36
3 | Penyediaan Air Kerja | [27 empty] | 1 | LS
4 | Administrasi dan Dokumentasi | [27 empty] | 1 | LS
8
[6 empty] | 3 |  |  | 3
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH DAN URUGAN
1 | Galian Tanah Pondasi |  |  |  | 1.2 | [21 empty] | 30.7125
| Galian Tanah Pondasi Tipe I | [9 empty] | Pondasi tipe I
[11 empty] | Lebar Galian Bawah |  |  |  |  | 0.9
[11 empty] | Lebar Galian Atas |  |  |  |  | 1.2
[8 empty] | 0.65 |  |  | Kedalaman Galian |  |  |  |  | 0.65
Luas Penampang
[11 empty] | = | 1.2 | + | 0.9 | X | 0.65 | = | 0.6825
2
[5 empty] | 0.9 | [5 empty] | Panjang pondasi tipe 1 = |  |  |  |  | 8 | + | 8 | + | 6
[15 empty] | = | 22
[11 empty] | Volume Pondasi Tipe 1 = |  |  |  |  | Luas Penampang X Panjang pondasi
[15 empty] | = | 0.6825 | X | 22
[15 empty] | = | 15.015
1.2
| Galian Tanah Pondasi Tipe II | [9 empty] | Pondasi tipe II
Luas Penampang
[11 empty] | = | 1.2 | + | 0.9 | X | 0.65 | = | 0.6825
[8 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | Panjang pondasi tipe 2 = |  |  |  |  | 8 | + | 6 | + | 6 | + | 3
[15 empty] | = | 23
[11 empty] | Volume Pondasi Tipe 2 = |  |  |  |  | Luas Penampang X Panjang pondasi
[5 empty] | 0.9 | [9 empty] | = | 0.6825 | X | 23
[15 empty] | = | 15.6975
2 | Urugan Tanah Kembali | [9 empty] | Urugan tanah samping pondasi | [15 empty] | 26.8781
[11 empty] | Urugan Tanah = |  |  | 1/4 X Galian Tanah
[9 empty] | 0.4 |  |  |  | = | 0.25 | X | 30.7125
[13 empty] | = | 7.6781
Urugan dibawah lantai
[12 empty] | Luas Bangunan | [5 empty] | 48
[12 empty] | Tebal Urugan | [5 empty] | 0.4
[13 empty] | = | Luas Bangunan X Tebal Urugan
[13 empty] | = | 48 | X | 0.4
[13 empty] | = | 19.2
3 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi | [9 empty] | Panjang Total Pondasi | [6 empty] | 45 | [8 empty] | 2.025
[11 empty] | Lebar | [6 empty] | 0.9
[11 empty] | Tebal Urugan Pasir | [6 empty] | 0.05
[11 empty] | Urugan Pasir di pondasi = |  |  |  |  | Lebar X Tinggi X Panjang
[8 empty] | 0.05 | [6 empty] | = | 0.9 | X | 0.05 | X | 45
[15 empty] | = | 2.025
0.9
4 | Urugan Pasir di bawah lantai | [25 empty] | 4.8
[12 empty] | Luas Bangunan | [5 empty] | 48
[12 empty] | Tebal Urugan Pasir | [5 empty] | 0.1
Volume Urugan Pasir = Luas Bangunan X Tebal Urugan
[15 empty] | = | 4.8
III | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 | Pasangan Batu Kosong / Aanstamping | [25 empty] | 6.075
[11 empty] | Panjang Total Pondasi | [6 empty] | 45
[11 empty] | Lebar Aanstamping | [6 empty] | 0.9
[11 empty] | Tebal Aanstamping | [6 empty] | 0.15
Volume Pasangan Batu Kosong / Aanstamping
= Panjang Pondasi X Lebar Aanstamping X Tebal Aanstamping
[12 empty] | = | 45 | X | 0.9 | X | 0.15
[12 empty] | = | 6.075
0.15
0.9
2 | Pasangan Pondasi Batu Gunung | [25 empty] | 18
| a) Tipe I |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | Panjang Pondasi Tipe I | [6 empty] | 22
[11 empty] | Lebar bawah | [6 empty] | 0.7
[11 empty] | Lebar atas | [6 empty] | 0.3
[11 empty] | Tinggi | [6 empty] | 0.8
0.8
Volume = Luas Penampang X Panjang Total
[14 empty] | = | 0.4
|  |  |  | 0.7 | [6 empty] | Volume = Luas Penampang X Panjang Total
[12 empty] | = | 8.8
| b) Tipe II |  |  | 0.3 | [6 empty] | Panjang Pondasi Tipe II | [6 empty] | 23
[11 empty] | Lebar bawah | [6 empty] | 0.7
[11 empty] | Lebar atas | [6 empty] | 0.3
[11 empty] | Tinggi | [6 empty] | 0.8
[7 empty] | 0.8 |  |  |  | Volume = Luas Penampang X Panjang Total
[14 empty] | = | 0.4
[11 empty] | Volume = |  | Luas Penampang X Panjang Total
|  |  |  | 0.7 | [7 empty] | = | 9.2
3 | Pasangan Batu Bata |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 160.405
|  | 8 | [6 empty] | 1.8
|  | 9 | [7 empty] | 8.5
6
[11 empty] | 1. | Dinding depan | [10 empty] | 17.37 | m2
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 3 | X | 3.7
[12 empty] | = | 11.1 | m2
Luas 2 = Panjang X Tinggi
|  | 3.7 | [7 empty] | 3.4 |  | = | 3 | X | 3.4
[12 empty] | = | 10.2 | m2
Dikurangi luas lubang pintu & jendela
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 1 | X | 1.2
[12 empty] | = | 1.2 | m2
[5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Luas 2 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 0.9 | X | 2.1
[12 empty] | = | 1.89 | m2
Luas 3 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 0.7 | X | 1.2
[12 empty] | = | 0.84 | m2
Luas total dinding depan = Luas dinding - Luas lubang
[12 empty] | = | 17.37 | m2
[11 empty] | 2. | Dinding Belakang | [10 empty] | 21.3 | m2
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 3 | X | 3.4
|  | 3.4 | [7 empty] | 3.7 |  | = | 10.2 | m2
Luas 2 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 3 | X | 3.7
[12 empty] | = | 11.1 | m2
Luas total dinding belakang = Luas dinding - Luas lubang
[12 empty] | = | 21.3 | m2
[5 empty] | 3 |  | 3
[11 empty] | 3. | Dinding Kiri | [10 empty] | 43.65 | m2
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[10 empty] | 2.3 |  | = | 9 | X | 3.7
[12 empty] | = | 33.3 | m2
Luas 2 = 1/2 X Alas X Tinggi
[12 empty] | = | 0.5 | X | 9 | X | 2.3
[10 empty] | 3.7 |  | = | 10.35 | m2
Luas total dinding kiri
[12 empty] | = | 43.65 | m2
9
[11 empty] | 4. | Dinding Kanan | [10 empty] | 30.55 | m2
[10 empty] | 1.36 |  | Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 5 | X | 3.4
[12 empty] | = | 17 | m2
|  | 3.4 | [9 empty] | Luas 2 = Panjang X Tinggi
[10 empty] | 2.9 |  | = | 3.5 | X | 2.9
[12 empty] | = | 10.15 | m2
Luas 3 = 1/2 Alas X Tinggi
[12 empty] | = | 0.5 | X | 5 | X | 1.36
[12 empty] | = | 3.4 | m2
[5 empty] | 5 |  | 3.5 |  |  |  |  | Luas total dinding kanan
[12 empty] | = | 30.55 | m2
[11 empty] | 5. | Luas dinding Tengah Vertikal | [10 empty] | 21.915 | m2
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 8 | X | 3.7
[10 empty] | 3.7 |  | = | 29.6 | m2
Dikurangi lubang Jendela dan tengah
[12 empty] | Luas 2 = |  | 0.7 | X | 1.2
[12 empty] | = | 0.84 | m2
[12 empty] | Luas 3 = |  | 1.85 | X | 3.7
[12 empty] | = | 6.845 | m2
[5 empty] | 8 | [6 empty] | Jadi luas total dinding tengah vertikal
[12 empty] | = | Luas 1 - Luas 2 - Luas 3
[12 empty] | = | 21.915 | m2
[11 empty] | 6. | Luas Dinding Tengah Horisontal | [10 empty] | 17.1 | m2
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 3 | X | 3.7
[12 empty] | = | 11.1 | m2
|  | 3.7 | [7 empty] | 3.4 |  | Luas 2 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 3 | X | 3.4
[12 empty] | = | 10.2 | m2
Dikurangi lubang Jendela dan pintu
[12 empty] | Luas 3 = |  | 0.7 | X | 1.2
[12 empty] | = | 0.84 | m2
[12 empty] | Luas 4 = |  | 0.8 | X | 2.1
[5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | = | 1.68 | m2
[12 empty] | Luas 5 = |  | 0.8 | X | 2.1
[12 empty] | = | 1.68 | m2
Jadi luas total dinding tengah vertikal
[12 empty] | = | Luas 1 + Luas 2 - Luas 3 - Luas 4 - Luas 5
[12 empty] | = | 17.1 | m2
[11 empty] | 7. | Dinding Kamar Mandi | [10 empty] | 8.52 | m2
Luas 1 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 3 | X | 3.4
[9 empty] | 3.4 |  |  | = | 10.2 | m2
Dikurangi luas pintu
Luas 2 = Panjang X Tinggi
[12 empty] | = | 0.8 | X | 2.1
[12 empty] | = | 1.68 | m2
Jadi luas total dinding Kamar Mandi
[12 empty] | = | Luas 1 - Luas 2
[6 empty] | 3 | [5 empty] | = | 8.52 | m2
4 | Plesteran | [9 empty] | Luas dari plesteran sama dengan luas pasangan batu bata dikalikan 2 (luar dalam) | [14 empty] | 320.81
[12 empty] | = | 160.405 |  | X | 2
[12 empty] | = | 320.81 | m2
5 | Acian | [9 empty] | Luas Acian sama dengan luas plesteran | [14 empty] | 320.81
[12 empty] | = | 320.81 | m2
IV | PEKERJAAN BETON
[11 empty] | A. | Sloof 20 x 25 | [18 empty] | 0.25 | 0.05
[11 empty] | 1. | Pembesian | [16 empty] | 189.5813 | Kg | 0.2 |  | 1. | Pembesian
[11 empty] | a | Besi Utama dia. 8 mm |  |  |  |  | = | 8 | bh | [11 empty] | 1 |  | a | Besi Utama dia. 8 mm | = | 8 | bh
[12 empty] | Panjang Sloof |  |  |  |  | = | 45 | m | [14 empty] | Panjang Sloof | = | 1 | m
[12 empty] | Panjang totol besi utama |  |  |  |  | = | 45 | X | 8 | [11 empty] | 20 |  | Panjang totol besi utama | = | 1 | X | 8
[17 empty] | = | 360 | m | [15 empty] | = | 8 | m
|  | 0.25 | [9 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka |  |  |  |  | = | 30 | batang | [14 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka | = | 0.66667 | batang
[12 empty] | Jika 1 batang besi dia. 8 beratnya = | [5 empty] | 4.74 | kg | [14 empty] | Jika 1 batang besi dia. 8 beratnya = |  | 4.74 | kg
[12 empty] | Maka berat total |  |  |  |  | = | 142.2 | kg | [14 empty] | Maka berat total | = | 3.16 | kg
[11 empty] | b | Besi Sengkang (Begel) dia. 6 mm | [20 empty] | b | Besi Sengkang (Begel) dia. 6 mm
[12 empty] | 1 sengkang memerlukan |  |  |  |  | = | 0.4 | + | 0.5 | + | 0.05 | [11 empty] | 1 sengkang memerlukan | = | 0.4 | + | 0.5 | + | 0.05
[17 empty] | = | 0.95 | m | [15 empty] | = | 0.95 | m
[12 empty] | Jadi total sengkang adalah = Panjang sloof / jarak sengkang | [21 empty] | Jadi total sengkang adalah = Panjang sloof / jarak sengkang
[6 empty] | 0.2 | [10 empty] | = | 45 | / | 0.2 | [14 empty] | = | 1 | / | 0.2
[17 empty] | = | 225 | bh | [15 empty] | = | 5 | bh
[12 empty] | Jika 1 buah memerlukan panjang= | [5 empty] | 0.95 | m | [14 empty] | Jika 1 buah memerlukan panjang= |  | 0.95 | m
[12 empty] | Maka total panjang |  |  |  |  | = | 213.75 | m | [14 empty] | Maka total panjang | = | 4.75 | m
[12 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka |  |  |  |  | = | 17.8125 | batang | [14 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka | = | 0.39583 | batang
[12 empty] | Jika 1 batang besi dia. 6 beratnya = | [5 empty] | 2.66 | kg | [14 empty] | Jika 1 batang besi dia. 6 beratnya = |  | 2.66 | kg
[12 empty] | Maka berat total |  |  |  |  | = | 47.3813 | kg | [14 empty] | Maka berat total | = | 1.0529 | kg
[11 empty] | 2. | Bekisting | [13 empty] | 22.5
[12 empty] | Panjang |  |  | 45
[12 empty] | Tinggi |  |  | 0.25
Volume Bekisting = Panjang X Tinggi X 2 (kiri kanan)
[15 empty] | = | 22.5 | m2
[11 empty] | 3. | Volume Beton | [14 empty] | 2.25
[12 empty] | Volume Beton = Lebar X Tinggi X Panjang total | [23 empty] | 4.2129 | kg
[17 empty] | = | 0.2 | X | 0.25 | X | 45
[17 empty] | = | 2.25 | m3 | [16 empty] | 84.2583 | kg/m3
[11 empty] | B. | Kolom Praktis 15 X 15
[11 empty] | 1. | Pembesian | [16 empty] | 156.4283 | Kg
Untuk rumah 1 lantai, semua menggunakan kolom praktis
[11 empty] | - | Perhitungan 1 kolom praktis 15X15
[11 empty] | 1 | Besi Utama dia. 8 mm |  |  |  |  | = | 4 | bh
|  | 0.15 | [9 empty] | Tinggi Kolom |  |  |  |  | = | 3.4 | m
[12 empty] | Panjang totol besi utama |  |  |  |  | = | 3.4 | X | 4
[17 empty] | = | 13.6 | m
[12 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka |  |  |  |  | = | 1.1333 | batang
[12 empty] | Jika 1 batang besi dia. 8 beratnya = | [5 empty] | 4.74 | kg
[12 empty] | Maka berat total |  |  |  |  | = | 5.372 | kg
[6 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 2 | Besi Sengkang (Begel) dia. 6 mm
[12 empty] | 1 sengkang memerlukan |  |  |  |  | = | 0.6 | + | 0.05
[17 empty] | = | 0.65 | m
Jadi total sengkang adalah = Tinggi Kolom / jarak sengkang
[17 empty] | = | 3.4 | / | 0.2
[17 empty] | = | 17 | bh
[12 empty] | Jika 1 buah memerlukan panjang= | [5 empty] | 0.65 | m
[12 empty] | Maka total panjang |  |  |  |  | = | 11.05 | m
[12 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka |  |  |  |  | = | 0.92083 | batang
[12 empty] | Jika 1 batang besi dia. 6 beratnya = | [5 empty] | 2.66 | kg
[12 empty] | Maka berat total |  |  |  |  | = | 2.4494 | kg
[12 empty] | Jika jumlah kolom praktis semua adalah = | [6 empty] | 20 | buah
[11 empty] | - | Maka total besi utama dia. 8 = | [5 empty] | 272 | m
[18 empty] | 22.6667 | batang
[18 empty] | 107.44 | kg
[11 empty] | - | Maka total besi sengkang dia. 6 = | [5 empty] | 221 | m
[18 empty] | 18.4167 | batang
[18 empty] | 48.9883 | kg
[11 empty] | 2. | Bekisting | [13 empty] | 20.4
[12 empty] | Tinggi |  |  |  |  | 3.4 | m
[12 empty] | Lebar |  |  |  |  | 0.15 | m
[12 empty] | Jumlah Kolom Praktis |  |  |  |  | 20 | bh
Volume Bekisting = Lebar X Tinggi X 2 (kiri kanan) X 20 (buah)
[15 empty] | = | 20.4 | m2
[11 empty] | 3. | Volume Beton | [14 empty] | 1.53
Volume Beton = Panjang X Lebar X (Tinggi Kolom X Jumlah Kolom)
[17 empty] | = | 0.15 | X | 0.15 | X | 68
[17 empty] | = | 1.53 | m3
[11 empty] | C. | Ringbalk 15 X 15
[11 empty] | 1. | Pembesian | [16 empty] | 103.5188 | Kg
[11 empty] | a | Besi Utama dia. 8 mm |  |  |  |  | = | 4 | bh
|  | 0.15 | [9 empty] | Panjang Ringbalk |  |  |  |  | = | 45 | m
[12 empty] | Panjang totol besi utama |  |  |  |  | = | 45 | X | 4
[17 empty] | = | 180 | m
[12 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka |  |  |  |  | = | 15 | batang
[12 empty] | Jika 1 batang besi dia. 8 beratnya = | [5 empty] | 4.74 | kg
[12 empty] | Maka berat total |  |  |  |  | = | 71.1 | kg
0.15
[11 empty] | b | Besi Sengkang (Begel) dia. 6 mm
[12 empty] | 1 sengkang memerlukan |  |  |  |  | = | 0.6 | + | 0.05
[17 empty] | = | 0.65 | m
Jadi total sengkang adalah = Panjang ringbalk / jarak sengkang
[17 empty] | = | 45 | / | 0.2
[17 empty] | = | 225 | bh
[12 empty] | Jika 1 buah memerlukan panjang= | [5 empty] | 0.65 | m
[12 empty] | Maka total panjang |  |  |  |  | = | 146.25 | m
[12 empty] | Jika 1 batang 12 m, maka |  |  |  |  | = | 12.1875 | batang
[12 empty] | Jika 1 batang besi dia. 6 beratnya = | [5 empty] | 2.66 | kg
[12 empty] | Maka berat total |  |  |  |  | = | 32.4188 | kg
[11 empty] | 2. | Bekisting | [13 empty] | 13.5
[12 empty] | Panjang |  |  | 45
[12 empty] | Tinggi |  |  | 0.15
Volume Bekisting = Panjang X Tinggi X 2 (kiri kanan)
[15 empty] | = | 13.5 | m2
[11 empty] | 3. | Volume Beton | [14 empty] | 1.0125
Volume Beton = Lebar X Tinggi X Panjang total
[17 empty] | = | 0.15 | X | 0.15 | X | 45
[17 empty] | = | 1.0125 | m3
[7 empty] | 2 |  |  |  | D. | Cor Teras Depan
[11 empty] | 1. | Pembesian | [16 empty] | 37 | Kg
[11 empty] | - | Jumlah besi arah samping
= panjang / jarak X 2
= 2 / 0,2 X 2
[13 empty] | = | 20 | buah
[11 empty] | - | Total panjang besi arah samping
|  | 1.5 | [10 empty] | = 20 buah x 1,5 m
[13 empty] | = | 30 | meter
[11 empty] | - | Jumlah besi arah depan
= panjang / jarak X 2
= 1,5 / 0,2 X 2
[13 empty] | = | 15 | buah
|  | 0.12 | [8 empty] | - | Total panjang besi arah depan
= 15 buah x 2 m
[13 empty] | = | 30 | meter
[11 empty] | - | Total kebutuhan panjang besi = | [5 empty] | 60 | meter
[11 empty] | - | Jumlah batang besi yang diperlukan 60 m/12 m = | [8 empty] | 5 | batang
[11 empty] | - | Jika 1 batang besi dia. 10 beratnya 7,4 kg maka | [7 empty] | = | 5 | X | 7.4
[20 empty] | = | 37 | kg
[11 empty] | 2. | Bekisting | [13 empty] | 3
[12 empty] | Panjang |  |  | 2
[12 empty] | Lebar |  |  | 1.5
Volume Bekisting = Panjang X Lebar
[15 empty] | = | 3 | m2
[11 empty] | 3. | Volume Beton | [14 empty] | 0.36
Volume beton = p x l x t
[13 empty] | = | 0.36 | m3
[6 empty] | 2.8 |  |  |  |  | E. | Cor Teras Belakang
[11 empty] | 1. | Pembesian | [16 empty] | 34.5333 | Kg
[11 empty] | - | Jumlah besi arah samping
= panjang / jarak X 2
[13 empty] | = | 2.8 | / | 0.2 | X | 2
|  | 1 | [10 empty] | = | 28 | buah
[11 empty] | - | Total panjang besi arah samping
[13 empty] | = | 1 | X | 28
[13 empty] | = | 28 | meter
[11 empty] | - | Jumlah besi arah depan
= panjang / jarak X 2
|  | 0.12 | [10 empty] | = | 1 | / | 0.2 | X | 2
[13 empty] | = | 10 | buah
[11 empty] | - | Total panjang besi arah depan
[13 empty] | = | 10 | X | 2.8
[13 empty] | = | 28 | meter
[11 empty] | - | Total kebutuhan panjang besi = | [5 empty] | 56 | meter
[11 empty] | - | Jumlah batang besi yang diperlukan 60 m/12 m = | [8 empty] | 4.6667 | batang
[11 empty] | - | Jika 1 batang besi dia. 10 beratnya 7,4 kg maka | [7 empty] | = | 4.6667 | X | 7.4
[20 empty] | = | 34.5333 | kg
[11 empty] | 2. | Bekisting | [13 empty] | 2.8
[12 empty] | Panjang |  |  | 2.8
[12 empty] | Lebar |  |  | 1
Volume Bekisting = Panjang X Lebar
[15 empty] | = | 2.8 | m2
[11 empty] | 3. | Volume Beton | [14 empty] | 0.336
Volume beton = p x l x t
[13 empty] | = | 0.336 | m3
V | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON | [10 empty] | Volume Atap | [13 empty] | 97.6801
[7 empty] | 8 |  |  |  |  | Panjang |  |  | 8
[12 empty] | Lebar |  |  | 10
[12 empty] | Kemiringan |  |  | 35 | o
[12 empty] | Cos | 35 |  | 0.819
[12 empty] | Total Volume = |  |  | 8 | x | 10 | / | 0.819
[14 empty] | = | 97.6801 | m2
[12 empty] | Atap Roof |  |  | 97.6801 | m2 | [9 empty] | 97.6801
10
[12 empty] | Nok Atap |  |  | 10 | m | [9 empty] | 10
[12 empty] | Lisplank |  |  | 39.536 | m | [8 empty] | 39.536
[12 empty] | Talang Air |  |  | 20 | m | [9 empty] | 20
[12 empty] | Rangka Plafon Hollow Galvalum | [13 empty] | 80
[12 empty] | = | Panjang X Lebar
[12 empty] | = | 8 | x | 10
[12 empty] | = | 80 | m2
[12 empty] | Plafon Gipsum Bord 9 mm | [13 empty] | 80
[12 empty] | = | 80 | m2
[12 empty] | List Plafon | [13 empty] | 36
[12 empty] | = | (Panjang + Lebar ) x 2
[12 empty] | = | 36 | m
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JEDELA | [25 empty] | 0.3504
[11 empty] | 1 | Kayu Kusen Kelas 1 (5/12)
[5 empty] | 1.12 | [6 empty] | a | Tipe Kusen P1
[13 empty] | Jumlah |  | 4
[13 empty] | Panjang |  | 5.12
[13 empty] | Lebar |  | 0.12
[13 empty] | Tebal |  | 0.05
[13 empty] | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[15 empty] | 0.12288 | m3
2
[5 empty] | 1 | [6 empty] | b | Tipe Kusen P2
[13 empty] | Jumlah |  | 1
[13 empty] | Panjang |  | 5
[13 empty] | Lebar |  | 0.12
[13 empty] | Tebal |  | 0.05
[13 empty] | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[15 empty] | 0.03 | m3
2
0.9
[12 empty] | c | Tipe Kusen J1
[13 empty] | Jumlah |  | 2
[13 empty] | Panjang |  | 4.3
[13 empty] | Lebar |  | 0.12
[13 empty] | Tebal |  | 0.05
[10 empty] | 0.8 |  |  | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[15 empty] | 0.0516 | m3
[5 empty] | 1.28 | [6 empty] | d | Tipe Kusen J2
[13 empty] | Jumlah |  | 1
[13 empty] | Panjang |  | 5.96
[13 empty] | Lebar |  | 0.12
[13 empty] | Tebal |  | 0.05
[13 empty] | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[10 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.03576 | m3
0.9
[12 empty] | e | Jalusi P1
[13 empty] | Jumlah |  | 4
[13 empty] | Panjang |  | 2.4
[8 empty] | 0.15 |  |  |  |  | Lebar |  | 0.12
[13 empty] | Tebal |  | 0.05
[13 empty] | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[15 empty] | 0.0576 | m3
[5 empty] | 0.7 | [6 empty] | f | Jalusi J1
[13 empty] | Jumlah |  | 3
[13 empty] | Panjang |  | 2
[8 empty] | 0.15 |  |  |  |  | Lebar |  | 0.12
[13 empty] | Tebal |  | 0.05
[13 empty] | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[15 empty] | 0.036 | m3
[5 empty] | 1.08 | [6 empty] | f | Jalusi J1
[13 empty] | Jumlah |  | 1
[13 empty] | Panjang |  | 2.76
[13 empty] | Lebar |  | 0.12
[8 empty] | 0.15 |  |  |  |  | Tebal |  | 0.05
[13 empty] | Volume |  | = Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah
[15 empty] | 0.01656 | m3
[11 empty] | 2 | Daun Pintu Panil Kayu
[13 empty] | Jumlah |  | 4
[13 empty] | Lebar |  | 2.04
[13 empty] | Tinggi |  | 0.8
[13 empty] | Luas |  | = Lebar x Tinggi x Jumlah
[15 empty] | 6.528 | m2
[11 empty] | 3 | Daun Pintu Double Taewood
[13 empty] | Jumlah |  | 1
[13 empty] | Lebar |  | 2.04
[13 empty] | Tinggi |  | 0.7
[13 empty] | Luas |  | = Lebar x Tinggi x Jumlah
[15 empty] | 1.428 | m2
[11 empty] | 4 | Daun Jendela Kaca
[12 empty] | a | Tipe 1
[13 empty] | Jumlah |  | 2
[13 empty] | Lebar |  | 0.58
[13 empty] | Tinggi |  | 0.7
[13 empty] | Luas |  | = Lebar x Tinggi x Jumlah
[15 empty] | 0.812 | m2
[12 empty] | b | Tipe 2
[13 empty] | Jumlah |  | 1
[13 empty] | Lebar |  | 0.9
[13 empty] | Tinggi |  | 0.7
[13 empty] | Luas |  | = Lebar x Tinggi x Jumlah
[15 empty] | 0.63 | m2
[11 empty] | 5 | Pasang Lubang Angin
[13 empty] | Jumlah |  | 9
[13 empty] | Lebar |  | 0.64
[13 empty] | Tinggi |  | 0.4
[13 empty] | Luas |  | = Lebar x Tinggi x Jumlah
[15 empty] | 2.304 | m2
VII | PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK
[6 empty] | 6 |  | 3 |  |  | 1 | Pasang Keramik 40x40 | [13 empty] | 44.37
Luas = (Luas Keseluruhan) + (Luas Teras Depan) - Luas KM - taman belakang
[12 empty] | Luas Keseluruhan = |  |  |  | 8 | X | 6 | = | 48
[10 empty] | 1.25 |  | Luas Teras Depan = |  |  |  | 2 | X | 1.5 | = | 3
[12 empty] | Luas KM = |  |  |  | 1.6 | X | 1.8 | = | 2.88
[12 empty] | Luas Taman Belakang = |  |  |  | 3 | X | 1.25 | = | 3.75
[10 empty] | 1.8 |  | Luas Total = |  |  | 44.37 | m2
8
[11 empty] | 2 | Pasang Keramik 25x25 | [13 empty] | 2.88
[10 empty] | 1.6 |  | Luas Kamar Mandi (KM) = |  |  |  |  | 2.88 | m2
1.5
2
VII | PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
[11 empty] | 1 | Pasangan Kunci Double Slag | [15 empty] | 4
[11 empty] | 2 | Pasangan Kunci KM/WC | [15 empty] | 1
[11 empty] | 3 | Pasangan Kunci Slot Pintu | [15 empty] | 5
[11 empty] | 4 | Pasangan Kunci Slot Jendela | [15 empty] | 4
[11 empty] | 5 | pasangan Engsel Pintu | [15 empty] | 15
[11 empty] | 6 | Pasangan Engsel Jendela | [15 empty] | 8
[11 empty] | 7 | Pasangan Kait Angin | [15 empty] | 8
[11 empty] | 8 | Pasangan Mur & Baut | [16 empty] | 1
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR
[11 empty] | 1 | Lampu TL 20W | [15 empty] | 2
[11 empty] | 2 | Lampu TL 25W | [15 empty] | 5
[11 empty] | 3 | Lampu TL 5W | [15 empty] | 1
[11 empty] | 4 | Saklar Ganda | [15 empty] | 2
[11 empty] | 5 | Saklar Tunggal | [15 empty] | 4
[11 empty] | 6 | Stop Kontak | [15 empty] | 4
[11 empty] | 7 | MCB-BOX | [15 empty] | 1
[11 empty] | 8 | Pasangan Kloset Duduk | [15 empty] | 1
[11 empty] | 9 | Pasangan Bak Air Viber | [15 empty] | 1
[11 empty] | 10 | Kran Air | [15 empty] | 4
[11 empty] | 11 | Pasangan Floor Drain | [15 empty] | 1
[11 empty] | 12 | Bak Cuci Piring | [15 empty] | 1
[11 empty] | 13 | Pasangan Pipa Air | [16 empty] | 1
[11 empty] | 14 | Pas. SepticTank & Peresapan | [16 empty] | 1
X | PEKERJAAN FINISHING
[11 empty] | 1 | Pengecatan tembok
[12 empty] | Sama dengan luasan aci | [13 empty] | 320.81
[11 empty] | 2 | Pengecatan plafon
[12 empty] | Sama dengan luasan plafon | [13 empty] | 80
[11 empty] | 3 | Pengecatan Kayu | [13 empty] | 6.0588
[12 empty] | 1 | Pada Kusen dan Jelusi
[13 empty] | Panjang |  | 27.54 | m
[13 empty] | Lebar |  | 0.05 | + | 0.12 | + | 0.05
[15 empty] | 0.22 | m
Luas = Panjang x Lebar
[13 empty] | = | 6.0588 | m2
[12 empty] | 2 | Pada Listplang
[13 empty] | Panjang |  | 0 | m
[13 empty] | Lebar |  | 0.2 | m
Luas = Panjang X Lebar
[13 empty] | = | 0 | X | 0.2
[13 empty] | = | 0 | m2
XI | PEKERJAAN SEPTITANK & PERESAPAN
[11 empty] | 1 | Galian Tanah | [13 empty] | 12.774
[12 empty] | a | Septictank
[13 empty] | Panjang |  | = | 2.85
[13 empty] | Tinggi |  | = | 1.8
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.5
Volume = Panjang X Lebar X Tinggi
[13 empty] | Volume = |  | 7.695 | m3
[13 empty] | Panjang |  | = | 0.7
[13 empty] | Tinggi |  | = | 0.7
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.7
Volume = Panjang X Lebar X Tinggi
[13 empty] | Volume = |  | 0.343 | m3
[12 empty] | b | Peresapan
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.6
[13 empty] | Tinggi |  | = | 1.85
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.6
Volume = Panjang X Lebar X Tinggi
[13 empty] | Volume = |  | 4.736 | m3
[11 empty] | 2 | Plesteran Transram | [13 empty] | 24.96
[12 empty] | a | Septictank
[13 empty] | Jumlah |  | = | 6
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Tinggi |  | = | 1.5
Luas = (Panjang X Tinggi) X jumlah
[13 empty] | Luas = |  | 10.8 | m2
[13 empty] | Jumlah |  | = | 6
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Tinggi |  | = | 1.5
Luas = (Panjang X Tinggi) X jumlah
[13 empty] | Luas = |  | 10.8 | m2
[12 empty] | b | Peresapan
[13 empty] | Jumlah |  | = | 4
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Tinggi |  | = | 0.7
Luas = (Panjang X Tinggi) X jumlah
[13 empty] | Luas = |  | 3.36 | m2
[11 empty] | 3 | Pekerjaan Pasangan Batu Kosong | [14 empty] | 0.432
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.2
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.3
[13 empty] | Volume |  | = | 0.432
[11 empty] | 4 | Pekerjaan Urugan Pasir | [14 empty] | 0.4275
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.5
[13 empty] | Lebar |  | = | 2.85
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.1
[13 empty] | Volume |  | = | 0.4275
[11 empty] | 5 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (5/7) | [14 empty] | 0.432
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.2
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.3
[13 empty] | Volume |  | = | 0.432
[11 empty] | 6 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (3/5) | [14 empty] | 0.432
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.2
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.3
[13 empty] | Volume |  | = | 0.432
[11 empty] | 7 | Pekerjaan Lapisan Ijuk (5cm) | [13 empty] | 5.12
[13 empty] | Jumlah |  | = | 2
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.15
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.6
Luas = (Panjang X Tinggi) X jumlah
[13 empty] | Luas = |  | 3.68 | m2
[13 empty] | Jumlah |  | = | 1
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.2
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.2
Luas = (Panjang X Tinggi) X jumlah
[13 empty] | Luas = |  | 1.44 | m2
[11 empty] | 8 | Pekerjaan Beton Sloof 15/20 | [14 empty] | 0.2835
[13 empty] | Jumlah |  | = | 3
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.35
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.2
[13 empty] | Volume |  | = | 0.1215
[13 empty] | Jumlah |  | = | 2
[13 empty] | Panjang |  | = | 2.7
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.2
[13 empty] | Volume |  | = | 0.162
[11 empty] | 9 | Pekerjaan Kolom Praktis (15/15) | [14 empty] | 0.2025
[13 empty] | Jumlah |  | = | 6
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.5
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.15
[13 empty] | Volume |  | = | 0.2025
[11 empty] | 10 | Pekerjaan Kolom (20/20) | [14 empty] | 0.112
[13 empty] | Jumlah |  | = | 4
[13 empty] | Panjang |  | = | 0.7
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.2
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.2
[13 empty] | Volume |  | = | 0.112
[11 empty] | 11 | Pekerjaan Ring Balk (15/15) | [14 empty] | 0.24975
[13 empty] | Jumlah |  | = | 2
[13 empty] | Panjang |  | = | 2.7
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.15
[13 empty] | Volume |  | = | 0.1215
[13 empty] | Jumlah |  | = | 3
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.35
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.15
[13 empty] | Volume |  | = | 0.091125
[13 empty] | Jumlah |  | = | 3
[13 empty] | Panjang |  | = | 0.55
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.15
[13 empty] | Volume |  | = | 0.037125
[11 empty] | 12 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/20) | [14 empty] | 0.168
[13 empty] | Jumlah |  | = | 4
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.4
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.15
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.2
[13 empty] | Volume |  | = | 0.168
[11 empty] | 13 | Pekerjaan Pelat Beton Penutup | [14 empty] | 0.59075
[13 empty] | Panjang |  | = | 2.7
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.35
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.1
[13 empty] | Volume |  | = | 0.3645
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.4
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.4
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.1
[13 empty] | Volume |  | = | 0.196
[13 empty] | Panjang |  | = | 0.55
[13 empty] | Lebar |  | = | 0.55
[13 empty] | Tebal |  | = | 0.1
[13 empty] | Volume |  | = | 0.03025
[11 empty] | 14 | Pekerjaan Pipa PVC dia. 4" | [13 empty] | 3
[11 empty] | 15 | Pekerjaan Pipa Hawa GIP dia. 1,5" | [16 empty] | 1
[11 empty] | 16 | Pekerjaan Pasangan Tembok | [13 empty] | 34.14
[12 empty] | a | Septictank
[13 empty] | Luas Tembok = |  |  | 24.96
[12 empty] | b | Peresapan
[13 empty] | Jumlah |  | = | 4
[13 empty] | Panjang |  | = | 1.7
[13 empty] | Lebar |  | = | 1.35
[13 empty] | Luas |  | = | 9.18
X Tinggi
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔=((𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ+𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑠))/2 X Tinggi
X Tinggi
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔=((𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ+𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑠))/2 X Tinggi
Note on E136: Dinding Tengah
Note on L136: Dinding KM
Note on E137: Dinding Luar
Note on M137: Dinding Luar

## HSP
DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
No | Kode |  | Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga
| A.1.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN
1 |  | A.1.1.1.1 | (K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter | m2 | 698740
2 |  | A.1.1.1.2 | (K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter | m2 | 795702
3 |  | A.1.1.1.3 | Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter | m2 | 814561
4 |  | A.1.1.1.4 | Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank | m2 | 92990
5 |  | A.1.1.1.5 | (K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran | m2 | 2574354
6 |  | A.1.1.1.6 | (K3) Pembuatan 1 m2 gudang | m2 | 2323646
7 |  | A.1.1.1.7 | (K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu ) | m2 | 2704865
8 |  | A.1.1.1.8 | Pembersihan 1 m2 dan peralatan lapangan | m2 | 23100
9 |  | A.1.1.1.9 | (K3) Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja | m2 | 2251846
10 |  | A.1.1.1.10 | Pembuatan 1 m2 bak adukan | m2 | 244258
11 |  | A.1.1.1.11 | Pembuatan 1 m2 perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter | m2 | 548811
12 |  | A.1.1.1.12 | Pembuatan 1 m2 jalan sementara | m2 | 251658
13 |  | A.1.1.1.13 | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang | m3 | 331644
14 |  | A.1.1.1.14 | Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata | m3 | 153942
15 |  | A.1.1.1.15 | Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm | m2 | 35820
16 |  | A.1.1.1.16 | Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 50x50x240 cm | m2 | 626811
| A.1.5.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH
17 |  | A.1.5.1.1 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m | m3 | 107800
18 |  | A.1.5.1.2 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m | m3 | 132165
19 |  | A.1.5.1.3 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >2 s.d. 3 m | m3 | 156904
20 |  | A.1.5.1.4 | Penggalian 1 m3 tanah keras sedalam s.d. 1 m | m3 | 143484
21 |  | A.1.5.1.5 | Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam s.d. 1 m | m3 | 217470
22 |  | A.1.5.1.6 | Penggalian 1 m3 tanah lumpur sedalam s.d. 1 m | m3 | 173415
23 |  | A.1.5.1.7 | Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi s.d. 1 meter | m2 | 7810
24 |  | A.1.5.1.8 | (K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh s.d. 30 meter | m3 | 47245
25 |  | A.1.5.1.9 | Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah Tanah Biasa Sedalam 1 M | m3 | 39050
26 |  | A.1.5.1.10 | (K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm) | m3 | 78100
27 |  | A.1.5.1.11 | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug | m3 | 440426
28 |  | A.1.5.1.12 | Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP:3PP:7TL | m3 | 418145
29 |  | A.1.5.1.13 | Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | m2 | 1617330
30 |  | A.1.5.1.14 | Pengurugan 1 m3 dengan sirtu padat | m3 | 401852
| A.3.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI
31 |  | A.3.1.1.1 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP | m3 | 1467001
32 |  | A.3.1.1.2 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP | m3 | 1396109
33 |  | A.3.1.1.3 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP | m3 | 1346965
34 |  | A.3.1.1.4 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP | m3 | 1312414
35 |  | A.3.1.1.5 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP | m3 | 1265060
36 |  | A.3.1.1.6 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP | m3 | 1444343
37 |  | A.3.1.1.7 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP | m3 | 1249960
38 |  | A.3.1.1.8 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP | m3 | 1209343
39 |  | A.3.1.1.9 | Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) | m3 | 885381
40 |  | A.3.1.1.10 | (K3) Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah | m3 | 3552398
41 |  | A.3.1.1.11 | Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm | m3 | 1537607
| A.4.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON
42 |  | A.4.1.1.1 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) | m3 | 1548761
43 |  | A.4.1.1.2 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 9,8 MPa (K 125) | m3 | 1603814
44 |  | A.4.1.1.3 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 12,2 MPa (K 150) | m3 | 1645847
45 |  | A.4.1.1.4 | Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 | m3 | 1452653
46 |  | A.4.1.1.5 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66 | m3 | 1696825
47 |  | A.4.1.1.6 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 16,9 MPa (K 200), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,61 | m3 | 1743595
48 |  | A.4.1.1.7 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58 | m3 | 1781635
49 |  | A.4.1.1.8 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 21,7 MPa (K 250), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,56 | m3 | 1802958
50 |  | A.4.1.1.9 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 24,0 MPa (K 275), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,53 | m3 | 1839898
51 |  | A.4.1.1.10 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 MPa (K 300), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,52 | m3 | 1851105
52 |  | A.4.1.1.11 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 28,8 MPa (K 325), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,49 | m3 | 1974149
53 |  | A.4.1.1.12 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,48 | m3 | 1989002
54 |  | A.4.1.1.13 | Untuk pekerjaan beton pracetak yang bisa diangkat 24 jam diperlukan penambahan bahan tambahan sesuai Tabel berikut: | m3 | 2268776
55 |  | A.4.1.1.14 | Membuat 1 m3 beton kedap air dengan strorox - 100 | m3 | 1982051
56 |  | A.4.1.1.15 | Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 150 mm | m | 121489
57 |  | A.4.1.1.16 | Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200 mm | m | 125543
58 |  | A.4.1.1.17 | Membuat 1 m’ PVC Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | m | 156230
59 |  | A.4.1.1.18 | Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir | 10 kg | 176917
60 |  | A.4.1.1.19 | Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands | 10 kg | 168818
61 |  | A.4.1.1.20 | Pemasangan 1 kg jaring kawat baja (wiremesh) M6-M8 | kg | 163236
62 |  | A.4.1.1.21 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung | m2 | 332015
63 |  | A.4.1.1.22 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof beton bangunan gedung | m2 | 356765
64 |  | A.4.1.1.23 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom beton bangunan gedung | m2 | 562765
65 |  | A.4.1.1.24 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok beton bangunan gedung | m2 | 577318
66 |  | A.4.1.1.25 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung | m2 | 700265
67 |  | A.4.1.1.26 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding sheerwall | m2 | 681895
68 |  | A.4.1.1.27 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga | m2 | 512863
69 |  | A.4.1.1.28 | Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton | m2 | 197606
70 |  | A.4.1.1.29 | Membuat 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | m3 | 6041556
71 |  | A.4.1.1.30 | Membuat 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | m3 | 7336880
72 |  | A.4.1.1.31 | Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) | m3 | 12055620
73 |  | A.4.1.1.32 | Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | m3 | 9561601
74 |  | A.4.1.1.33 | Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | m3 | 8939854
75 |  | A.4.1.1.34 | Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | m3 | 7854434
76 |  | A.4.1.1.35 | Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | m3 | 8761221
77 |  | A.4.1.1.36 | Membuat 1 m’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm | m | 129930
78 |  | A.4.1.1.37 | Membuat 1 m’ ring balok beton bertulang (10 x 15) cm | m | 164308
| A.4.1.2 | HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK
79 |  | A.4.1.2.1 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | m2 | 135769
80 |  | A.4.1.2.2 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | m2 | 169745
81 |  | A.4.1.2.3 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | m2 | 189085
82 |  | A.4.1.2.4 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | m2 | 254617
83 |  | A.4.1.2.5 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk plat beton pracetak ( 5 kali pakai) | m2 | 582125
84 |  | A.4.1.2.6 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk balok beton pracetak ( 10-12 kali pakai) | m2 | 54993
85 |  | A.4.1.2.7 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk kolom beton pracetak (10-12 kali pakai) | m2 | 52999
86 |  | A.4.1.2.8 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen plat beton pracetak | bh | 11192
87 |  | A.4.1.2.9 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen balok beton pracetak | bh | 18122
88 |  | A.4.1.2.10 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen Kolom beton pracetak | bh | 14657
89 |  | A.4.1.2.11 | Penuangan/menebar beton 1 m3 untuk pelat beton pracetak | m3 | 90002
90 |  | A.4.1.2.12 | Penuangan/menebar beton 1 m3 untuk balok beton pracetak | m3 | 92554
91 |  | A.4.1.2.13 | Penuangan/menebar beton untuk 1 m3 untuk kolom beton pracetak | m3 | 83303
92 |  | A.4.1.2.14 | Pemasangan 1 buah komponen pelat beton pracetak beserta indexks kenaikan lantai ereksi pelat hingga 24 lantai | bh | 134334
93 |  | A.4.1.2.15 | Pemasangan 1 buah komponen balok beton pracetak beserta indexks kenaikan lantai ereksi pelat hingga 24 lantai | bh | 706136
94 |  | A.4.1.2.16 | Pemasangan 1 buah komponen kolom beton pracetak beserta indexks kenaikan lantai ereksi pelat hingga 24 lantai | bh | 1267350
95 |  | A.4.1.2.17 | Pemindahan 1 buah komponen untuk pelat beton pracetak ( ± 20 m) | bh | 69614
96 |  | A.4.1.2.18 | Pemindahan 1 buah komponen untuk balok beton pracetak ( ± 20 m) | bh | 69614
97 |  | A.4.1.2.19 | Pemindahan 1 buah komponen untuk kolom beton pracetak ( ± 20 m) | bh | 69614
98 |  | A.4.1.2.20 | Bahan 1 m3 grouting campuran | m3 | 4744025
99 |  | A.4.1.2.21 | Bahan 1 m3 grouting tidak campuran | m3 | 3940200
100 |  | A.4.1.2.22 | Upah 1 titik pekerjaan grout paa joint beton pracetak | titik | 80905
101 |  | A.4.1.2.23 | Pemasangan 1 titik bekisting joint pracetak | titik | 127967
102 |  | A.4.1.2.24 | Upah 1 titik Join dengan Sling | titik | 104907
| A.4.2.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM
103 |  | A.4.2.1.1 | Pemasangan 1 kg besi profil | kg | 44277
104 |  | A.4.2.1.2 | Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF | kg | 32133
105 |  | A.4.2.1.3 | Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan | kg | 44324
106 |  | A.4.2.1.4 | Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | m2 | 1051403
107 |  | A.4.2.1.5 | Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik | 10 cm | 65766
108 |  | A.4.2.1.6 | Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube (25 x 5) cm | m2 | 1976831
109 |  | A.4.2.1.7 | Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi | m2 | 1130052
110 |  | A.4.2.1.8 | Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC | m2 | 838200
111 |  | A.4.2.1.9 | Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium | m2 | 480018
112 |  | A.4.2.1.10 | Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium | m2 | 999240
113 |  | A.4.2.1.11 | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium | m2 | 41790
114 |  | A.4.2.1.12 | Pemasangan 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm | m2 | 589456
115 |  | A.4.2.1.13 | Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium | m2 | 1746426
116 |  | A.4.2.1.14 | Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan Vertical blinds | m2 | 220368
117 |  | A.4.2.1.15 | Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm | m2 | 2416905
118 |  | A.4.2.1.16 | Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk | m2 | 807692
119 |  | A.4.2.1.17 | Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis | m2 | 247670
120 |  | A.4.2.1.18 | Pemasangan 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm | m | 192868
121 |  | A.4.2.1.19 | Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm | m | 122363
122 |  | A.4.2.1.20 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi | m2 | 358968
123 |  | A.4.2.1.21 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon | m2 | 423593
124 |  | A.4.2.1.22 | (K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75 | m2 | 434689
125 |  | A.4.2.1.23 | (K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75 | m2 | 417619
126 |  | A.4.2.1.24 | Pemasangan 1 M2 pasang kuda-kuda baja ringan serta reng untuk atap genteng biasa/metal | m2 | 396201
127 |  | A.4.2.1.25 | Pemasangan 1 m2 venetians blinds dan vertical blinds | m2 | 220368
| A.4.4.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING
128 |  | A.4.4.1.1 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe m, fc' 17,2 Mpa (setara campuran 1 SP : 2 PP) | m2 | 397166
129 |  | A.4.4.1.2 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1 SP : 3 PP) | m2 | 378416
130 |  | A.4.4.1.3 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1 SP : 4 PP) | m2 | 365739
131 |  | A.4.4.1.4 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe o, fc' 2,4 Mpa (setara campuran 1 SP : 5 PP) | m2 | 359253
132 |  | A.4.4.1.5 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 6 PP | m2 | 357179
133 |  | A.4.4.1.6 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP | m2 | 345120
134 |  | A.4.4.1.7 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe m,fc’ 17,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP) | m2 | 192235
135 |  | A.4.4.1.8 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe s,fc’ 12,5 Mpa (setara campuran 1 SP : 3 PP) | m2 | 183321
136 |  | A.4.4.1.9 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe n,fc’ 5,2 Mpa (setara campuran 1 SP : 4 PP) | m2 | 178223
137 |  | A.4.4.1.10 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe o,fc’ fc' 2,4 Mpa (setara campuran 1 SP : 5 PP) | m2 | 175016
138 |  | A.4.4.1.11 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu campuran 1 SP : 6PP | m2 | 173319
139 |  | A.4.4.1.12 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8 PP | m2 | 169835
140 |  | A.4.4.1.13 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP :10PP | m2 | 173106
141 |  | A.4.4.1.14 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :1PP | m2 | 156407
142 |  | A.4.4.1.15 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :2PP | m2 | 157209
143 |  | A.4.4.1.16 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | m2 | 515979
144 |  | A.4.4.1.17 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | m2 | 515716
145 |  | A.4.4.1.18 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | m2 | 387872
146 |  | A.4.4.1.19 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | m2 | 387407
147 |  | A.4.4.1.20 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | m2 | 302041
148 |  | A.4.4.1.21 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | m2 | 302468
149 |  | A.4.4.1.22 | Pemasangan 1m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | m2 | 123258
150 |  | A.4.4.1.23 | Pemasangan 1m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | m2 | 154938
151 |  | A.4.4.1.24 | Pemasangan 1m2 dinding berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | m2 | 175623
152 |  | A.4.4.1.25 | Pemasangan 1m2 dinding berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | m2 | 118002
153 |  | A.4.4.1.26 | Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai | m2 | 144530
| A.4.4.2 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN
154 |  | A.4.4.2.1 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm. | m2 | 108051
155 |  | A.4.4.2.2 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm. | m2 | 98247
156 |  | A.4.4.2.3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm. | m2 | 94022
157 |  | A.4.4.2.4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm | m2 | 91124
158 |  | A.4.4.2.5 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm | m2 | 89498
159 |  | A.4.4.2.6 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. | m2 | 88189
160 |  | A.4.4.2.7 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm | m2 | 87475
161 |  | A.4.4.2.8 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm | m2 | 86761
162 |  | A.4.4.2.9 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm | m2 | 92127
163 |  | A.4.4.2.10 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm | m2 | 89535
164 |  | A.4.4.2.11 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm | m2 | 82611
165 |  | A.4.4.2.12 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm | m2 | 83116
166 |  | A.4.4.2.13 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm | m2 | 131464
167 |  | A.4.4.2.14 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm | m2 | 104896
168 |  | A.4.4.2.15 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm. | m2 | 121873
169 |  | A.4.4.2.16 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm | m2 | 119798
170 |  | A.4.4.2.17 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm | m2 | 117959
171 |  | A.4.4.2.18 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm | m2 | 115184
172 |  | A.4.4.2.19 | Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm | m2 | 53918
173 |  | A.4.4.2.20 | Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm | m2 | 89667
174 |  | A.4.4.2.21 | Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1cm | m2 | 437530
175 |  | A.4.4.2.22 | Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1cm | m2 | 176170
176 |  | A.4.4.2.23 | Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2PP | m2 | 72976
177 |  | A.4.4.2.24 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah | m2 | 42375
178 |  | A.4.4.2.25 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose | m2 | 20182
179 |  | A.4.4.2.26 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP. | m2 | 87984
180 |  | A.4.4.2.27 | Pemasangan 1 m2 acian. | m2 | 54406
181 |  | A.4.4.2.28 | Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP) | m2 | 112535
182 |  | A.4.4.2.29 | Pemasangan 1 m2 Acian dengan mortar siap pakai (MSP) | m2 | 56911
| A.4.4.3 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
183 |  | A.4.4.3.1 | Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x40cm | m2 | 146427
184 |  | A.4.4.3.2 | Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x30 cm | m2 | 160654
185 |  | A.4.4.3.3 | Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x20 cm | m2 | 204429
186 |  | A.4.4.3.4 | Pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 40cm x40 cm | m2 | 227251
187 |  | A.4.4.3.5 | Pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x30cm | m2 | 304925
188 |  | A.4.4.3.6 | Pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x20cm | m2 | 518677
189 |  | A.4.4.3.7 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teraso ukuran 40cm x40cm | m2 | 237461
190 |  | A.4.4.3.8 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teraso ukuran 30cm x30cm | m2 | 310801
191 |  | A.4.4.3.9 | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x40cm | m2 | 275531
192 |  | A.4.4.3.10 | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit ukuran 30cm x30cm | m2 | 358329
193 |  | A.4.4.3.11 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm | m2 | 196766
194 |  | A.4.4.3.12 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux ukuran 30cm x30cm | m2 | 325947
195 |  | A.4.4.3.13 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 60cm x60cm | m2 | 283960
196 |  | A.4.4.3.14 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm | m2 | 395428
197 |  | A.4.4.3.15 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 30cm x30cm | m2 | 618685
198 |  | A.4.4.3.16 | Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 15cm x 20cm | m2 | 78279
199 |  | A.4.4.3.17 | Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 30cm | m2 | 57657
200 |  | A.4.4.3.18 | Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 40cm | m2 | 53832
201 |  | A.4.4.3.19 | Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm | m2 | 48095
202 |  | A.4.4.3.20 | Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 30cm | m2 | 55391
203 |  | A.4.4.3.21 | Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 40cm | m2 | 56199
204 |  | A.4.4.3.22 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm | m2 | 56362
205 |  | A.4.4.3.23 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teraso ukuran 10cm x 40cm | m2 | 57744
206 |  | A.4.4.3.24 | Pemasangan 1 m’ plint ubin granit ukuran 10cm x 40cm | m2 | 85086
207 |  | A.4.4.3.25 | Pemasangan 1 m’ plint ubin granit ukuran 10cm x 30cm | m2 | 94337
208 |  | A.4.4.3.26 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm | m2 | 56749
209 |  | A.4.4.3.27 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm | m2 | 60594
210 |  | A.4.4.3.28 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm | m2 | 68863
211 |  | A.4.4.3.29 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm | m2 | 85728
212 |  | A.4.4.3.30 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 30cm | m2 | 101210
213 |  | A.4.4.3.31 | Pemasangan 1m2 lantai teraso cor di tempat, tebal 3cm | m2 | 86317
214 |  | A.4.4.3.32 | Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 20cm | m2 | 314594
215 |  | A.4.4.3.33 | Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm | m2 | 426582
216 |  | A.4.4.3.34 | Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 33cm x 33cm | m2 | 299766
217 |  | A.4.4.3.35 | Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm x 30cm | m2 | 302112
218 |  | A.4.4.3.36 | Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm | m2 | 351087
219 |  | A.4.4.3.37 | keramik ukuran 10cm x 33cm untuk variasi/border | m2 | 937680
220 |  | A.4.4.3.38 | Pemasangan 1m2 lantai keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm | m2 | 389500
221 |  | A.4.4.3.39 | Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 20cm | m2 | 85172
222 |  | A.4.4.3.40 | Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 10cm | m2 | 112932
223 |  | A.4.4.3.41 | Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 5cm x 20cm | m2 | 68967
224 |  | A.4.4.3.42 | Pemasangan 1 m’ plint internal cove artistik 5cm x 5cm x 20cm | m2 | 282307
225 |  | A.4.4.3.43 | Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran 100cm x 100cm | m2 | 278619
226 |  | A.4.4.3.44 | Pemasangan 1 m2 lantai karpet | m2 | 639549
227 |  | A.4.4.3.45 | Pemasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet) | m2 | 85950
228 |  | A.4.4.3.46 | Pemasangan 1 m2 lantai parquet kayu | m2 | 196178
229 |  | A.4.4.3.47 | Pemasangan 1 m2 lantai kayu gymfloor | m2 | 598973
230 |  | A.4.4.3.48 | Pemasangan 1 m2 dinding porslen 11cm x 11cm | m2 | 947855
231 |  | A.4.4.3.49 | Pemasangan 1 m2 dinding porslen 10cm x 20cm | m2 | 590245
232 |  | A.4.4.3.50 | Pemasangan 1 m2 dinding porslen 20cm x 20cm | m2 | 494334
233 |  | A.4.4.3.51 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 10cm x 20cm | m2 | 357045
234 |  | A.4.4.3.52 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 5cm x 20cm | m2 | 503201
235 |  | A.4.4.3.53 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10cm x 20cm | m2 | 374535
236 |  | A.4.4.3.54 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20cm x 20cm | m2 | 366514
237 |  | A.4.4.3.55 | Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100cm x 100cm | m2 | 605666
238 |  | A.4.4.3.56 | Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis 3cm x 7cm x 24cm | m2 | 336775
239 |  | A.4.4.3.57 | Pemasangan 1 m2 dinding batu paras | m2 | 314212
240 |  | A.4.4.3.58 | Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam | m2 | 220921
241 |  | A.4.4.3.59 | Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran 30cm x 30cm | m2 | 324031
242 |  | A.4.4.3.60 | Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm | m2 | 146198
243 |  | A.4.4.3.61 | Pemasangan 1m2 floor harderner | m2 | 63360
244 |  | A.4.4.3.62 | Pemasangan 1 m’ plint vynil 15cm x 30cm | m2 | 83398
245 |  | A.4.4.3.63 | Pemasangan 1 m’ plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm | m2 | 64091
246 |  | A.4.4.3.64 | Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm | m2 | 291536
247 |  | A.4.4.3.65 | Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm | m2 | 115041
248 |  | A.4.4.3.66 | Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm | m2 | 303573
249 |  | A.4.4.3.67 | Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm | m2 | 281002
250 |  | A.4.4.3.68 | Pemasangan 1 M2 Aluminium Composite Panel | m2 | 203649
| A.4.5.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)
251 |  | A.4.5.1.1 | Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm | m2 | 126353
252 |  | A.4.5.1.2 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm | m2 | 604457
253 |  | A.4.5.1.3 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm | m2 | 458388
254 |  | A.4.5.1.4 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm | m2 | 293993
255 |  | A.4.5.1.5 | Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 | m2 | 53113
256 |  | A.4.5.1.6 | Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm | m2 | 338493
257 |  | A.4.5.1.7 | Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm | m2 | 64700
258 |  | A.4.5.1.8 | Pemasangan list langit-langit gypsum | m2 | 41910
259 |  | A.4.5.1.9 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium | m | 486771
260 |  | A.4.5.1.10 | Pemasangan 1 m’ list langit-langit kayu profil | m2 | 20955
261 |  | A.4.5.1.11 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon | m2 | 423593
262 |  | A.4.5.1.12 | Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium Hollow 40.40 | m2 | 508472
263 |  | A.4.5.1.13 | Pemasangan 1 m2 Plafond PVC | m2 | 244650
| A.4.5.2. | HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP
264 |  | A.4.5.2.1 | Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil | m2 | 115607
265 |  | A.4.5.2.2 | Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur | m2 | 85173
266 |  | A.4.5.2.3 | Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super | m2 | 59576
267 |  | A.4.5.2.4 | Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong |  | 151296
268 |  | A.4.5.2.5 | Pemasangan 1 m’ bubung genteng kodok glazuur |  | 151296
269 |  | A.4.5.2.6 | Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong besar |  | 144531
270 |  | A.4.5.2.7 | Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90x180 | m2 | 129462
271 |  | A.4.5.2.8 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,5m x 5mm | m2 | 108906
272 |  | A.4.5.2.9 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,25m x 5mm | m2 | 123383
273 |  | A.4.5.2.10 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,00m x 5mm | m2 | 122190
274 |  | A.4.5.2.11 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx1.80m x 5mm | m2 | 143906
275 |  | A.4.5.2.12 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx3.00m x 4mm | m2 | 85997
276 |  | A.4.5.2.13 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.70m x 4mm | m2 | 96131
277 |  | A.4.5.2.14 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.40m x 4mm | m2 | 99027
278 |  | A.4.5.2.15 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.10m x 4mm | m2 | 109161
279 |  | A.4.5.2.16 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx1.50m x 4mm | m2 | 151144
280 |  | A.4.5.2.17 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx3.00m x 6mm | m2 | 88893
281 |  | A.4.5.2.18 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.70m x 6mm | m2 | 90340
282 |  | A.4.5.2.19 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.40m x 6mm | m2 | 101922
283 |  | A.4.5.2.20 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.10m x 6mm | m2 | 106265
284 |  | A.4.5.2.21 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx1.80m x 6mm | m2 | 117847
285 |  | A.4.5.2.22 | Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 0,92m | m | 92359
286 |  | A.4.5.2.23 | Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 1,05m | m | 85917
287 |  | A.4.5.2.24 | Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 1,08m | m | 84844
288 |  | A.4.5.2.25 | Pemasangan 1 m’ nok paten 0,92m | m | 102180
289 |  | A.4.5.2.26 | Pemasangan 1 m’ nok paten 1,05m | m | 102180
290 |  | A.4.5.2.27 | Pemasangan 1 m’ nok paten 1,08m | m | 102180
291 |  | A.4.5.2.28 | Pemasangan 1 m’ nok stel rata 0,92m | m | 103392
292 |  | A.4.5.2.29 | Pemasangan 1 m’ nok stel rata 1,05m | m | 97067
293 |  | A.4.5.2.30 | Pemasangan 1 m2 genteng beton | m2 | 83940
294 |  | A.4.5.2.31 | Pemasangan 1 m2 genteng aspal | m2 | 160927
295 |  | A.4.5.2.32 | Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap pelana | m2 | 114665
296 |  | A.4.5.2.33 | Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap Jurai | m2 | 148352
297 |  | A.4.5.2.34 | Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu | m2 | 472261
298 |  | A.4.5.2.35 | Pemasangan 1 m’ nok genteng beton | m | 203059
299 |  | A.4.5.2.36 | Pemasangan 1 m’ nok genteng aspal | m | 149579
300 |  | A.4.5.2.37 | Pemasangan 1 m’ nok genteng metal | m | 177294
301 |  | A.4.5.2.38 | Pemasangan 1 m’ nok sirap | m | 81693
302 |  | A.4.5.2.39 | Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang | m2 | 78121
303 |  | A.4.5.2.40 | Pemasangan 1 m’nok atap seng | m | 46688
304 |  | A.4.5.2.41 | Pemasangan 1 m2 atap alumunium | m2 | 357942
305 |  | A.4.5.2.42 | Pemasangan 1 m’ nok alumunium | m | 215571
306 |  | A.4.5.2.43 | Pemasangan 1 m2 alumunium foil/sisalation | m2 | 69266
| A.4.6.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU
307 |  | A.4.6.1.1 | Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I | m3 | 12794289
308 |  | A.4.6.1.2 | Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III | m3 | 10054189
309 |  | A.4.6.1.3 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar, kayu kelas II | m2 | 443336
310 |  | A.4.6.1.4 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III | m2 | 443336
311 |  | A.4.6.1.5 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II | m2 | 902665
312 |  | A.4.6.1.6 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II | m2 | 680859
313 |  | A.4.6.1.7 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II | m2 | 1021465
314 |  | A.4.6.1.8 | Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup | m2 | 706248
315 |  | A.4.6.1.9 | Pembuatan 1 m2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II | m2 | 778848
316 |  | A.4.6.1.10 | Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II | m2 | 822685
317 |  | A.4.6.1.11 | Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I | m2 | 767120
318 |  | A.4.6.1.12 | Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II | m2 | 867319
319 |  | A.4.6.1.13 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III bentang 6 meter | m3 | 8499845
320 |  | A.4.6.1.14 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I | m3 | 13623755
321 |  | A.4.6.1.15 | Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II | m3 | #VALUE!
322 |  | A.4.6.1.16 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II | m2 | 281730
323 |  | A.4.6.1.17 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II | m2 | 427022
324 |  | A.4.6.1.18 | Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II | m2 | 126053
325 |  | A.4.6.1.19 | Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III | m2 | 210347
326 |  | A.4.6.1.20 | Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II atau III | m2 | 213303
327 |  | A.4.6.1.21 | Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II | m | 107851
328 |  | A.4.6.1.22 | Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II | m | 107303
329 |  | A.4.6.1.23 | Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II atau III | m2 | 244981
330 |  | A.4.6.1.24 | Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II | m2 | 372022
331 |  | A.4.6.1.25 | Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II | m2 | 403054
332 |  | A.4.6.1.26 | Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari Kayu Papan kelas I | m2 | 455645
333 |  | A.4.6.1.27 | Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm | m2 | 53309
334 |  | A.4.6.1.28 | Pemasangan 1 m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV | m2 | 300388
| A.4.6.2 | HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
335 |  | A.4.6.2.1 | Pemasangan 1 buah kunci tanam antik | bh | 465201
336 |  | A.4.6.2.2 | Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa | bh | 269775
337 |  | A.4.6.2.3 | Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi | bh | 157173
338 |  | A.4.6.2.4 | Pemasangan 1 buah kunci silinder | bh | 189348
339 |  | A.4.6.2.5 | Pemasangan 1 buah engsel pintu | bh | 53246
340 |  | A.4.6.2.6 | Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu | bh | 44863
341 |  | A.4.6.2.7 | Pemasangan 1 buah engsel angin | bh | 61033
342 |  | A.4.6.2.8 | Pemasangan 1 buah spring knip | bh | 40766
343 |  | A.4.6.2.9 | Pemasangan 1 buah kait angin | bh | 38291
344 |  | A.4.6.2.10 | Pemasangan 1 buah door closer | bh | 434511
345 |  | A.4.6.2.11 | Pemasangan 1 buah kunci slot | bh | 108317
346 |  | A.4.6.2.12 | Pemasangan 1 buah Door holder | bh | 232386
347 |  | A.4.6.2.13 | Pemasangan 1 buah door stop | bh | 146751
348 |  | A.4.6.2.14 | Pemasangan 1 buah Rrel pintu sorong | bh | 380501
349 |  | A.4.6.2.15 | Pemasangan 1 buah kunci lemari | bh | 66100
350 |  | A.4.6.2.16 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm | m2 | 168284
351 |  | A.4.6.2.17 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm | m2 | 203495
352 |  | A.4.6.2.18 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm | m2 | 305774
353 |  | A.4.6.2.19 | Pemasangan 1 m2 kaca buram tebal 12 mm | m2 | 252583
354 |  | A.4.6.2.20 | Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm | m2 | 238630
355 |  | A.4.6.2.21 | Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm | m2 | 393437
356 |  | A.4.6.2.22 | Pemasangan 1 m2 kaca wireglassed tebal 5 mm | m2 | 1176538
357 |  | A.4.6.2.23 | Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm | m2 | 165456
| A.4.7.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN
358 |  | A.4.7.1.1 | 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama | m2 | 23982
359 |  | A.4.7.1.2 | 1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat | m2 | 21901
360 |  | A.4.7.1.3 | 1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual | m2 | 22836
361 |  | A.4.7.1.4 | 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | m2 | 52538
362 |  | A.4.7.1.5 | Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat Penutup) | m2 | 74450
363 |  | A.4.7.1.6 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil | m2 | 35992
364 |  | A.4.7.1.7 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur | m2 | 66819
365 |  | A.4.7.1.8 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat residu dan ter | m2 | 18864
366 |  | A.4.7.1.9 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis | m2 | 79475
367 |  | A.4.7.1.10 | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | m2 | 37532
368 |  | A.4.7.1.11 | Pengecatan 1 m2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | m2 | 30523
369 |  | A.4.7.1.12 | Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium | m2 | 12750
370 |  | A.4.7.1.13 | Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih | m2 | 25072
371 |  | A.4.7.1.14 | Pelaburan 1 m2 tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) | m2 | 14289
372 |  | A.4.7.1.15 | Pemasangan 1 m2 wallpaper | m2 | 100943
373 |  | A.4.7.1.16 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi | m2 | 43847
374 |  | A.4.7.1.17 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah | m2 | 82655
375 |  | A.4.7.1.18 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis | m2 | 95422
376 |  | A.4.7.1.19 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir | m2 | 40884
377 |  | A.4.7.1.20 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis | m2 | 225865
378 |  | A.4.7.1.21 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara semprot sistem 3 lapis cat mutakhir | m2 | 206712
379 |  | A.4.7.1.22 | Plituran 10 m2 dengan plitur melamic | 10m2 | 200399
| A.5.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
380 |  | A.5.1.1.1 | (K3) Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock | bh | 2407185
381 |  | A.5.1.1.2 | Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen | bh | 648741
382 |  | A.5.1.1.3 | Pemasangan 1 buah closet jongkok teraso | bh | 636179
383 |  | A.5.1.1.4 | (K3) Pemasangan 1 buah urinoir | bh | 2712115
384 |  | A.5.1.1.5 | (K3) Pemasangan 1 buah wastafel | bh | 1021507
385 |  | A.5.1.1.6 | (K3) Pemasangan 1 buah bathcuip porselen | bh | 4576836
386 |  | A.5.1.1.7 | (K3) Pemasangan 1 buah bak fibreglass vol 1 m3 | bh | 1817290
387 |  | A.5.1.1.8 | (K3) Pemasangan 1 buah bak mandi batu bata vol 0,30 m3 | bh | 5170674
388 |  | A.5.1.1.9 | Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol 0,30 m3 | bh | 1817290
389 |  | A.5.1.1.10 | Pemasangan 1 buah bak air fibreglass vol 1 m3 | bh | 611387
390 |  | A.5.1.1.11 | Pemasangan 1 buah bak beton volume 1 m3 | bh | 26569961
391 |  | A.5.1.1.12 | Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel | bh | 678315
392 |  | A.5.1.1.13 | Pemasangan 1 buah bak cuci piring teraso | bh | 774868
393 |  | A.5.1.1.14 | Pemasangan 1 buah floor drain | bh | 328625
394 |  | A.5.1.1.15 | Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm | bh | 693158
395 |  | A.5.1.1.16 | Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm | bh | 1017730
396 |  | A.5.1.1.17 | Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm | bh | 1241620
397 |  | A.5.1.1.18 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter ½” | m | 82417
398 |  | A.5.1.1.19 | Pemasangan 1 buah kran diameter ½” atau 3/4” | m | 110331
399 |  | A.5.1.1.20 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3/4” | m | 85981
400 |  | A.5.1.1.21 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1” | m | 28957
401 |  | A.5.1.1.22 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1 ½” | m | 190153
402 |  | A.5.1.1.23 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3” | m | 481277
403 |  | A.5.1.1.24 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” | m | 860398
404 |  | A.5.1.1.25 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1/2” | m | 27539
405 |  | A.5.1.1.26 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3/4” | m | 31103
406 |  | A.5.1.1.27 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1” | m | 36271
407 |  | A.5.1.1.28 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 11/2” | m | 59218
408 |  | A.5.1.1.29 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2” | m | 69019
409 |  | A.5.1.1.30 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 21/2” | m | 101653
410 |  | A.5.1.1.31 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3” | m | 125710
411 |  | A.5.1.1.32 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4” | m | 154222
412 |  | A.5.1.1.33 | Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah | m | 200665
413 |  | A.5.1.1.34 | Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm | m | 123650
414 |  | A.5.1.1.35 | Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 15 - 20 cm | m | 143608
415 |  | A.5.1.1.36 | Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 30 - 100 cm | m | 230915
| A.8.4.6 | HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL
416 |  | A.8.4.6.1 | (K3) Pemasangan 1 buah titik lampu | bh | 931133
417 |  | A.8.4.6.2 | Memasang 1 Titik Instalasi Penerangan | titik | 306611
418 |  | A.8.4.6.3 | Pemasangan 1 buah saklar ganda | bh | 84535
419 |  | A.8.4.6.4 | Pemasangan 1 buah saklar tunggal | bh | 77935
420 |  | A.8.4.6.5 | Pemasangan 1 buah stop kontak | bh | 70697
421 |  | A.8.4.6.6 | Pemasangan 1 buah MCB Box | bh | 496870

## AHSP
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Berdasarkan Permen PUPR No.1 Tahun 2022
A.2.2.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN
| A.1.1.1.1 | (K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter | [6 empty] | 698740
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 86700
|  | B | BAHAN
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 1.25 | 31250 | 39062.5
|  |  | Semen portland |  | Kg | 5 | 1880 | 9400
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.005 | 350000 | 1750
|  |  | Koral beton |  | m3 | 0.009 | 600000 | 5400
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.072 | 6765000 | 487080
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.06 | 27970 | 1678.2
|  |  | Residu |  | Liter | 0.4 | 10370 | 4148
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 548518.7
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 635218.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 63521.87
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 698740
| A.1.1.1.2 | (K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter | [6 empty] | 795702
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.4 | 150000 | 60000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 91700
|  | B | BAHAN
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 1.25 | 31250 | 39062.5
|  |  | Semen portland |  | Kg | 2.5 | 1880 | 4700
|  |  | Seng gelombang |  | Lbr | 1.2 | 63500 | 76200
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.005 | 350000 | 1750
|  |  | Koral beton |  | m3 | 0.009 | 600000 | 5400
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.072 | 6765000 | 487080
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.06 | 27970 | 1678.2
|  |  | Meni besi |  | Liter | 0.45 | 35100 | 15795
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 631665.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 723365.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 72336.57
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 795702
| A.1.1.1.3 | Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter | [6 empty] | 814561
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 76700
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 1 | 31250 | 31250
|  |  | Semen portland |  | Kg | 2 | 1880 | 3760
|  |  | Kawat duri |  | M’ | 25 | 24800 | 620000
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.005 | 350000 | 1750
|  |  | Koral beton |  | m3 | 0.009 | 600000 | 5400
|  |  | Paku biasa 2” - 5” |  | Kg | 0.06 | 27500 | 1650
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 663810
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 740510
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 74051
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 814561
| A.1.1.1.4 | Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank | [6 empty] | 92990
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu balok 5/7 kelas III |  | m3 | 0.012 | 2646000 | 31752
|  |  | Paku 2”-3” |  | Kg | 0.02 | 27970 | 559.4
|  |  | Kayu papan kelas III |  | m3 | 0.007 | 3175000 | 22225
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 54536.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 84536.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8453.64
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 92990
| A.1.1.1.5 | (K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran | [6 empty] | 2574354
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2 | 125000 | 250000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 2 | 150000 | 300000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1 | 150000 | 150000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.3 | 165000 | 49500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 758000
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 1.25 | 31250 | 39062.5
|  |  | Kayu balok 5/7 |  | m3 | 0.18 | 6765000 | 1217700
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.08 | 27970 | 2237.6
|  |  | Besi strip |  | Kg | 1.1 | 12500 | 13750
|  |  | Semen portland |  | Kg | 35 | 1880 | 65800
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.15 | 253510 | 38026.5
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.1 | 350000 | 35000
|  |  | Koral beton |  | m3 | 0.15 | 600000 | 90000
|  |  | Bata merah |  | Bh | 30 | 1040 | 31200
|  |  | Seng plat |  | Lbr | 0.25 | 33000 | 8250
|  |  | Jendela naco |  | Bh | 0.2 | 30140 | 6028
|  |  | Kaca polos |  | m2 | 0.08 | 138600 | 11088
|  |  | Kunci tanam |  | Bh | 0.15 | 130000 | 19500
|  |  | Plywood 4 mm |  | Lbr | 0.06 | 78000 | 4680
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1582322.6
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2340322.6
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 234032.26
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2574354
| A.1.1.1.6 | (K3) Pembuatan 1 m2 gudang | [6 empty] | 2323646
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 2 | 150000 | 300000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.2 | 165000 | 33000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 466500
|  | B | BAHAN
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 1.7 | 31250 | 53125
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.21 | 6765000 | 1420650
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.3 | 27970 | 8391
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.5 | 1880 | 19740
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.03 | 350000 | 10500
|  |  | Koral beton |  | m3 | 0.05 | 600000 | 30000
|  |  | Seng gelombang |  | Lbr | 1.5 | 63500 | 95250
|  |  | Seng plat |  | Lbr | 0.25 | 33000 | 8250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1645906
|  | C | PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 2112406
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 211240.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 2323646
| A.1.1.1.7 | (K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu ) | [6 empty] | 2704865
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 1.5 | 150000 | 225000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.15 | 165000 | 24750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 383250
|  | B | BAHAN
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 3 | 31250 | 93750
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.276 | 6765000 | 1867140
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.7 | 27970 | 19579
|  |  | Seng gelombang |  | Lbr | 1.5 | 63500 | 95250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 2075719
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2458969
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 245896.9
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2704865
| A.1.1.1.8 | Pembersihan 1 m2 dan peralatan lapangan | [6 empty] | 23100
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 21000
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0
JUMLAH HARGA BAHAN
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 21000
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2100
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 23100
| A.1.1.1.9 | (K3) Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja | [6 empty] | 2251846
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 2 | 150000 | 300000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.2 | 165000 | 33000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 466500
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 1.25 | 31250 | 39062.5
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.186 | 6765000 | 1258290
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.3 | 27970 | 8391
|  |  | Semen portland |  | Kg | 18 | 1880 | 33840
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.03 | 350000 | 10500
|  |  | Koral beton |  | m3 | 0.05 | 600000 | 30000
|  |  | Seng gelombang |  | Lbr | 1.5 | 63500 | 95250
|  |  | Plywood 4 mm |  | Lbr | 1.35 | 78000 | 105300
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1580633.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2047133.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 204713.35
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2251846
| A.1.1.1.10 | Pembuatan 1 m2 bak adukan | [6 empty] | 244258
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.03 | 165000 | 4950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 49950
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kayu papan kelas III |  | m3 | 0.036 | 3175000 | 114300
|  |  | Kayu balok 5/7 kelas III |  | m3 | 0.021 | 2646000 | 55566
|  |  | Paku biasa |  | kg | 0.08 | 27970 | 2237.6
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 172103.6
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 222053.6
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 22205.36
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 244258
| A.1.1.1.11 | Pembuatan 1 m2 perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter | [6 empty] | 548811
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 2 | 150000 | 300000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.2 | 165000 | 33000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 466500
|  | B | BAHAN
|  |  | Bambu diameter 6 - 8 / 600 cm |  | Batang | 1.25 | 22140 | 27675
|  |  | Tali ijuk |  | Kg | 0.186 | 25510 | 4744.86
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 32419.86
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 498919.86
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 49891.986
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 548811
| A.1.1.1.12 | Pembuatan 1 m2 jalan sementara | [6 empty] | 251658
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 125850
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Batu belah |  | m3 | 0.15 | 421500 | 63225
|  |  | Batu pecah |  | m3 | 0.09 | 413000 | 37170
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 253510 | 2535.1
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 102930.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 228780.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 22878.01
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 251658
| A.1.1.1.13 | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang | [6 empty] | 331644
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.3334 | 125000 | 166675
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.666 | 170000 | 113220
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 279895
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN | E.14
|  |  | Jack Hammer |  | Sewa-hari | 0.16 | 135000 | 21600
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 21600
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 301495
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 30149.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 331644
| A.1.1.1.14 | Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata | [6 empty] | 153942
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6667 | 125000 | 83337.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.333 | 170000 | 56610
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 139947.5
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 139947.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13994.75
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 153942
| A.1.1.1.15 | Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm | [6 empty] | 35820
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.042 | 125000 | 5250
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.004 | 150000 | 600
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.002 | 165000 | 330
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.042 | 170000 | 7140
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13320
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kawat jaring |  | Lbr | 0.1434 | 134200 | 19244.28
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 19244.28
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 32564.28
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3256.428
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 35820
| A.1.1.1.16 | Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 50x50x240 cm | [6 empty] | 626811
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.375 | 125000 | 46875
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.019 | 170000 | 3230
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 70835
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Panel Beton Pracetak |  | Lbr | 0.986 | 178500 | 176001
|  |  | Kolom Benton Pracetak |  | Batang | 0.525 | 237890 | 124892.25
|  |  | Semen portland |  | Kg | 45 | 1880 | 84600
|  |  | Pasir beton m3 |  | m3 | 0.074 | 350000 | 25900
|  |  | Koral |  | m3 | 0.146 | 600000 | 87600
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 498993.25
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 569828.25
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 56982.825
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 626811
A.1.5.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH
| A.1.5.1.1 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m | [6 empty] | 107800
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.75 | 125000 | 93750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.025 | 170000 | 4250
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 98000
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 98000
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9800
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 107800
| A.1.5.1.2 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m | [6 empty] | 132165
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 120150
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 120150
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 12015
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 132165
| A.1.5.1.3 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >2 s.d. 3 m | [6 empty] | 156904
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.05 | 125000 | 131250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.067 | 170000 | 11390
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 142640
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 142640
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14264
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 156904
| A.1.5.1.4 | Penggalian 1 m3 tanah keras sedalam s.d. 1 m | [6 empty] | 143484
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.032 | 170000 | 5440
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 130440
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 130440
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13044
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 143484
| A.1.5.1.5 | Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam s.d. 1 m | [6 empty] | 217470
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.06 | 170000 | 10200
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 197700
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 197700
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 19770
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 217470
| A.1.5.1.6 | Penggalian 1 m3 tanah lumpur sedalam s.d. 1 m | [6 empty] | 173415
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.2 | 125000 | 150000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 157650
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 157650
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15765
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 173415
| A.1.5.1.7 | Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi s.d. 1 meter | [6 empty] | 7810
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 7100
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 7100
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 710
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 7810
| A.1.5.1.8 | (K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh s.d. 30 meter | [6 empty] | 47245
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.33 | 125000 | 41250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 42950
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 42950
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4295
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 47245
| A.1.5.1.9 | Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah Tanah Biasa Sedalam 1 M | [6 empty] | 39050
Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.025 | 170000 | 4250
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 35500
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 35500
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3550
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 39050
| A.1.5.1.10 | (K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm) | [6 empty] | 78100
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.5 | 125000 | 62500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 71000
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 71000
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7100
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 78100
| A.1.5.1.11 | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug | [6 empty] | 440426
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 39200
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pasir urug |  | M3 | 1.2 | 300990 | 361188
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 361188
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 400388
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 40038.8
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 440426
| A.1.5.1.12 | Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP:3PP:7TL | [6 empty] | 418145
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.8 | 125000 | 100000
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.4 | 150000 | 60000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.04 | 165000 | 6600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.08 | 170000 | 13600
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 180200
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.135 | 448950 | 60608.25
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.4 | 253510 | 101404
|  |  | Tanah Liat |  | m3 | 0.948 | 40000 | 37920
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 199932.25
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 380132.25
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 38013.225
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 418145
| A.1.5.1.13 | Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | [6 empty] | 1617330
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 21300
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Ijuk |  | m3 | 6 | 241500 | 1449000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1449000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1470300
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 147030
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1617330
| A.1.5.1.14 | Pengurugan 1 m3 dengan sirtu padat | [6 empty] | 401852
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.025 | 170000 | 4250
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 35500
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Sirtu |  | m3 | 1.2 | 274850 | 329820
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 329820
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 365320
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 36532
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 401852
A.3.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI
| A.3.1.1.1 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP | [6 empty] | 1467001
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 202 | 1880 | 379760
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.485 | 253510 | 122952.35
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1008512.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1333637.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 133363.735
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1467001
| A.3.1.1.2 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP | [6 empty] | 1396109
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 163 | 1880 | 306440
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.52 | 253510 | 131825.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 944065.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1269190.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 126919.02
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1396109
| A.3.1.1.3 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP | [6 empty] | 1346965
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 136 | 1880 | 255680
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.544 | 253510 | 137909.44
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 899389.44
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1224514.44
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 122451.444
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1346965
| A.3.1.1.4 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP | [6 empty] | 1312414
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 117 | 1880 | 219960
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.561 | 253510 | 142219.11
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 867979.11
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1193104.11
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 119310.411
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1312414
| A.3.1.1.5 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP | [6 empty] | 1265060
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 91 | 1880 | 171080
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.584 | 253510 | 148049.84
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 824929.84
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1150054.84
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 115005.484
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1265060
| A.3.1.1.6 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP | [6 empty] | 1444343
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.17 | 448950 | 76321.5
|  |  | Semen portland |  | Kg | 170 | 1880 | 319600
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.34 | 253510 | 86193.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 987914.9
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1313039.9
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 131303.99
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1444343
| A.3.1.1.7 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP | [6 empty] | 1249960
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 61 | 1880 | 114680
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.147 | 448950 | 65995.65
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.492 | 253510 | 124726.92
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 811202.57
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1136327.57
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 113632.757
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1249960
| A.3.1.1.8 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP | [6 empty] | 1209343
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.5 | 125000 | 187500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 325125
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 41 | 1880 | 77080
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.131 | 448950 | 58812.45
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.523 | 253510 | 132585.73
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 774278.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1099403.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 109940.318
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1209343
| A.3.1.1.9 | Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) | [6 empty] | 885381
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.78 | 125000 | 97500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.39 | 150000 | 58500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.039 | 165000 | 6435
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.039 | 170000 | 6630
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 169065
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 1.2 | 421500 | 505800
|  |  | Pasir urug |  | m3 | 0.432 | 300990 | 130027.68
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 635827.68
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 804892.68
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 80489.268
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 885381
| A.3.1.1.10 | (K3) Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah | [6 empty] | 3552398
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3.4 | 125000 | 425000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.85 | 150000 | 127500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.085 | 165000 | 14025
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.17 | 170000 | 28900
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 595425
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 0.48 | 421500 | 202320
|  |  | Semen portland |  | Kg | 194 | 1880 | 364720
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.312 | 350000 | 109200
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.468 | 600000 | 280800
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | Kg | 126 | 12920 | 1627920
|  |  | Kawat beton |  | Kg | 1.8 | 27260 | 49068
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 2634028
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 3229453
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 322945.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 3552398
| A.3.1.1.11 | Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm | [6 empty] | 1537607
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2.4 | 125000 | 300000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.8 | 150000 | 120000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.08 | 165000 | 13200
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.119 | 170000 | 20230
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 453430
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu belah |  | m3 | 0.45 | 421500 | 189675
|  |  | Semen portland |  | Kg | 194 | 1880 | 364720
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.312 | 350000 | 109200
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.468 | 600000 | 280800
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 944395
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1397825
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 139782.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1537607
A.4.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON
| A.4.1.1.1 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) | [6 empty] | 1548761
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 247 | 1880 | 464360
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 869 | 250 | 217250
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 999 | 444.4444 | 444000
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1141735
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1407965
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 140796.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1548761
| A.4.1.1.2 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 9,8 MPa (K 125) | [6 empty] | 1603814
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 276 | 1880 | 518880
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 828 | 250 | 207000
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1012 | 444.4444 | 449777.7778
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1191782.7778
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1458012.7778
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 145801.2778
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1603814
| A.4.1.1.3 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 12,2 MPa (K 150) | [6 empty] | 1645847
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 299 | 1880 | 562120
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 799 | 250 | 199750
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1017 | 444.4444 | 452000
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1229995
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1496225
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 149622.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1645847
CATATAN
Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3, Buckling factor pasir = 20 %
| A.4.1.1.4 | Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87 | [6 empty] | 1452653
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.2 | 125000 | 150000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.06 | 170000 | 10200
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 193500
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 230 | 1880 | 432400
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 893 | 250 | 223250
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1027 | 444.4444 | 456444.4444
|  |  | Air |  | Liter | 200 | 75 | 15000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1127094.4444
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1320594.4444
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 132059.4444
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1452653
| A.4.1.1.5 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66 | [6 empty] | 1696825
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 326 | 1880 | 612880
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 760 | 250 | 190000
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1029 | 444.4444 | 457333.3333
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1276338.3333
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1542568.3333
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 154256.8333
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1696825
| A.4.1.1.6 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 16,9 MPa (K 200), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,61 | [6 empty] | 1743595
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 352 | 1880 | 661760
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 731 | 250 | 182750
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1031 | 444.4444 | 458222.2222
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1318857.2222
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1585087.2222
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 158508.7222
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1743595
| A.4.1.1.7 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58 | [6 empty] | 1781635
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 371 | 1880 | 697480
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 698 | 250 | 174500
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1047 | 444.4444 | 465333.3333
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1353438.3333
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1619668.3333
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 161966.8333
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1781635
| A.4.1.1.8 | Membuat 1 m3 beton mutu f’= 21,7 MPa (K 250), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,56 | [6 empty] | 1802958
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 384 | 1880 | 721920
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 692 | 250 | 173000
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1039 | 444.4444 | 461777.7778
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1372822.7778
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1639052.7778
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 163905.2778
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1802958
| A.4.1.1.9 | Membuat 1 m3 beton mutu f’ = 24,0 MPa (K 275), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,53 | [6 empty] | 1839898
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 406 | 1880 | 763280
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 684 | 250 | 171000
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1026 | 444.4444 | 456000
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1406405
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1672635
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 167263.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1839898
| A.4.1.1.10 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 MPa (K 300), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,52 | [6 empty] | 1851105
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.65 | 125000 | 206250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.028 | 165000 | 4620
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 266230
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 413 | 1880 | 776440
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 681 | 250 | 170250
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1021 | 444.4444 | 453777.7778
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1416592.7778
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1682822.7778
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 168282.2778
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1851105
| A.4.1.1.11 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 28,8 MPa (K 325), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,49 | [6 empty] | 1974149
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2.1 | 125000 | 262500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.105 | 170000 | 17850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 338625
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 439 | 1880 | 825320
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 670 | 250 | 167500
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1006 | 444.4444 | 447111.1111
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1456056.1111
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1794681.1111
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 179468.1111
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1974149
| A.4.1.1.12 | Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,48 | [6 empty] | 1989002
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2.1 | 125000 | 262500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.105 | 170000 | 17850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 338625
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 448 | 1880 | 842240
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 667 | 250 | 166750
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1000 | 444.4444 | 444444.4444
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1469559.4444
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1808184.4444
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 180818.4444
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1989002
| A.4.1.1.13 | Untuk pekerjaan beton pracetak yang bisa diangkat 24 jam diperlukan penambahan bahan tambahan sesuai Tabel berikut: | [6 empty] | 2268776
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2.1 | 125000 | 262500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.105 | 170000 | 17850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 338625
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 448 | 1880 | 842240
|  |  | Pasir Beton kg |  | kg | 667 | 250 | 166750
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | kg | 1000 | 444.4444 | 444444.4444
|  |  | Bahan tambahan kimia |  | Liter | 4.5 | 56520 | 254340
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 75 | 16125
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1723899.4444
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2062524.4444
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 206252.4444
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2268776
CATATAN: Bobot isi pasir = 1400 kg/m3, Bobot isi kerikil = 1350 kg/m3, Buckling factor pasir = 20%
| A.4.1.1.14 | Membuat 1 m3 beton kedap air dengan strorox - 100 | [6 empty] | 1982051
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2.1 | 125000 | 262500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.105 | 170000 | 17850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 338625
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | kg | 400 | 1880 | 752000
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.48 | 350000 | 168000
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) m3 |  | m3 | 0.8 | 600000 | 480000
|  |  | Strorox - 100 |  | kg | 1.2 | 52700 | 63240
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1463240
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1801865
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 180186.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1982051
| A.4.1.1.15 | Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 150 mm | [6 empty] | 121489
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang Pipa | L.02.13 | OH | 0.03 | 150000 | 4500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.003 | 165000 | 495
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13005
|  | B | BAHAN
|  |  | Waterstop lebar 150 mm |  | m | 1.05 | 92800 | 97440
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 97440
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 110445
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11044.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 121489
| A.4.1.1.16 | Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200 mm | [6 empty] | 125543
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.07 | 125000 | 8750
|  |  | Tukang Pipa | L.02.13 | OH | 0.035 | 150000 | 5250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 15850
|  | B | BAHAN
|  |  | Waterstop lebar 200 mm |  | m | 1.05 | 93600 | 98280
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 98280
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 114130
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11413
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 125543
| A.4.1.1.17 | Membuat 1 m’ PVC Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | [6 empty] | 156230
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.08 | 125000 | 10000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.04 | 150000 | 6000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 17340
|  | B | BAHAN
|  |  | Waterstop lebar 230 mm - 320 mm |  | m | 1.05 | 118750 | 124687.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 124687.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 142027.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14202.75
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 156230
| A.4.1.1.18 | Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir | [6 empty] | 176917
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.07 | 125000 | 8750
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 21085
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 10.5 | 12920 | 135660
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.15 | 27260 | 4089
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 139749
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 160834
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 16083.4
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 176917
| A.4.1.1.19 | Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands | [6 empty] | 168818
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.005 | 165000 | 825
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 15085
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 10.5 | 12920 | 135660
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.1 | 27260 | 2726
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 138386
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 153471
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15347.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 168818
| A.4.1.1.20 | Pemasangan 1 kg jaring kawat baja (wiremesh) M6-M8 | [6 empty] | 163236
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.025 | 125000 | 3125
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.025 | 150000 | 3750
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 11170
|  | B | BAHAN
|  |  | Jaring kawat baja dilas |  | kg | 10.2 | 13320 | 135864
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.05 | 27260 | 1363
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 137227
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 148397
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14839.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 163236
| A.4.1.1.21 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung | [6 empty] | 332015
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.52 | 125000 | 65000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.26 | 150000 | 39000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.026 | 165000 | 4290
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.026 | 170000 | 4420
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 112710
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Paku 5 - 10 cm |  | kg | 0.3 | 27970 | 8391
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.1 | 7310 | 731
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 189122
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 301832
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 30183.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 332015
| A.4.1.1.22 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof beton bangunan gedung | [6 empty] | 356765
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.52 | 125000 | 65000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.26 | 150000 | 39000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.026 | 165000 | 4290
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.026 | 170000 | 4420
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 112710
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.045 | 4500000 | 202500
|  |  | Paku 5 - 10 cm |  | kg | 0.3 | 27970 | 8391
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.1 | 7310 | 731
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 211622
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 324332
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32433.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 356765
| A.4.1.1.23 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom beton bangunan gedung | [6 empty] | 562765
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.66 | 125000 | 82500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.33 | 150000 | 49500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.033 | 165000 | 5445
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.033 | 170000 | 5610
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 143055
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Paku 5 - 12 cm |  | kg | 0.4 | 27970 | 11188
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.015 | 4410000 | 66150
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 135000 | 47250
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 2 | 31250 | 62500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 368550
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 511605
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 51160.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 562765
| A.4.1.1.24 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok beton bangunan gedung | [6 empty] | 577318
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.66 | 125000 | 82500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.33 | 150000 | 49500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.033 | 165000 | 5445
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.033 | 170000 | 5610
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 143055
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Paku 5 - 12 cm |  | kg | 0.4 | 27970 | 11188
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.018 | 4410000 | 79380
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 135000 | 47250
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 2 | 31250 | 62500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 381780
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 524835
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 52483.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 577318
| A.4.1.1.25 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung | [6 empty] | 700265
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.66 | 125000 | 82500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.33 | 150000 | 49500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.033 | 165000 | 5445
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.033 | 170000 | 5610
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 143055
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Paku 5 - 12 cm |  | kg | 0.4 | 27970 | 11188
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.015 | 4410000 | 66150
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 135000 | 47250
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 6 | 31250 | 187500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 493550
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 636605
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 63660.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 700265
| A.4.1.1.26 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding sheerwall | [6 empty] | 681895
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.66 | 125000 | 82500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.33 | 150000 | 49500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.033 | 165000 | 5445
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.033 | 170000 | 5610
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 143055
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.03 | 4500000 | 135000
|  |  | Paku 5 - 12 cm |  | kg | 0.4 | 27970 | 11188
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.02 | 4410000 | 88200
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 135000 | 47250
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 3 | 31250 | 93750
|  |  | Penjaga jarak bekisting / spacer |  | Buah | 4 | 25000 | 100000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 476850
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 619905
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 61990.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 681895
| A.4.1.1.27 | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga | [6 empty] | 512863
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.66 | 125000 | 82500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.33 | 150000 | 49500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.033 | 165000 | 5445
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.033 | 170000 | 5610
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 143055
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.03 | 4500000 | 135000
|  |  | Paku 5 - 12 cm |  | kg | 0.4 | 27970 | 11188
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.15 | 7310 | 1096.5
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.015 | 4410000 | 66150
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 135000 | 47250
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 2 | 31250 | 62500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 323184.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 466239.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 46623.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 512863
| A.4.1.1.28 | Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton | [6 empty] | 197606
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.005 | 165000 | 825
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28435
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III (papan) |  | m3 | 0.0264 | 4500000 | 118800
|  |  | Paku 5 - 12 cm |  | kg | 0.6 | 27970 | 16782
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 0.5 | 31250 | 15625
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 151207
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 179642
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17964.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 197606
| A.4.1.1.29 | Membuat 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 6041556
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 5.3 | 125000 | 662500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.3 | 150000 | 195000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 1.05 | 150000 | 157500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.262 | 165000 | 43230
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.265 | 170000 | 45050
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1144530
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.2 | 4500000 | 900000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 1.5 | 27970 | 41955
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.4 | 7310 | 2924
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 157.5 | 12920 | 2034900
|  |  | Kawat beton |  | kg | 2.25 | 27260 | 61335
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 4347794
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 5492324
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 549232.4
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 6041556
| A.4.1.1.30 | Membuat 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 7336880
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 5.65 | 125000 | 706250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.56 | 150000 | 234000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 1.4 | 150000 | 210000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.323 | 165000 | 53295
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.283 | 170000 | 48110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1292905
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.27 | 4500000 | 1215000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 2 | 27970 | 55940
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 0.6 | 7310 | 4386
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 210 | 12920 | 2713200
|  |  | Kawat beton |  | kg | 3 | 27260 | 81780
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 5376986
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 6669891
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 666989.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 7336880
| A.4.1.1.31 | Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 12055620
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 7.05 | 125000 | 881250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.65 | 150000 | 247500
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 2.1 | 150000 | 315000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.403 | 165000 | 66495
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.353 | 170000 | 60010
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1611505
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.4 | 4500000 | 1800000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 4 | 27970 | 111880
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 2 | 7310 | 14620
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 315 | 12920 | 4069800
|  |  | Kawat beton |  | kg | 4.5 | 27260 | 122670
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
|  |  | Kayu kelas II balok |  | M3 | 0.15 | 5500000 | 825000
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 3.5 | 135000 | 472500
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 20 | 31250 | 625000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 9348150
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 10959655
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1095965.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 12055620
| A.4.1.1.32 | Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 9561601
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 6.35 | 125000 | 793750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.65 | 150000 | 247500
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 1.4 | 150000 | 210000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.333 | 165000 | 54945
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.318 | 170000 | 54060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1401505
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.32 | 4500000 | 1440000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 3.2 | 27970 | 89504
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 1.6 | 7310 | 11696
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 210 | 12920 | 2713200
|  |  | Kawat beton |  | kg | 3 | 27260 | 81780
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
|  |  | Kayu kelas II balok |  | m3 | 0.14 | 5500000 | 770000
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lembar | 2.8 | 135000 | 378000
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 16 | 31250 | 500000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 7290860
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 8692365
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 869236.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 9561601
| A.4.1.1.33 | Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 8939854
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 5.3 | 125000 | 662500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.3 | 150000 | 195000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 1.05 | 150000 | 157500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.265 | 165000 | 43725
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.265 | 170000 | 45050
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1145025
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.32 | 4500000 | 1440000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 3.2 | 27970 | 89504
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 1.6 | 7310 | 11696
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 157.5 | 12920 | 2034900
|  |  | Kawat beton |  | kg | 2.25 | 27260 | 61335
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
|  |  | Kayu kelas II balok |  | m3 | 0.12 | 5500000 | 660000
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lembar | 2.8 | 135000 | 378000
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 32 | 31250 | 1000000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 6982115
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 8127140
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 812714
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 8939854
| A.4.1.1.34 | Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 7854434
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.53 | 125000 | 66250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.3 | 150000 | 195000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 1.05 | 150000 | 157500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.262 | 165000 | 43230
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.265 | 170000 | 45050
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 548280
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.24 | 4500000 | 1080000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 3.2 | 27970 | 89504
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 1.6 | 7310 | 11696
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 157.5 | 12920 | 2034900
|  |  | Kawat beton |  | kg | 2.25 | 27260 | 61335
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
|  |  | Kayu kelas II balok |  | m3 | 0.16 | 5500000 | 880000
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lembar | 2.8 | 135000 | 378000
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 24 | 31250 | 750000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 6592115
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 7140395
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 714039.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 7854434
| A.4.1.1.35 | Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | [6 empty] | 8761221
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 5.65 | 125000 | 706250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.275 | 150000 | 41250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.56 | 150000 | 234000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 1.4 | 150000 | 210000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.323 | 165000 | 53295
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.283 | 170000 | 48110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1292905
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.25 | 4500000 | 1125000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 3 | 27970 | 83910
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 1.2 | 7310 | 8772
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 210 | 12920 | 2713200
|  |  | Kawat beton |  | kg | 3 | 27260 | 81780
|  |  | Semen portland |  | kg | 336 | 1880 | 631680
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.54 | 350000 | 189000
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.81 | 600000 | 486000
|  |  | Kayu kelas II balok |  | m3 | 0.105 | 5500000 | 577500
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lembar | 2.5 | 135000 | 337500
|  |  | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm |  | Batang | 14 | 31250 | 437500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 6671842
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 7964747
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 796474.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 8761221
| A.4.1.1.36 | Membuat 1 m’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm | [6 empty] | 129930
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.18 | 125000 | 22500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.02 | 150000 | 3000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.02 | 150000 | 3000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 0.02 | 150000 | 3000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.009 | 170000 | 1530
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 34020
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.002 | 4500000 | 9000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.01 | 27970 | 279.7
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 1.2 | 7310 | 8772
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 3 | 12920 | 38760
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.45 | 27260 | 12267
|  |  | Semen portland |  | kg | 4 | 1880 | 7520
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.006 | 350000 | 2100
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.009 | 600000 | 5400
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 84098.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 118118.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11811.87
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 129930
| A.4.1.1.37 | Membuat 1 m’ ring balok beton bertulang (10 x 15) cm | [6 empty] | 164308
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.297 | 125000 | 37125
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56175
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas III |  | m3 | 0.003 | 4500000 | 13500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.02 | 27970 | 559.4
|  |  | Minyak bekisting |  | Liter | 1.2 | 7310 | 8772
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 3.6 | 12920 | 46512
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.05 | 27260 | 1363
|  |  | Semen portland |  | kg | 5.5 | 1880 | 10340
|  |  | Pasir Beton m3 |  | m3 | 0.009 | 350000 | 3150
|  |  | Kerikil m3 |  | m3 | 0.015 | 600000 | 9000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 93196.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 149371.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14937.14
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 164308
A.4.1.2 | HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK
| A.4.1.2.1 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | [6 empty] | 135769
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.132 | 125000 | 16500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.022 | 150000 | 3300
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.002 | 165000 | 330
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 21320
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 26.08 | 1880 | 49030.4
|  |  | Pasir beton kg |  | Kg | 60.8 | 250 | 15200
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | Kg | 82.32 | 444.4444 | 36586.6667
|  |  | Air |  | L | 17.2 | 75 | 1290
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 102107.0667
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 123427.0667
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 12342.7067
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 135769
| A.4.1.2.2 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | [6 empty] | 169745
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.165 | 125000 | 20625
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.028 | 150000 | 4200
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.003 | 165000 | 495
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26680
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 32.6 | 1880 | 61288
|  |  | Pasir beton kg |  | Kg | 76 | 250 | 19000
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | Kg | 102.9 | 444.4444 | 45733.3333
|  |  | Air |  | L | 21.5 | 75 | 1612.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 127633.8333
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 154313.8333
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15431.3833
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 169745
| A.4.1.2.3 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | [6 empty] | 189085
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.198 | 125000 | 24750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.003 | 165000 | 495
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31895
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 32.12 | 1880 | 60385.6
|  |  | Pasir beton kg |  | Kg | 91.2 | 250 | 22800
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | Kg | 123.48 | 444.4444 | 54880
|  |  | Air |  | L | 25.8 | 75 | 1935
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 140000.6
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 171895.6
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17189.56
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 189085
| A.4.1.2.4 | (K3) Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (120 ± 20) mm | [6 empty] | 254617
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.248 | 125000 | 31000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.041 | 150000 | 6150
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 40020
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 48.9 | 1880 | 91932
|  |  | Pasir beton kg |  | Kg | 114 | 250 | 28500
|  |  | Kerikil (Maks 30 mm) kg |  | Kg | 154.35 | 444.4444 | 68600
|  |  | Air |  | L | 32.25 | 75 | 2418.75
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 191450.75
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 231470.75
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 23147.075
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 254617
| A.4.1.2.5 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk plat beton pracetak ( 5 kali pakai) | [6 empty] | 582125
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.007 | 125000 | 875
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.076 | 150000 | 11400
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13765
|  | B | BAHAN
|  |  | Lantai kerja tebal 10cm |  | m3 | 0.08 | 945000 | 75600
|  |  | Besi hollow 50.50.3 |  | Kg | 9.394 | 37000 | 347578
|  |  | Kayu kaso 5/7 |  | m3 | 0.005 | 4375000 | 21875
|  |  | Phenol film 12mm |  | Lbr | 0.08 | 255000 | 20400
|  |  | Minyak bekisting |  | L | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Dynabol dia 12 x 120 mm |  | Bh | 3.882 | 12500 | 48525
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 515440
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 529205
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 52920.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 582125
| A.4.1.2.6 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk balok beton pracetak ( 10-12 kali pakai) | [6 empty] | 54993
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.004 | 125000 | 500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.038 | 150000 | 5700
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 7030
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kaso 5/7 |  | m3 | 0.005 | 4375000 | 21875
|  |  | Phenol film 12mm |  | Lbr | 0.043 | 255000 | 10965
|  |  | Minyak bekisting |  | L | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Dynabol dia 12 x 120 mm |  | Bh | 0.693 | 12500 | 8662.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 42964.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 49994.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4999.45
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 54993
| A.4.1.2.7 | Pembuatan 1 m2 bekisting untuk kolom beton pracetak (10-12 kali pakai) | [6 empty] | 52999
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.004 | 125000 | 500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.038 | 150000 | 5700
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 7030
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kaso 5/7 |  | m3 | 0.004 | 4375000 | 17500
|  |  | Phenol film 12mm |  | Lbr | 0.048 | 255000 | 12240
|  |  | Minyak bekisting |  | L | 0.2 | 7310 | 1462
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.046 | 27970 | 1286.62
|  |  | Dynabol dia 12 x 120 mm |  | Bh | 0.693 | 12500 | 8662.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 41151.12
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 48181.12
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4818.112
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 52999
| A.4.1.2.8 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen plat beton pracetak | [6 empty] | 11192
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.053 | 125000 | 6625
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.018 | 150000 | 2700
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 10175
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 10175
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1017.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 11192
| A.4.1.2.9 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen balok beton pracetak | [6 empty] | 18122
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.089 | 125000 | 11125
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.03 | 150000 | 4500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 16475
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 16475
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1647.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 18122
| A.4.1.2.10 | Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen Kolom beton pracetak | [6 empty] | 14657
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.071 | 125000 | 8875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.024 | 150000 | 3600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13325
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 13325
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1332.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 14657
| A.4.1.2.11 | Penuangan/menebar beton 1 m3 untuk pelat beton pracetak | [6 empty] | 90002
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.064 | 125000 | 8000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.244 | 150000 | 36600
|  |  | Tukang vibrator | L.02.14 | OH | 0.128 | 150000 | 19200
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.034 | 165000 | 5610
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.073 | 170000 | 12410
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 81820
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 81820
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8182
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 90002
| A.4.1.2.12 | Penuangan/menebar beton 1 m3 untuk balok beton pracetak | [6 empty] | 92554
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.069 | 125000 | 8625
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.242 | 150000 | 36300
|  |  | Tukang vibrator | L.02.14 | OH | 0.138 | 150000 | 20700
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.037 | 165000 | 6105
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.073 | 170000 | 12410
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 84140
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 84140
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8414
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 92554
| A.4.1.2.13 | Penuangan/menebar beton untuk 1 m3 untuk kolom beton pracetak | [6 empty] | 83303
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.061 | 125000 | 7625
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.213 | 150000 | 31950
|  |  | Tukang vibrator | L.02.14 | OH | 0.122 | 150000 | 18300
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.033 | 165000 | 5445
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.073 | 170000 | 12410
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 75730
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 75730
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7573
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 83303
| A.4.1.2.14 | Pemasangan 1 buah komponen pelat beton pracetak beserta indexks kenaikan lantai ereksi pelat hingga 24 lantai | [6 empty] | 134334
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Operator crane | L.10.01 | OH | 0.067 | 165000 | 11055
|  |  | Pembantu operator crane | L.10.02 | OH | 0.067 | 148500 | 9949.5
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.067 | 125000 | 8375
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.067 | 150000 | 10050
|  |  | Tukang ereksi | L.02.09 | OH | 0.134 | 150000 | 20100
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.067 | 165000 | 11055
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.067 | 170000 | 11390
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 60970
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | L | 6.676 | 10540 | 70365.04
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 70365.04
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa crane |  | unit hari | 0.067 |  | 0
|  |  | Sewa pipe support |  | Buah hari | 1.1 |  | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 122122.54
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 12212.254
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 134334
Indeks kenaikan lantai ereksi komponen untuk pelat pracetak
|  |  | Lantai | Indeks kenaikan lantai
ereksi pelat
|  |  | 1 | 1
|  |  | 2 | 1
|  |  | 3 | 1
|  |  | 4 | 1
|  |  | 5 | 1
|  |  | 6 | 1
|  |  | 7 | 1
|  |  | 8 | 1.018
|  |  | 9 | 1.037
|  |  | 10 | 1.055
|  |  | 11 | 1.075
|  |  | 12 | 1.094
|  |  | 13 | 1.114
|  |  | 14 | 1.134
|  |  | 15 | 1.155
|  |  | 16 | 1.176
|  |  | 17 | 1.197
|  |  | 18 | 1.219
|  |  | 19 | 1.241
|  |  | 20 | 1.264
|  |  | 21 | 1.287
|  |  | 22 | 1.31
|  |  | 23 | 1.334
|  |  | 24 | 1.358
| A.4.1.2.15 | Pemasangan 1 buah komponen balok beton pracetak beserta indexks kenaikan lantai ereksi pelat hingga 24 lantai | [6 empty] | 706136
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Operator crane | L.10.01 | OH | 0.061 | 165000 | 10065
|  |  | Pembantu operator crane | L.10.02 | OH | 0.061 | 148500 | 9058.5
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.061 | 125000 | 7625
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.061 | 150000 | 9150
|  |  | Tukang ereksi | L.02.09 | OH | 0.122 | 150000 | 18300
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.061 | 165000 | 10065
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.061 | 170000 | 10370
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 55510
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | L | 6.11 | 10540 | 64399.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 64399.4
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa crane |  | unit hari | 0.061 | 1540000 | 93940
|  |  | Sewa pipe support |  | Buah hari | 1.1 | 396800 | 436480
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 530420
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 641941.9
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 64194.19
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 706136
Indeks kenaikan lantai ereksi komponen untuk Balok pracetak
|  |  | Lantai | Indeks kenaikan lantai
ereksi Balok
|  |  | 1 | 1
|  |  | 2 | 1
|  |  | 3 | 1
|  |  | 4 | 1
|  |  | 5 | 1
|  |  | 6 | 1
|  |  | 7 | 1
|  |  | 8 | 1.011
|  |  | 9 | 1.022
|  |  | 10 | 1.034
|  |  | 11 | 1.045
|  |  | 12 | 1.057
|  |  | 13 | 1.068
|  |  | 14 | 1.08
|  |  | 15 | 1.092
|  |  | 16 | 1.104
|  |  | 17 | 1.116
|  |  | 18 | 1.129
|  |  | 19 | 1.141
|  |  | 20 | 1.154
|  |  | 21 | 1.166
|  |  | 22 | 1.179
|  |  | 23 | 1.192
|  |  | 24 | 1.206
| A.4.1.2.16 | Pemasangan 1 buah komponen kolom beton pracetak beserta indexks kenaikan lantai ereksi pelat hingga 24 lantai | [6 empty] | 1267350
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Operator crane | L.10.01 | OH | 0.083 | 165000 | 13695
|  |  | Pembantu operator crane | L.10.02 | OH | 0.083 | 148500 | 12325.5
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.083 | 125000 | 10375
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.083 | 150000 | 12450
|  |  | Tukang ereksi | L.02.09 | OH | 0.166 | 150000 | 24900
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.083 | 165000 | 13695
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 75530
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | L | 8.277 | 10540 | 87239.58
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 87239.58
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa crane |  | unit hari | 0.083 | 1540000 | 127820
|  |  | Sewa pipe support |  | Buah hari | 2.2 | 396800 | 872960
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 1000780
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1152137.08
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 115213.708
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1267350
Indeks kenaikan lantai ereksi komponen untuk Kolom pracetak
|  |  |  | Lantai | Indeks kenaikan lantai ereksi kolom
|  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 8 | 1.011
|  |  |  | 9 | 1.022
|  |  |  | 10 | 1.034
|  |  |  | 11 | 1.045
|  |  |  | 12 | 1.057
|  |  |  | 13 | 1.068
|  |  |  | 14 | 1.08
|  |  |  | 15 | 1.092
|  |  |  | 16 | 1.104
|  |  |  | 17 | 1.116
|  |  |  | 18 | 1.129
|  |  |  | 19 | 1.141
|  |  |  | 20 | 1.154
|  |  |  | 21 | 1.166
|  |  |  | 22 | 1.179
|  |  |  | 23 | 1.192
|  |  |  | 24 | 1.206
| A.4.1.2.17 | Pemindahan 1 buah komponen untuk pelat beton pracetak ( ± 20 m) | [6 empty] | 69614
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.019 | 125000 | 2375
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.038 | 150000 | 5700
|  |  | Operator crane | L.10.01 | OH | 0.019 | 165000 | 3135
|  |  | Pembantu operator crane | L.10.02 | OH | 0.019 | 148500 | 2821.5
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 14031.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | L | 1.897 | 10540 | 19994.38
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 19994.38
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa crane |  | UH | 0.019 | 1540000 | 29260
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 29260
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 63285.88
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6328.588
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 69614
| A.4.1.2.18 | Pemindahan 1 buah komponen untuk balok beton pracetak ( ± 20 m) | [6 empty] | 69614
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.019 | 125000 | 2375
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.038 | 150000 | 5700
|  |  | Operator crane | L.10.01 | OH | 0.019 | 165000 | 3135
|  |  | Pembantu operator crane | L.10.02 | OH | 0.019 | 148500 | 2821.5
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 14031.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | L | 1.897 | 10540 | 19994.38
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 19994.38
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa crane |  | UH | 0.019 | 1540000 | 29260
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 29260
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 63285.88
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6328.588
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 69614
| A.4.1.2.19 | Pemindahan 1 buah komponen untuk kolom beton pracetak ( ± 20 m) | [6 empty] | 69614
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.019 | 125000 | 2375
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.038 | 150000 | 5700
|  |  | Operator crane | L.10.01 | OH | 0.019 | 165000 | 3135
|  |  | Pembantu operator crane | L.10.02 | OH | 0.019 | 148500 | 2821.5
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 14031.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | L | 1.897 | 10540 | 19994.38
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 19994.38
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa crane |  | UH | 0.019 | 1540000 | 29260
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 29260
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 63285.88
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6328.588
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 69614
| A.4.1.2.20 | Bahan 1 m3 grouting campuran | [6 empty] | 4744025
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 0
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Semen grout |  | Kg | 1200 | 1920 | 2304000
|  |  | Screening |  | Kg | 650 | 3050 | 1982500
|  |  | Air |  | L | 350 | 75 | 26250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 4312750
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 4312750
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 431275
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 4744025
| A.4.1.2.21 | Bahan 1 m3 grouting tidak campuran | [6 empty] | 3940200
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 0
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Semen grout |  | Kg | 1850 | 1920 | 3552000
|  |  | Air |  | L | 400 | 75 | 30000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3582000
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 3582000
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 358200
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 3940200
| A.4.1.2.22 | Upah 1 titik pekerjaan grout paa joint beton pracetak | [6 empty] | 80905
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.367 | 150000 | 55050
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.074 | 165000 | 12210
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.037 | 170000 | 6290
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73550
|  | B | BAHAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 73550
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7355
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 80905
| A.4.1.2.23 | Pemasangan 1 titik bekisting joint pracetak | [6 empty] | 127967
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.147 | 125000 | 18375
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.147 | 150000 | 22050
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 43750
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kaso 5/7 |  | m3 | 0.012 | 4375000 | 52500
|  |  | Kayu papan kelas III |  | m3 | 0.004 | 3175000 | 12700
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.264 | 27970 | 7384.08
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 72584.08
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 116334.08
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11633.408
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 127967
| A.4.1.2.24 | Upah 1 titik Join dengan Sling | [6 empty] | 104907
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.22 | 125000 | 27500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.22 | 150000 | 33000
|  |  | Tukang besi | L.02.05 | OH | 0.22 | 150000 | 33000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.011 | 170000 | 1870
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 95370
|  | B | BAHAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 95370
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9537
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 104907
A.4.2.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM
| A.4.2.1.1 | Pemasangan 1 kg besi profil | [6 empty] | 44277
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang Las Konstruksi | L.02.10 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 18000
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi Profil |  | Kg | 1.15 | 19350 | 22252.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 22252.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 40252.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4025.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 44277
| A.4.2.1.2 | Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF | [6 empty] | 32133
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang Las Konstruksi | L.02.10 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 18000
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi IWF |  | Kg | 1.15 | 9750 | 11212.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 11212.5
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 29212.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2921.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 32133
| A.4.2.1.3 | Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan | [6 empty] | 44324
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang Besi Konstruksi | L.02.06 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.001 | 165000 | 165
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28515
|  | B | BAHAN
|  |  | Solar |  | Liter | 1 | 10540 | 10540
|  |  | Minyak pelumas |  | Liter | 0.1 | 12400 | 1240
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 11780
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa alat Perakitan Baja IWF |  | Jam | 0.8 |  | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 40295
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4029.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 44324
| A.4.2.1.4 | Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | [6 empty] | 1051403
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.05 | 125000 | 131250
|  |  | Tukang Las | L.02.11 | OH | 1.05 | 150000 | 157500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.105 | 165000 | 17325
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.052 | 170000 | 8840
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 314915
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi siku L 30.30.3 |  | Kg | 15 | 16890 | 253350
|  |  | Besi plat baja |  | Kg | 32.8 | 11730 | 384744
|  |  | Kawat las |  | Kg | 0.05 | 56250 | 2812.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 640906.5
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 955821.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 95582.15
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1051403
| A.4.2.1.5 | Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik | [6 empty] | 65766
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.04 | 125000 | 5000
|  |  | Tukang Besi Konstruksi | L.02.06 | OH | 0.02 | 150000 | 3000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.002 | 165000 | 330
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 8670
|  | B | BAHAN
|  |  | Kawat las listrik |  | Kg | 0.4 | 54900 | 21960
|  |  | Solar |  | Liter | 0.3 | 10540 | 3162
|  |  | Minyak pelumas |  | Liter | 0.04 | 12400 | 496
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 25618
|  | C | PERALATAN
|  |  | Sewa alat Las Listrik |  | Jam | 0.17 | 150000 | 25500
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 25500
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 59788
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5978.8
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 65766
6576.6
| A.4.2.1.6 | Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube (25 x 5) cm | [6 empty] | 1976831
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.65 | 125000 | 81250
|  |  | Tukang Las | L.02.11 | OH | 0.65 | 150000 | 97500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.065 | 165000 | 10725
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.032 | 170000 | 5440
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 194915
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi scuare tube |  | m | 4.76 | 33660 | 160221.6
|  |  | Besi lis kaca (1 x 1) cm |  | m | 4.522 | 54450 | 246222.9
|  |  | Pengelasan |  | cm | 20 | 59788 | 1195760
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1602204.5
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1797119.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 179711.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1976831
| A.4.2.1.7 | Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi | [6 empty] | 1130052
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.2 | 125000 | 150000
|  |  | Tukang Las | L.02.11 | OH | 1.2 | 150000 | 180000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.12 | 165000 | 19800
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 350820
|  | B | BAHAN
|  |  | Pintu gulung besi |  | m2 | 1 | 676500 | 676500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 676500
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1027320
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 102732
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1130052
| A.4.2.1.8 | Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC | [6 empty] | 838200
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.44 | 125000 | 55000
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.44 | 150000 | 66000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.044 | 165000 | 7260
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.022 | 170000 | 3740
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 132000
|  | B | BAHAN
|  |  | Pintu lipat |  | m2 | 1 | 630000 | 630000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 630000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 762000
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 76200
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 838200
| A.4.2.1.9 | Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium | [6 empty] | 480018
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.08 | 125000 | 10000
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.8 | 150000 | 120000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.08 | 165000 | 13200
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 143880
|  | B | BAHAN
|  |  | Sunscreen alluminium |  | m2 | 1 | 292500 | 292500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 292500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 436380
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 43638
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 480018
| A.4.2.1.10 | Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium | [6 empty] | 999240
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Alumunium | L.02.02 | OH | 1 | 150000 | 150000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.1 | 165000 | 16500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 300000
|  | B | BAHAN
|  |  | Rolling dor alluminium |  | m2 | 1 | 608400 | 608400
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 608400
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 908400
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 90840
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 999240
| A.4.2.1.11 | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium | [6 empty] | 41790
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.043 | 125000 | 5375
|  |  | Tukang Alumunium | L.02.02 | OH | 0.043 | 150000 | 6450
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0043 | 165000 | 709.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0021 | 170000 | 357
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 12891.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Profil alluminium |  | m | 1.1 | 20000 | 22000
|  |  | Skrup fixer |  | buah | 2 | 200 | 400
|  |  | Sealant |  | Tube | 0.06 | 45000 | 2700
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 25100
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 37991.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3799.15
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 41790
| A.4.2.1.12 | Pemasangan 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm | [6 empty] | 589456
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.085 | 125000 | 10625
|  |  | Tukang Alumunium | L.02.02 | OH | 0.085 | 150000 | 12750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0085 | 165000 | 1402.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0042 | 170000 | 714
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 25491.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Profil alluminium |  | m | 4.4 | 20000 | 88000
|  |  | Aluminium strip |  | m | 14.6 | 28930 | 422378
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 510378
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 535869.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 53586.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 589456
| A.4.2.1.13 | Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium | [6 empty] | 1746426
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.085 | 125000 | 10625
|  |  | Tukang Alumunium | L.02.02 | OH | 0.085 | 150000 | 12750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 25710
|  | B | BAHAN
|  |  | Pintu alluminium |  | m | 4.4 | 571500 | 2514600
|  |  | Profil kaca |  | m | 4.5 | 65000 | 292500
|  |  | Sealant |  | Tube | 0.27 | 45000 | 12150
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 304650
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1587660
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 158766
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1746426
| A.4.2.1.14 | Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan Vertical blinds | [6 empty] | 220368
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 105085
|  | B | BAHAN
|  |  | Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) |  | m2 | 1 | 95250 | 95250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 95250
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 200335
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 20033.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 220368
| A.4.2.1.15 | Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm | [6 empty] | 2416905
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.67 | 125000 | 208750
|  |  | Tukang Las | L.02.11 | OH | 1.67 | 150000 | 250500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.167 | 165000 | 27555
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.083 | 170000 | 14110
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 500915
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi strip |  | kg | 6.177 | 12500 | 77212.5
|  |  | Pengelasan |  | cm | 27.08 | 59788 | 1619059.04
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1696271.54
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2197186.54
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 219718.654
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2416905
| A.4.2.1.16 | Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk | [6 empty] | 807692
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kawat nyamuk |  | m2 | 1.1 | 13560 | 14916
|  |  | Pengelasan |  | cm | 11.11 | 59788 | 664244.68
|  |  | Baja strip (0,2 x 2) cm |  | kg | 1.716 | 14630 | 25105.08
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 704265.76
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 734265.76
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 73426.576
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 807692
| A.4.2.1.17 | Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis | [6 empty] | 247670
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58470
|  | B | BAHAN
|  |  | Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) |  | m2 | 1.1 | 64350 | 70785
|  |  | Paku skrup |  | buah | 10 | 840 | 8400
|  |  | Besi strip |  | m | 7 | 12500 | 87500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 166685
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 225155
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 22515.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 247670
| A.4.2.1.18 | Pemasangan 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm | [6 empty] | 192868
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58470
|  | B | BAHAN
|  |  | Seng plat |  | m | 1.05 | 33000 | 34650
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.015 | 27970 | 419.55
|  |  | Kayu Papan kelas II |  | m3 | 0.019 | 4305000 | 81795
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 116864.55
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 175334.55
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17533.455
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 192868
| A.4.2.1.19 | Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm | [6 empty] | 122363
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang | L.02.01 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.03 | 165000 | 4950
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 70060
|  | B | BAHAN
|  |  | Seng plat |  | m | 1.05 | 33000 | 34650
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.01 | 27970 | 279.7
|  |  | Besi strip |  | kg | 0.5 | 12500 | 6250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 41179.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 111239.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11123.97
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 122363
| A.4.2.1.20 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi | [6 empty] | 358968
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 75085
|  | B | BAHAN
|  |  | Rangka metal hollow 40.40.2 mm |  | M1 | 3.5 | 57500 | 201250
|  |  | Assesoris (perkuatan, las dll) |  | Ls | 1 | 50000 | 50000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 251250
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 326335
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32633.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 358968
| A.4.2.1.21 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon | [6 empty] | 423593
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 105085
|  | B | BAHAN
|  |  | Rangka metal hollow 40.40.2 mm |  | M1 | 4 | 57500 | 230000
|  |  | Assesoris (perkuatan, las dll) |  | Ls | 1 | 50000 | 50000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 280000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 385085
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 38508.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 423593
| A.4.2.1.22 | (K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75 | [6 empty] | 434689
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7604 | 125000 | 95050
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.7604 | 150000 | 114060
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.076 | 165000 | 12540
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.038 | 170000 | 6460
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 228110
|  | B | BAHAN
|  |  | Baja ringan canai dingin C75 |  | kg | 4.05 | 37500 | 151875
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 151875
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin |  |  | 0.1 |  | 15187.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 15187.5
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 395172.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 39517.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 434689
| A.4.2.1.23 | (K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75 | [6 empty] | 417619
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.734 | 125000 | 91750
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.734 | 150000 | 110100
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.073 | 165000 | 12045
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.037 | 170000 | 6290
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 220185
|  | B | BAHAN
|  |  | Baja ringan canai dingin C75 |  | kg | 4.05 | 37500 | 151875
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 151875
|  | C | PERALATAN
|  |  | Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin |  |  | 0.1 |  | 15187.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 379653.75
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 37965.375
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 417619
| A.4.2.1.24 | Pemasangan 1 M2 pasang kuda-kuda baja ringan serta reng untuk atap genteng biasa/metal | [6 empty] | 396201
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 102650
|  | B | BAHAN
|  |  | Baja ringan canai dingin C75 |  | M' | 3.72 | 37500 | 139500
|  |  | Baut (Srew driver) |  | bh | 28 | 540 | 15120
|  |  | Dynabol dia 12 x 120 mm |  | bh | 2 | 12500 | 25000
|  |  | Reng Canai Dingin |  | M' | 5.4 | 11000 | 59400
|  |  | Talang / Jurai Canai Dingin |  | M' | 0.124 | 50400 | 6249.6
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 245269.6
|  | C | PERALATAN
|  |  | Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin |  |  | 0.1 |  | 24526.96
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 360183.08
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 36018.308
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 396201
| A.4.2.1.25 | Pemasangan 1 m2 venetians blinds dan vertical blinds | [6 empty] | 220368
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang | L.02.05 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 105085
|  | B | BAHAN
|  |  | Venetians blinds dan vertical blinds (tirai) |  | M2 | 1 | 95250 | 95250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 95250
|  | C | PERALATAN
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 200335
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 20033.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 220368
A.4.4.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING
| A.4.4.1.1 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe m, fc' 17,2 Mpa (setara campuran 1 SP : 2 PP) | [6 empty] | 397166
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 113400
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | m3 | 140 | 1040 | 145600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 43.5 | 1880 | 81780
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.08 | 253510 | 20280.8
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 247660.8
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 361060.8
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 36106.08
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 397166
| A.4.4.1.2 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1 SP : 3 PP) | [6 empty] | 378416
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 113400
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | m3 | 140 | 1040 | 145600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 32.95 | 1880 | 61946
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.091 | 253510 | 23069.41
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 230615.41
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 344015.41
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 34401.541
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 378416
| A.4.4.1.3 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1 SP : 4 PP) | [6 empty] | 365739
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 113400
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | m3 | 140 | 1040 | 145600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 26.55 | 1880 | 49914
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.093 | 253510 | 23576.43
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 219090.43
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 332490.43
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 33249.043
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 365739
| A.4.4.1.4 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu dengan mortar tipe o, fc' 2,4 Mpa (setara campuran 1 SP : 5 PP) | [6 empty] | 359253
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 113400
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 140 | 1040 | 145600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 22.2 | 1880 | 41736
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.102 | 253510 | 25858.02
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 213194.02
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 326594.02
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32659.402
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 359253
| A.4.4.1.5 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 6 PP | [6 empty] | 357179
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 113400
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 140 | 1040 | 145600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 18.5 | 1880 | 34780
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.122 | 253510 | 30928.22
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 211308.22
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 324708.22
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32470.822
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 357179
| A.4.4.1.6 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP | [6 empty] | 345120
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 113400
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 140 | 1040 | 145600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.08 | 1880 | 18950.4
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.0275 | 448950 | 12346.125
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.0925 | 253510 | 23449.675
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 200346.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 313746.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 31374.62
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 345120
| A.4.4.1.7 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe m,fc’ 17,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP) | [6 empty] | 192235
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 18.95 | 1880 | 35626
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.038 | 253510 | 9633.38
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 118059.38
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 174759.38
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17475.938
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 192235
| A.4.4.1.8 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe s,fc’ 12,5 Mpa (setara campuran 1 SP : 3 PP) | [6 empty] | 183321
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 14.37 | 1880 | 27015.6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.04 | 253510 | 10140.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 109956
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 166656
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 16665.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 183321
| A.4.4.1.9 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe n,fc’ 5,2 Mpa (setara campuran 1 SP : 4 PP) | [6 empty] | 178223
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 11.5 | 1880 | 21620
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.043 | 253510 | 10900.93
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 105320.93
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 162020.93
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 16202.093
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 178223
| A.4.4.1.10 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe o,fc’ fc' 2,4 Mpa (setara campuran 1 SP : 5 PP) | [6 empty] | 175016
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.68 | 1880 | 18198.4
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 102406.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 159106.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15910.635
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 175016
| A.4.4.1.11 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu campuran 1 SP : 6PP | [6 empty] | 173319
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8.32 | 1880 | 15641.6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.049 | 253510 | 12421.99
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 100863.59
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 157563.59
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15756.359
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 173319
| A.4.4.1.12 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 8 PP | [6 empty] | 169835
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6.5 | 1880 | 12220
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.05 | 253510 | 12675.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 97695.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 154395.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15439.55
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 169835
| A.4.4.1.13 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3KP :10PP | [6 empty] | 173106
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 4.5 | 1880 | 8460
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.015 | 448950 | 6734.25
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.05 | 253510 | 12675.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 100669.75
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 157369.75
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15736.975
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 173106
| A.4.4.1.14 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :1PP | [6 empty] | 156407
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen Merah |  | Kg | 0.018 | 2460 | 44.28
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.018 | 448950 | 8081.1
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 85488.56
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 142188.56
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14218.856
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 156407
| A.4.4.1.15 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SM : 1KP :2PP | [6 empty] | 157209
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen Merah |  | Kg | 0.014 | 2460 | 34.44
|  |  | Kapur |  | m3 | 0.014 | 448950 | 6285.3
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.028 | 253510 | 7098.28
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 86218.02
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 142918.02
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14291.802
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 157209
| A.4.4.1.16 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | [6 empty] | 515979
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 71785
|  | B | BAHAN
|  |  | HB-20 |  | bh | 12.5 | 12100 | 151250
|  |  | Semen portland |  | Kg | 30.32 | 1880 | 57001.6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.728 | 253510 | 184555.28
|  |  | Besi angker dia 8 |  | Kg | 0.28 | 16000 | 4480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 397286.88
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 469071.88
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 46907.188
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 515979
| A.4.4.1.17 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | [6 empty] | 515716
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 71785
|  | B | BAHAN
|  |  | HB-20 |  | bh | 12.5 | 12100 | 151250
|  |  | Semen portland |  | Kg | 24.26 | 1880 | 45608.8
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.772 | 253510 | 195709.72
|  |  | Besi angker dia 8 |  | Kg | 0.28 | 16000 | 4480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 397048.52
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 468833.52
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 46883.352
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 515716
| A.4.4.1.18 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | [6 empty] | 387872
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.32 | 125000 | 40000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.016 | 170000 | 2720
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 62700
|  | B | BAHAN
|  |  | HB-15 |  | bh | 12.5 | 8260 | 103250
|  |  | Semen portland |  | Kg | 22.74 | 1880 | 42751.2
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.55 | 253510 | 139430.5
|  |  | Besi angker dia 8 |  | Kg | 0.28 | 16000 | 4480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 289911.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 352611.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 35261.17
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 387872
| A.4.4.1.19 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | [6 empty] | 387407
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.32 | 125000 | 40000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.016 | 170000 | 2720
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 62700
|  | B | BAHAN
|  |  | HB-15 |  | bh | 12.5 | 8260 | 103250
|  |  | Semen portland |  | Kg | 18.2 | 1880 | 34216
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.582 | 253510 | 147542.82
|  |  | Besi angker dia 8 |  | Kg | 0.28 | 16000 | 4480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 289488.82
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 352188.82
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 35218.882
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 387407
| A.4.4.1.20 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | [6 empty] | 302041
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | HB-10 |  | bh | 12.5 | 7410 | 92625
|  |  | Semen portland |  | Kg | 15.16 | 1880 | 28500.8
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.364 | 253510 | 92277.64
|  |  | Besi angker dia 8 |  | Kg | 0.28 | 16000 | 4480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 217883.44
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 274583.44
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27458.344
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 302041
| A.4.4.1.21 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | [6 empty] | 302468
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | HB-10 |  | bh | 12.5 | 7410 | 92625
|  |  | Semen portland |  | Kg | 12.13 | 1880 | 22804.4
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.388 | 253510 | 98361.88
|  |  | Besi angker dia 8 |  | Kg | 0.28 | 16000 | 4480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 218271.28
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 274971.28
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27497.128
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 302468
| A.4.4.1.22 | Pemasangan 1m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | [6 empty] | 123258
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata rooster |  | bh | 30 | 860 | 25800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 11 | 1880 | 20680
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.035 | 253510 | 8872.85
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 55352.85
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 112052.85
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11205.285
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 123258
| A.4.4.1.23 | Pemasangan 1m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | [6 empty] | 154938
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata berongga |  | bh | 30 | 1820 | 54600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 11 | 1880 | 20680
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.035 | 253510 | 8872.85
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 84152.85
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 140852.85
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14085.285
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 154938
| A.4.4.1.24 | Pemasangan 1m2 dinding berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe s, fc' 12,5 Mpa (setara campuran 1SP : 3PP) | [6 empty] | 175623
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata rooster |  | bh | 70 | 860 | 60200
|  |  | Semen portland |  | Kg | 14 | 1880 | 26320
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.032 | 253510 | 8112.32
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 94632.32
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 159657.32
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15965.732
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 175623
| A.4.4.1.25 | Pemasangan 1m2 dinding berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe n, fc' 5,2 Mpa (setara campuran 1SP : 4PP) | [6 empty] | 118002
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65905
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata ringan tebal 7,5 cm |  | m3 | 0.075 | 9000 | 675
|  |  | Mortar siap pakai |  | Kg | 2.772 | 13970 | 38724.84
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 39399.84
|  | C | PERALATAN
|  |  | Peralatan Pasang Dinding Bata Ringan |  | Ls | 0.1 | 39399.84 | 3939.984
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 107274.832
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10727.4832
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 118002
| A.4.4.1.26 | Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai | [6 empty] | 144530
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65905
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata ringan tebal 7,5 cm |  | m3 | 0.1 | 9000 | 900
|  |  | Mortar siap pakai |  | Kg | 4.4 | 13970 | 61468
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 62368
|  | C | PERALATAN
|  |  | Peralatan Pasang Dinding Bata Ringan |  | Ls | 0.1 | 62368 | 6236.8
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 131391.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13139.14
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 144530
A.4.4.2 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN
| A.4.4.2.1 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm. | [6 empty] | 108051
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 15.504 | 1880 | 29147.52
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.016 | 253510 | 4056.16
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 33203.68
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 98228.68
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9822.868
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 108051
| A.4.4.2.2 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm. | [6 empty] | 98247
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.224 | 1880 | 19221.12
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.02 | 253510 | 5070.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 24291.32
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 89316.32
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8931.632
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 98247
| A.4.4.2.3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm. | [6 empty] | 94022
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 7.776 | 1880 | 14618.88
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.023 | 253510 | 5830.73
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 20449.61
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 85474.61
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8547.461
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 94022
| A.4.4.2.4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm | [6 empty] | 91124
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6.24 | 1880 | 11731.2
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.024 | 253510 | 6084.24
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 17815.44
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 82840.44
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8284.044
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 91124
| A.4.4.2.5 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm | [6 empty] | 89498
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 5.184 | 1880 | 9745.92
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.026 | 253510 | 6591.26
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 16337.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 81362.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8136.218
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 89498
| A.4.4.2.6 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. | [6 empty] | 88189
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 4.416 | 1880 | 8302.08
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.027 | 253510 | 6844.77
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 15146.85
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 80171.85
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8017.185
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 88189
| A.4.4.2.7 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm | [6 empty] | 87475
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 3.936 | 1880 | 7399.68
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.028 | 253510 | 7098.28
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 14497.96
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 79522.96
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7952.296
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 87475
| A.4.4.2.8 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm | [6 empty] | 86761
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 3.456 | 1880 | 6497.28
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.029 | 253510 | 7351.79
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 13849.07
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 78874.07
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7887.407
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 86761
| A.4.4.2.9 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm | [6 empty] | 92127
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.36 | 125000 | 45000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 68040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 5.76 | 1880 | 10828.8
|  |  | Kapur Pasang |  | m3 | 0.003 | 529200 | 1587.6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.013 | 253510 | 3295.63
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 15712.03
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 83752.03
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8375.203
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 92127
| A.4.4.2.10 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm | [6 empty] | 89535
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.36 | 125000 | 45000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 68040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 3 | 1880 | 5640
|  |  | Kapur Pasang |  | m3 | 0.005 | 529200 | 2646
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.02 | 253510 | 5070.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 13356.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 81396.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8139.62
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 89535
| A.4.4.2.11 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm | [6 empty] | 82611
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.36 | 125000 | 45000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 68040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | m3 | 0.009 | 1880 | 16.92
|  |  | Kapur Pasang |  | m3 | 0.009 | 529200 | 4762.8
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.009 | 253510 | 2281.59
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 7061.31
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 75101.31
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7510.131
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 82611
| A.4.4.2.12 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm | [6 empty] | 83116
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.36 | 125000 | 45000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 68040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | m3 | 0.007 | 1880 | 13.16
|  |  | Kapur Pasang |  | m3 | 0.007 | 529200 | 3704.4
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.015 | 253510 | 3802.65
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 7520.21
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 75560.21
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7556.021
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 83116
| A.4.4.2.13 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm | [6 empty] | 131464
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.022 | 170000 | 3740
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 87040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 13.632 | 1880 | 25628.16
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.027 | 253510 | 6844.77
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 32472.93
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 119512.93
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11951.293
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 131464
| A.4.4.2.14 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm | [6 empty] | 104896
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.26 | 125000 | 32500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 68010
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.368 | 1880 | 19491.84
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.031 | 253510 | 7858.81
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 27350.65
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 95360.65
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9536.065
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 104896
| A.4.4.2.15 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm. | [6 empty] | 121873
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.022 | 170000 | 3740
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 87040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8.32 | 1880 | 15641.6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.032 | 253510 | 8112.32
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 23753.92
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 110793.92
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11079.392
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 121873
| A.4.4.2.16 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm | [6 empty] | 119798
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.022 | 170000 | 3740
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 87040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6.912 | 1880 | 12994.56
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.035 | 253510 | 8872.85
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 21867.41
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 108907.41
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10890.741
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 119798
| A.4.4.2.17 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm | [6 empty] | 117959
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.022 | 170000 | 3740
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 87040
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 5.888 | 1880 | 11069.44
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.036 | 253510 | 9126.36
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 20195.8
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 107235.8
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10723.58
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 117959
| A.4.4.2.18 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm | [6 empty] | 115184
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.44 | 125000 | 55000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.22 | 150000 | 33000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.022 | 165000 | 3630
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.022 | 170000 | 3740
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 95370
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | m3 | 0.009 | 1880 | 16.92
|  |  | Kapur Pasang |  | m3 | 0.009 | 529200 | 4762.8
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 9342.9
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 104712.9
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10471.29
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 115184
| A.4.4.2.19 | Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm | [6 empty] | 53918
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32680
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 5.184 | 1880 | 9745.92
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.026 | 253510 | 6591.26
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 16337.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 49017.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4901.718
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 53918
| A.4.4.2.20 | Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm | [6 empty] | 89667
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.08 | 125000 | 10000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.4 | 150000 | 60000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.04 | 165000 | 6600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 77280
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 0.5 | 1880 | 940
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.013 | 253510 | 3295.63
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 4235.63
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 81515.63
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8151.563
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 89667
| A.4.4.2.21 | Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1cm | [6 empty] | 437530
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.45 | 125000 | 56250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.225 | 150000 | 33750
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.023 | 165000 | 3795
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.023 | 170000 | 3910
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 97705
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Batu granit |  | Kg | 15 | 18750 | 281250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 300050
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 397755
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 39775.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 437530
| A.4.4.2.22 | Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1cm | [6 empty] | 176170
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.45 | 125000 | 56250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.225 | 150000 | 33750
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.023 | 165000 | 3795
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.023 | 170000 | 3910
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 97705
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Batu traso |  | Kg | 15 | 2910 | 43650
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 62450
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 160155
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 16015.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 176170
| A.4.4.2.23 | Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2PP | [6 empty] | 72976
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56700
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 4.32 | 1880 | 8121.6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.006 | 253510 | 1521.06
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 9642.66
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 66342.66
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6634.266
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 72976
| A.4.4.2.24 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah | [6 empty] | 42375
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32680
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 3.108 | 1880 | 5843.04
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 5843.04
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 38523.04
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3852.304
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 42375
| A.4.4.2.25 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose | [6 empty] | 20182
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.07 | 125000 | 8750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.035 | 150000 | 5250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 15340
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 1.6 | 1880 | 3008
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3008
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 18348
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1834.8
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 20182
| A.4.4.2.26 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP. | [6 empty] | 87984
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6.34 | 1880 | 11919.2
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.012 | 253510 | 3042.12
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 14961.32
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 79986.32
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7998.632
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 87984
| A.4.4.2.27 | Pemasangan 1 m2 acian. | [6 empty] | 54406
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 43350
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen portland |  | Kg | 3.25 | 1880 | 6110
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 6110
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 49460
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4946
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 54406
| A.4.4.2.28 | Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP) | [6 empty] | 112535
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 65025
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen mortar pasangan |  | Kg | 16 | 2330 | 37280
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 37280
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 102305
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10230.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 112535
| A.4.4.2.29 | Pemasangan 1 m2 Acian dengan mortar siap pakai (MSP) | [6 empty] | 56911
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 43350
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen mortar Acian |  | Kg | 3.6 | 2330 | 8388
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 8388
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 51738
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5173.8
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 56911
A.4.4.3 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
| A.4.4.3.1 | Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x40cm | [6 empty] | 146427
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin PC abu-abu ukuran 40cm x40cm |  | Bh | 6.63 | 7380 | 48929.4
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 78761.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 133116.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13311.635
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 146427
| A.4.4.3.2 | Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x30 cm | [6 empty] | 160654
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin PC abu-abu ukuran 30cm x30 cm |  | Bh | 11.87 | 5180 | 61486.6
|  |  | Semen portland |  | kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 91694.55
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 146049.55
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14604.955
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 160654
| A.4.4.3.3 | Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x20 cm | [6 empty] | 204429
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.27 | 125000 | 33750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.135 | 150000 | 20250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.014 | 165000 | 2310
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.014 | 170000 | 2380
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58690
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin PC abu-abu ukuran 20cm x20 cm |  | Bh | 26.5 | 3630 | 96195
|  |  | Semen portland |  | kg | 10.4 | 1880 | 19552
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 127154.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 185844.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18584.495
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 204429
| A.4.4.3.4 | Pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 40cm x40 cm | [6 empty] | 227251
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin warna ukuran 40cm x40 cm |  | Bh | 6.63 | 17980 | 119207.4
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.3 | 2460 | 3198
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 152237.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 206592.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 20659.235
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 227251
| A.4.4.3.5 | Pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x30cm | [6 empty] | 304925
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.26 | 125000 | 32500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin warna ukuran 30cm x30cm |  | Bh | 11.87 | 15750 | 186952.5
|  |  | Semen portland |  | kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 220850.45
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 277205.45
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27720.545
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 304925
| A.4.4.3.6 | Pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x20cm | [6 empty] | 518677
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.27 | 125000 | 33750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.135 | 150000 | 20250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.014 | 165000 | 2310
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.014 | 170000 | 2380
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58690
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin warna ukuran 20cm x20cm |  | Bh | 26.5 | 14260 | 377890
|  |  | Semen portland |  | kg | 10.4 | 1880 | 19552
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.62 | 2460 | 3985.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 412835.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 471525.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 47152.515
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 518677
| A.4.4.3.7 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teraso ukuran 40cm x40cm | [6 empty] | 237461
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teraso ukuran 40cm x40cm |  | Bh | 6.63 | 19380 | 128489.4
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.3 | 2460 | 3198
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 161519.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 215874.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 21587.435
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 237461
| A.4.4.3.8 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teraso ukuran 30cm x30cm | [6 empty] | 310801
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.26 | 125000 | 32500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teraso ukuran 30cm x30cm |  | Bh | 11.87 | 16200 | 192294
|  |  | Semen portland |  | kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 226191.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 282546.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 28254.695
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 310801
| A.4.4.3.9 | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x40cm | [6 empty] | 275531
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin granit ukuran 40cm x40cm |  | Bh | 6.63 | 24600 | 163098
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.3 | 2460 | 3198
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 196127.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 250482.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 25048.295
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 275531
| A.4.4.3.10 | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit ukuran 30cm x30cm | [6 empty] | 358329
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.26 | 125000 | 32500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin granit ukuran 30cm x30cm |  | Bh | 11.87 | 19840 | 235500.8
|  |  | Semen portland |  | kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 269398.75
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 325753.75
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32575.375
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 358329
| A.4.4.3.11 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm | [6 empty] | 196766
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm |  | Bh | 6.63 | 13800 | 91494
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.3 | 2460 | 3198
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 124523.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 178878.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17887.895
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 196766
| A.4.4.3.12 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux ukuran 30cm x30cm | [6 empty] | 325947
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.26 | 125000 | 32500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teralux ukuran 30cm x30cm |  | Bh | 11.87 | 17360 | 206063.2
|  |  | Semen portland |  | kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 239961.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 296316.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 29631.615
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 325947
| A.4.4.3.13 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 60cm x60cm | [6 empty] | 283960
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.24 | 125000 | 30000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.012 | 170000 | 2040
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 52020
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teralux marmer ukuran 60cm x60cm |  | Bh | 3.1 | 55800 | 172980
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.6 | 1880 | 18048
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 206125.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 258145.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 25814.595
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 283960
| A.4.4.3.14 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm | [6 empty] | 395428
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 54355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm |  | Bh | 6.63 | 41040 | 272095.2
|  |  | Semen portland |  | kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.3 | 2460 | 3198
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 305125.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 359480.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 35948.015
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 395428
| A.4.4.3.15 | Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 30cm x30cm | [6 empty] | 618685
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.26 | 125000 | 32500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.13 | 150000 | 19500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56355
|  | B | BAHAN
|  |  | ubin teralux marmer ukuran 30cm x30cm |  | Bh | 11.87 | 39780 | 472188.6
|  |  | Semen portland |  | kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 506086.55
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 562441.55
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 56244.155
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 618685
| A.4.4.3.16 | Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 15cm x 20cm | [6 empty] | 78279
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin Pc abu-abu ukuran 15cm x 20cm |  | Bh | 5.3 | 7540 | 39962
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.65 | 1880 | 3102
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.004 | 253510 | 1014.04
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 44078.04
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 71163.04
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7116.304
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 78279
| A.4.4.3.17 | Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 30cm | [6 empty] | 57657
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 30cm |  | Bh | 3.53 | 6300 | 22239
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.24 | 1880 | 2331.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 25330.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 52415.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5241.573
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 57657
| A.4.4.3.18 | Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 40cm | [6 empty] | 53832
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 40cm |  | Bh | 2.65 | 7080 | 18762
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.24 | 1880 | 2331.2
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 21853.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 48938.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4893.873
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 53832
| A.4.4.3.19 | Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm | [6 empty] | 48095
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm |  | Bh | 2.65 | 5090 | 13488.5
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 16638.23
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 43723.23
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4372.323
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 48095
| A.4.4.3.20 | Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 30cm | [6 empty] | 55391
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin warna ukuran 10cm x 30cm |  | Bh | 3.53 | 5700 | 20121
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 23270.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 50355.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5035.573
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 55391
| A.4.4.3.21 | Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 40cm | [6 empty] | 56199
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin warna ukuran 10cm x 40cm |  | Bh | 2.65 | 7870 | 20855.5
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 24005.23
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 51090.23
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5109.023
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 56199
| A.4.4.3.22 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm | [6 empty] | 56362
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.03.01 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm |  | Bh | 3.53 | 5950 | 21003.5
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 24153.23
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 51238.23
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5123.823
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 56362
| A.4.4.3.23 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teraso ukuran 10cm x 40cm | [6 empty] | 57744
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin teraso ukuran 10cm x 40cm |  | Bh | 2.65 | 8400 | 22260
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 25409.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 52494.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5249.473
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 57744
| A.4.4.3.24 | Pemasangan 1 m’ plint ubin granit ukuran 10cm x 40cm | [6 empty] | 85086
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin granit ukuran 10cm x 40cm |  | Bh | 2.65 | 17780 | 47117
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 50266.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 77351.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7735.173
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85086
| A.4.4.3.25 | Pemasangan 1 m’ plint ubin granit ukuran 10cm x 30cm | [6 empty] | 94337
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin granit ukuran 10cm x 30cm |  | Bh | 3.53 | 15730 | 55526.9
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 58676.63
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 85761.63
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8576.163
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 94337
| A.4.4.3.26 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm | [6 empty] | 56749
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm |  | Bh | 2.63 | 8120 | 21355.6
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 24505.33
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 51590.33
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5159.033
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 56749
| A.4.4.3.27 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm | [6 empty] | 60594
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm |  | Bh | 3.53 | 7040 | 24851.2
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 28000.93
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 55085.93
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5508.593
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 60594
| A.4.4.3.28 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm | [6 empty] | 68863
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm |  | Bh | 1.7 | 19040 | 32368
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 35517.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 62602.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6260.273
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 68863
| A.4.4.3.29 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm | [6 empty] | 85728
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm |  | Bh | 2.65 | 18000 | 47700
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 50849.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 77934.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7793.473
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85728
| A.4.4.3.30 | Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 30cm | [6 empty] | 101210
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 30cm |  | Bh | 3.53 | 17500 | 61775
|  |  | Semen portland |  | kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 64924.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 92009.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9200.973
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 101210
| A.4.4.3.31 | Pemasangan 1m2 lantai teraso cor di tempat, tebal 3cm | [6 empty] | 86317
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.36 | 125000 | 45000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.18 | 150000 | 27000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.018 | 165000 | 2970
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 78030
|  | B | BAHAN
|  |  | Teraso cor di tempat, tebal 3cm |  | M3 | 0.036 | 5400 | 194.4
|  |  | Semen warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 440.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 78470.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7847.04
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 86317
| A.4.4.3.32 | Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 20cm | [6 empty] | 314594
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik artistik 10cm x 20cm |  | Bh | 53 | 1900 | 100700
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8.19 | 1880 | 15397.2
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen warna |  | Kg | 2.75 | 2460 | 6765
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 134270.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 285995.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 28599.515
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 314594
| A.4.4.3.33 | Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm | [6 empty] | 426582
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm |  | Bh | 106 | 1900 | 201400
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8.19 | 1880 | 15397.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 3.2 | 2460 | 7872
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 236077.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 387802.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 38780.215
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 426582
| A.4.4.3.34 | Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 33cm x 33cm | [6 empty] | 299766
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik ukuran 33cm x 33cm |  | Bh | 10 | 9000 | 90000
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8.19 | 1880 | 15397.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.62 | 2460 | 3985.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 120790.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 272515.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27251.535
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 299766
| A.4.4.3.35 | Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm x 30cm | [6 empty] | 302112
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik ukuran 30cm x 30cm |  | Bh | 11.87 | 7500 | 89025
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10 | 1880 | 18800
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 122922.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 274647.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27464.795
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 302112
| A.4.4.3.36 | Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm | [6 empty] | 351087
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | Keramik ukuran 20cm x 20cm |  | Bh | 26.5 | 5000 | 132500
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.4 | 1880 | 19552
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.62 | 2460 | 3985.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 167445.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 319170.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 31917.015
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 351087
| A.4.4.3.37 | keramik ukuran 10cm x 33cm untuk variasi/border | [6 empty] | 937680
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.05 | 125000 | 131250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.525 | 150000 | 78750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.053 | 165000 | 8745
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.053 | 170000 | 9010
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 227755
|  | B | BAHAN
|  |  | Ubin keramik |  | Bh | 33 | 17700 | 584100
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.8 | 1880 | 18424
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 4.37 | 2460 | 10750.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 624682.15
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 852437.15
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 85243.715
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 937680
| A.4.4.3.38 | Pemasangan 1m2 lantai keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm | [6 empty] | 389500
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | Keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm |  | Bh | 11.87 | 13560 | 160957.2
|  |  | Semen portland |  | Kg | 14.15 | 1880 | 26602
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.039 | 253510 | 9886.89
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 2 | 2460 | 4920
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 202366.09
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 354091.09
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 35409.109
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 389500
| A.4.4.3.39 | Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 20cm | [6 empty] | 85172
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31375
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint keramik ukuran 10cm x 20cm |  | Bh | 5.3 | 8130 | 43089
|  |  | Semen portland |  | Kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.025 | 2460 | 61.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 46054.23
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 77429.23
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7742.923
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85172
| A.4.4.3.40 | Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 10cm | [6 empty] | 112932
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31375
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint keramik ukuran 10cm x 10cm |  | Bh | 10.6 | 6440 | 68264
|  |  | Semen portland |  | Kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.05 | 2460 | 123
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 71290.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 102665.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10266.573
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 112932
| A.4.4.3.41 | Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 5cm x 20cm | [6 empty] | 68967
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.09 | 125000 | 11250
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31375
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint keramik ukuran 5cm x 20cm |  | Bh | 5.3 | 5630 | 29839
|  |  | Semen portland |  | Kg | 0.57 | 1880 | 1071.6
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.0015 | 253510 | 380.265
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.013 | 2460 | 31.98
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 31322.845
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 62697.845
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6269.7845
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 68967
| A.4.4.3.42 | Pemasangan 1 m’ plint internal cove artistik 5cm x 5cm x 20cm | [6 empty] | 282307
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.75 | 125000 | 93750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.038 | 170000 | 6460
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 225085
|  | B | BAHAN
|  |  | Plint internal cove artistik 5cm x 5cm x 20cm |  | Bh | 5.3 | 5360 | 28408
|  |  | Semen portland |  | Kg | 1.14 | 1880 | 2143.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.003 | 253510 | 760.53
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.1 | 2460 | 246
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 31557.73
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 256642.73
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 25664.273
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 282307
| A.4.4.3.43 | Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran 100cm x 100cm | [6 empty] | 278619
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | marmer ukuran 100cm x 100cm |  | Bh | 1.06 | 69020 | 73161.2
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8.19 | 1880 | 15397.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.045 | 253510 | 11407.95
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 0.65 | 2460 | 1599
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 101565.35
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 253290.35
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 25329.035
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 278619
| A.4.4.3.44 | Pemasangan 1 m2 lantai karpet | [6 empty] | 639549
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.17 | 125000 | 21250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.17 | 150000 | 25500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.017 | 165000 | 2805
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.009 | 170000 | 1530
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 51085
|  | B | BAHAN
|  |  | lantai karpet |  | m2 | 1.05 | 500000 | 525000
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.35 | 15210 | 5323.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 530323.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 581408.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 58140.85
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 639549
| A.4.4.3.45 | Pemasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet) | [6 empty] | 85950
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36000
|  | B | BAHAN
|  |  | underlayer (pelapis bawah karpet) |  | m2 | 1.05 | 35060 | 36813
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.35 | 15210 | 5323.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 42136.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 78136.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7813.65
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85950
| A.4.4.3.46 | Pemasangan 1 m2 lantai parquet kayu | [6 empty] | 196178
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | Parquet kayu |  | m2 | 1.05 | 16660 | 17493
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.6 | 15210 | 9126
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 26619
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 178344
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17834.4
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 196178
| A.4.4.3.47 | Pemasangan 1 m2 lantai kayu gymfloor | [6 empty] | 598973
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | Parquet kayu gymfloor |  | m2 | 1.05 | 365400 | 383670
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.6 | 15210 | 9126
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 392796
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 544521
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 54452.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 598973
| A.4.4.3.48 | Pemasangan 1 m2 dinding porslen 11cm x 11cm | [6 empty] | 947855
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 216750
|  | B | BAHAN
|  |  | Porselen Dinding 11x11 |  | Bh | 86 | 7200 | 619200
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.5 | 2460 | 3690
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 644937.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 861687.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 86168.718
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 947855
| A.4.4.3.49 | Pemasangan 1 m2 dinding porslen 10cm x 20cm | [6 empty] | 590245
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 195075
|  | B | BAHAN
|  |  | Porselen Dinding 10x20 |  | Bh | 53 | 5900 | 312700
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 2.75 | 2460 | 6765
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 341512.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 536587.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 53658.718
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 590245
| A.4.4.3.50 | Pemasangan 1 m2 dinding porslen 20cm x 20cm | [6 empty] | 494334
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 195075
|  | B | BAHAN
|  |  | Porselen Dinding 20x20 |  | Bh | 26 | 8750 | 227500
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.94 | 2460 | 4772.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 254319.58
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 449394.58
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 44939.458
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 494334
| A.4.4.3.51 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 10cm x 20cm | [6 empty] | 357045
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 195075
|  | B | BAHAN
|  |  | Keramik Dinding artistik |  | Bh | 53 | 1900 | 100700
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 2.75 | 2460 | 6765
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 129512.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 324587.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32458.718
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 357045
| A.4.4.3.52 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 5cm x 20cm | [6 empty] | 503201
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 195075
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik Dinding artistik 5cm x 20cm |  | Bh | 106 | 2200 | 233200
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 2.9 | 2460 | 7134
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 262381.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 457456.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 45745.618
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 503201
| A.4.4.3.53 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10cm x 20cm | [6 empty] | 374535
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 195075
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik Dinding 10cm x 20cm |  | Bh | 53 | 2200 | 116600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 2.75 | 2460 | 6765
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 145412.18
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 340487.18
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 34048.718
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 374535
| A.4.4.3.54 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20cm x 20cm | [6 empty] | 366514
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.9 | 125000 | 112500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.045 | 170000 | 7650
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 195075
|  | B | BAHAN
|  |  | keramik Dinding 20cm x 20cm |  | Bh | 26.5 | 4200 | 111300
|  |  | Semen portland |  | Kg | 9.3 | 1880 | 17484
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.018 | 253510 | 4563.18
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 1.94 | 2460 | 4772.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 138119.58
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 333194.58
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 33319.458
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 366514
| A.4.4.3.55 | Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100cm x 100cm | [6 empty] | 605666
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.3 | 125000 | 162500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.65 | 150000 | 97500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.065 | 165000 | 10725
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.065 | 170000 | 11050
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 281775
|  | B | BAHAN
|  |  | marmer Dinding 100cm x 100cm |  | Bh | 1.06 | 69020 | 73161.2
|  |  | Semen portland |  | Kg | 12.44 | 1880 | 23387.2
|  |  | Semen portland |  | M3 | 0.025 | 1880 | 47
|  |  | Pasir Pasang |  | Kg | 0.65 | 253510 | 164781.5
|  |  | Semen Warna |  | Bh | 3.03 | 2460 | 7453.8
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 268830.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 550605.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 55060.57
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 605666
| A.4.4.3.56 | Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis 3cm x 7cm x 24cm | [6 empty] | 336775
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 216750
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata pelapis Dinding 3cm x 7cm x 24cm |  | Bh | 63 | 840 | 52920
|  |  | Semen portland |  | Kg | 12.44 | 1880 | 23387.2
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.025 | 253510 | 6337.75
|  |  | Semen Warna |  | Kg | 2.75 | 2460 | 6765
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 89409.95
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 306159.95
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 30615.995
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 336775
| A.4.4.3.57 | Pemasangan 1 m2 dinding batu paras | [6 empty] | 314212
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | Batu paras Dinding |  | Bh | 1.1 | 93600 | 102960
|  |  | Semen portland |  | Kg | 11.75 | 1880 | 22090
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.035 | 253510 | 8872.85
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 133922.85
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 285647.85
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 28564.785
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 314212
| A.4.4.3.58 | Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam | [6 empty] | 220921
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 151725
|  | B | BAHAN
|  |  | dinding batu tempel hitam |  | Bh | 1.1 | 16500 | 18150
|  |  | Semen portland |  | Kg | 11.75 | 1880 | 22090
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.035 | 253510 | 8872.85
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 49112.85
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 200837.85
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 20083.785
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 220921
| A.4.4.3.59 | Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran 30cm x 30cm | [6 empty] | 324031
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 45085
|  | B | BAHAN
|  |  | Vynil ukuran 30cm x 30cm |  | Bh | 11.87 | 20570 | 244165.9
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.35 | 15210 | 5323.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 249489.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 294574.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 29457.44
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 324031
| A.4.4.3.60 | Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm | [6 empty] | 146198
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.175 | 150000 | 26250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.017 | 165000 | 2805
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73145
|  | B | BAHAN
|  |  | wallpaper lebar 50 cm |  | m | 2.2 | 25000 | 55000
|  |  | Lem Putih |  | Kg | 0.25 | 19050 | 4762.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 59762.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 132907.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13290.75
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 146198
| A.4.4.3.61 | Pemasangan 1m2 floor harderner | [6 empty] | 63360
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36000
|  | B | BAHAN
|  |  | floor harderner |  | Kg | 5 | 4320 | 21600
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 21600
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 57600
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5760
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 63360
| A.4.4.3.62 | Pemasangan 1 m’ plint vynil 15cm x 30cm | [6 empty] | 83398
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.08 | 125000 | 10000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.08 | 150000 | 12000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 24000
|  | B | BAHAN
|  |  | plint vynil 15cm x 30cm |  | Bh | 1.76 | 28750 | 50600
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.08 | 15210 | 1216.8
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 51816.8
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 75816.8
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7581.68
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 83398
| A.4.4.3.63 | Pemasangan 1 m’ plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm | [6 empty] | 64091
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang Batu | L.02.03 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan kelas I |  | M3 | 0.003 | 7407750 | 22223.25
|  |  | Paku skrup |  | Kg | 0.05 | 840 | 42
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 22265.25
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 58265.25
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5826.525
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 64091
| A.4.4.3.64 | Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm | [6 empty] | 291536
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73300
|  | B | BAHAN
|  |  | Paving block 6 cm |  | M2 | 1.01 | 155250 | 156802.5
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.05 | 350000 | 17500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 174302.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0
|  |  | Peralatan Kerja Paving Blok |  | % | 0.1 | 174302.5 | 17430.25
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 17430.25
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 265032.75
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 26503.275
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 291536
| A.4.4.3.65 | Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm | [6 empty] | 115041
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73300
|  | B | BAHAN
|  |  | Paving block 8 cm natural |  | M2 | 1.01 | 3900 | 3939
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.07 | 350000 | 24500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 28439
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0
|  |  | Peralatan Kerja Paving Blok |  | % | 0.1 | 28439 | 2843.9
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 2843.9
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 104582.9
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10458.29
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 115041
| A.4.4.3.66 | Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm | [6 empty] | 303573
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73300
|  | B | BAHAN
|  |  | Paving block 6cm berwarna |  | M2 | 1.01 | 165100 | 166751
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.05 | 350000 | 17500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 184251
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0
|  |  | Peralatan Kerja Paving Blok |  | % | 0.1 | 184251 | 18425.1
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 18425.1
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 275976.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27597.61
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 303573
| A.4.4.3.67 | Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm | [6 empty] | 281002
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73300
|  | B | BAHAN
|  |  | Paving block 8 cm berwarna |  | M2 | 1.01 | 139700 | 141097
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.07 | 350000 | 24500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 165597
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0
|  |  | Peralatan Kerja Paving Blok |  | % | 0.1 | 165597 | 16559.7
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 16559.7
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 255456.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 25545.67
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 281002
| A.4.4.3.68 | Pemasangan 1 M2 Aluminium Composite Panel | [6 empty] | 203649
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32680
|  | B | BAHAN
|  |  | Aluminium Composite Panel |  | Lbr | 0.365 | 384810 | 140455.65
|  |  | Screw |  | bh | 20 | 600 | 12000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 152455.65
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 185135.65
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18513.565
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 203649
A.4.5.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)
| A.4.5.1.1 | Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm | [6 empty] | 126353
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.03 | 125000 | 3750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 16085
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes semen |  | m2 | 1.1 | 89600 | 98560
|  |  | Paku tripleks |  | kg | 0.01 | 22140 | 221.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 98781.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 114866.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11486.64
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 126353
| A.4.5.1.2 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm | [6 empty] | 604457
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36000
|  | B | BAHAN
|  |  | Akustik ukuran 30 x 30 cm |  | Lembar | 12 | 42700 | 512400
|  |  | Paku tripleks |  | kg | 0.05 | 22140 | 1107
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 513507
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 549507
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 54950.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 604457
| A.4.5.1.3 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm | [6 empty] | 458388
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36000
|  | B | BAHAN
|  |  | Akustik ukuran 30 x 60 cm |  | Lembar | 5.8 | 65450 | 379610
|  |  | Paku tripleks |  | kg | 0.05 | 22140 | 1107
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 380717
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 416717
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 41671.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 458388
| A.4.5.1.4 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm | [6 empty] | 293993
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30000
|  | B | BAHAN
|  |  | Akustik 60 x 120 |  | Lembar | 1.5 | 157440 | 236160
|  |  | Paku tripleks |  | kg | 0.05 | 22140 | 1107
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 237267
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 267267
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 26726.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 293993
| A.4.5.1.5 | Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 | [6 empty] | 53113
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30000
|  | B | BAHAN
|  |  | Tripleks |  | Lembar | 0.375 | 46990 | 17621.25
|  |  | Paku tripleks |  | kg | 0.03 | 22140 | 664.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 18285.45
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 48285.45
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4828.545
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 53113
| A.4.5.1.6 | Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm | [6 empty] | 338493
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.8 | 125000 | 100000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.8 | 150000 | 120000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.08 | 165000 | 13200
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.04 | 170000 | 6800
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 240000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu papan |  | m3 | 0.015 | 4500000 | 67500
|  |  | Paku tripleks |  | kg | 0.01 | 22140 | 221.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 67721.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 307721.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 30772.14
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 338493
| A.4.5.1.7 | Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm | [6 empty] | 64700
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.005 | 165000 | 825
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 21675
|  | B | BAHAN
|  |  | Gypsum board 9 mm (1200 x 2400 mm) |  | Lembar | 0.364 | 101790 | 37051.56
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.11 | 840 | 92.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 37143.96
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 58818.96
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5881.896
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 64700
| A.4.5.1.8 | Pemasangan list langit-langit gypsum | [6 empty] | 41910
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 18000
|  | B | BAHAN
|  |  | List gypsum profil |  | m | 1.05 | 15000 | 15750
|  |  | Tepung gypsum |  | kg | 0.15 | 29000 | 4350
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 20100
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 38100
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3810
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 41910
| A.4.5.1.9 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium | [6 empty] | 486771
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.5 | 125000 | 62500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.025 | 170000 | 4250
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 150000
|  | B | BAHAN
|  |  | Profil Allum"T" |  | m | 3.6 | 14520 | 52272
|  |  | Kawat dia 4 mm |  | kg | 0.15 | 24800 | 3720
|  |  | Ramset |  | Buah | 1.05 | 350 | 367.5
|  |  | Akustik 60 x 120 |  | Lembar | 1.5 | 157440 | 236160
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 292519.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 442519.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 44251.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 486771
| A.4.5.1.10 | Pemasangan 1 m’ list langit-langit kayu profil | [6 empty] | 20955
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.005 | 165000 | 825
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 15085
|  | B | BAHAN
|  |  | List kayu profil |  | m | 1.05 | 3510 | 3685.5
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.01 | 27970 | 279.7
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3965.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 19050.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1905.02
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 20955
A.4.5.1.11 Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40
Lihat pada kelompok Pekerjaan Besi dan Alumunium (A.4.2.1.21)
| A.4.5.1.11 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon | [6 empty] | 423593
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang Besi | L.02.05 | OH | 0.35 | 150000 | 52500
|  |  | Kepala Tukang | L.03.01 | OH | 0.035 | 165000 | 5775
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 105085
|  | B | BAHAN
|  |  | Rangka metal hollow 40.40.2 mm |  | M1 | 4 | 57500 | 230000
|  |  | Assesoris (perkuatan, las dll) |  | Ls | 1 | 50000 | 50000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 280000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 385085
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 38508.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 423593
| A.4.5.1.12 | Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium Hollow 40.40 | [6 empty] | 508472
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.5 | 125000 | 62500
|  |  | Tukang besi | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.025 | 170000 | 4250
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 150000
|  | B | BAHAN
|  |  | Profil alluminium |  | m | 3.6 | 20000 | 72000
|  |  | Kawat dia 4 mm |  | Kg | 0.15 | 24800 | 3720
|  |  | Ramset |  | Bh | 1.05 | 350 | 367.5
|  |  | Akustik 60 x 120 |  | Lembar | 1.5 | 157440 | 236160
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 312247.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 462247.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 46224.75
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 508472
| A.4.5.1.13 | Pemasangan 1 m2 Plafond PVC | [6 empty] | 244650
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73125
|  | B | BAHAN
|  |  | Plafond PVC (setara Shunda Plafon, Flat Gloss Half Silver) |  | m2 | 1.05 | 131890 | 138484.5
|  |  | Screw |  | bh | 18 | 600 | 10800
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 149284.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 222409.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 22240.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 244650
A.4.5.2. | HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP
| A.4.5.2.1 | Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil | [6 empty] | 115607
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0075 | 165000 | 1237.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32597.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng palentong |  | Bh | 25 | 2900 | 72500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 72500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 105097.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10509.75
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 115607
| A.4.5.2.2 | Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur | [6 empty] | 85173
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32680
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng kodok |  | Bh | 25 | 1790 | 44750
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 44750
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 77430
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7743
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85173
| A.4.5.2.3 | Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super | [6 empty] | 59576
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32680
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng kodok |  | Bh | 12 | 1790 | 21480
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 21480
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 54160
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5416
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 59576
| A.4.5.2.4 | Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong | [6 empty] | 151296
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 83640
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng bubung |  | Bh | 5 | 6150 | 30750
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8 | 1880 | 15040
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.032 | 253510 | 8112.32
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 53902.32
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 137542.32
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13754.232
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 151296
| A.4.5.2.5 | Pemasangan 1 m’ bubung genteng kodok glazuur | [6 empty] | 151296
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 83640
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng bubung |  | Bh | 5 | 6150 | 30750
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8 | 1880 | 15040
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.032 | 253510 | 8112.32
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 53902.32
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 137542.32
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13754.232
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 151296
| A.4.5.2.6 | Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong besar | [6 empty] | 144531
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 83640
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng bubung |  | Bh | 4 | 6150 | 24600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 8 | 1880 | 15040
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.032 | 253510 | 8112.32
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 47752.32
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 131392.32
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13139.232
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 144531
| A.4.5.2.7 | Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90x180 | [6 empty] | 129462
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.067 | 150000 | 10050
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 29895
|  | B | BAHAN
|  |  | Rooflight 90x180 |  | Lbr | 0.6 | 144000 | 86400
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 87798.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 117693.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11769.35
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 129462
| A.4.5.2.8 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,5m x 5mm | [6 empty] | 108906
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31430
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.5 | 131610 | 65805
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 67576.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 99006.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9900.62
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 108906
| A.4.5.2.9 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,25m x 5mm | [6 empty] | 123383
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31430
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.6 | 131610 | 78966
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 80737.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 112167.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11216.72
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 123383
| A.4.5.2.10 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,00m x 5mm | [6 empty] | 122190
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.6 | 131610 | 78966
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 80737.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 111082.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11108.22
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 122190
| A.4.5.2.11 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx1.80m x 5mm | [6 empty] | 143906
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.75 | 131610 | 98707.5
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 100478.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 130823.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13082.37
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 143906
| A.4.5.2.12 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx3.00m x 4mm | [6 empty] | 85997
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.35 | 131610 | 46063.5
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 47834.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 78179.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7817.97
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85997
| A.4.5.2.13 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.70m x 4mm | [6 empty] | 96131
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.42 | 131610 | 55276.2
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 57047.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 87392.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8739.24
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 96131
| A.4.5.2.14 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.40m x 4mm | [6 empty] | 99027
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.44 | 131610 | 57908.4
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 59679.6
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 90024.6
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9002.46
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 99027
| A.4.5.2.15 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.10m x 4mm | [6 empty] | 109161
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.51 | 131610 | 67121.1
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 68892.3
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 99237.3
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9923.73
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 109161
| A.4.5.2.16 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx1.50m x 4mm | [6 empty] | 151144
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.8 | 131610 | 105288
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 107059.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 137404.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13740.42
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 151144
| A.4.5.2.17 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx3.00m x 6mm | [6 empty] | 88893
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.37 | 131610 | 48695.7
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 50466.9
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 80811.9
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8081.19
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 88893
| A.4.5.2.18 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.70m x 6mm | [6 empty] | 90340
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.38 | 131610 | 50011.8
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 51783
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 82128
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8212.8
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 90340
| A.4.5.2.19 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.40m x 6mm | [6 empty] | 101922
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.46 | 131610 | 60540.6
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 62311.8
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 92656.8
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9265.68
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 101922
| A.4.5.2.20 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.10m x 6mm | [6 empty] | 106265
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.49 | 131610 | 64488.9
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 66260.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 96605.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9660.51
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 106265
| A.4.5.2.21 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx1.80m x 6mm | [6 empty] | 117847
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Asbes gelombang 92x250 |  | Lbr | 0.57 | 131610 | 75017.7
|  |  | Paku pancing 6x23 |  | Kg | 0.12 | 14760 | 1771.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 76788.9
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 107133.9
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10713.39
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 117847
| A.4.5.2.22 | Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 0,92m | [6 empty] | 92359
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Bubung stel gel. |  | Lbr | 2.4 | 19520 | 46848
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 51888
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 83963
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8396.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 92359
| A.4.5.2.23 | Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 1,05m | [6 empty] | 85917
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Bubung stel gel. |  | Lbr | 2.1 | 19520 | 40992
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 46032
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 78107
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7810.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85917
| A.4.5.2.24 | Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 1,08m | [6 empty] | 84844
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Bubung stel gel. |  | Lbr | 2.05 | 19520 | 40016
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 45056
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 77131
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7713.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 84844
| A.4.5.2.25 | Pemasangan 1 m’ nok paten 0,92m | [6 empty] | 102180
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok paten 92cm |  | Lbr | 1.2 | 46480 | 55776
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 60816
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 92891
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9289.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 102180
| A.4.5.2.26 | Pemasangan 1 m’ nok paten 1,05m | [6 empty] | 102180
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok paten 92cm |  | Lbr | 1.2 | 46480 | 55776
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 60816
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 92891
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9289.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 102180
| A.4.5.2.27 | Pemasangan 1 m’ nok paten 1,08m | [6 empty] | 102180
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok paten 92cm |  | Lbr | 1.2 | 46480 | 55776
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 60816
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 92891
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9289.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 102180
| A.4.5.2.28 | Pemasangan 1 m’ nok stel rata 0,92m | [6 empty] | 103392
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 37825
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok paten 92cm |  | Lbr | 1.1 | 46480 | 51128
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 56168
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 93993
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9399.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 103392
| A.4.5.2.29 | Pemasangan 1 m’ nok stel rata 1,05m | [6 empty] | 97067
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.084 | 125000 | 10500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.125 | 150000 | 18750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.013 | 165000 | 2145
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 32075
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok paten 92cm |  | Lbr | 1.1 | 46480 | 51128
|  |  | Paku skrup |  | Bh | 6 | 840 | 5040
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 56168
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 88243
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8824.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 97067
| A.4.5.2.30 | Pemasangan 1 m2 genteng beton | [6 empty] | 83940
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 43350
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng beton |  | Bh | 11 | 2920 | 32120
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.03 | 27970 | 839.1
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 32959.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 76309.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7630.91
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 83940
| A.4.5.2.31 | Pemasangan 1 m2 genteng aspal | [6 empty] | 160927
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.003 | 165000 | 495
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 72195
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng aspal |  | Bh | 6.9 | 3060 | 21114
|  |  | Plywood 6 mm |  | Lbr | 0.35 | 86000 | 30100
|  |  | Paku biasa |  | Kg | 0.03 | 27970 | 839.1
|  |  | Plastic aerator |  | Bh | 0.5 | 44100 | 22050
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 74103.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 146298.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14629.81
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 160927
| A.4.5.2.32 | Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap pelana | [6 empty] | 114665
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 41820
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng metal |  | Bh | 1.3 | 43750 | 56875
|  |  | Paku biasa ½”-1” |  | Kg | 0.2 | 27730 | 5546
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 62421
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 104241
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10424.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 114665
| A.4.5.2.33 | Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap Jurai | [6 empty] | 148352
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 41820
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng metal |  | Bh | 2 | 43750 | 87500
|  |  | Paku biasa ½”-1” |  | Kg | 0.2 | 27730 | 5546
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 93046
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 134866
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13486.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 148352
| A.4.5.2.34 | Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu | [6 empty] | 472261
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.166 | 125000 | 20750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 63735
|  | B | BAHAN
|  |  | Sirap kayu |  | Bh | 30 | 12000 | 360000
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.2 | 27970 | 5594
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 365594
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 429329
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 42932.9
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 472261
| A.4.5.2.35 | Pemasangan 1 m’ nok genteng beton | [6 empty] | 203059
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 86700
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok genteng beton |  | Bh | 3.5 | 18750 | 65625
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.8 | 1880 | 20304
|  |  | Pasir Pasang |  | M3 | 0.032 | 253510 | 8112.32
|  |  | Semen warna |  | Kg | 1 | 2460 | 2460
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 97899.82
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 184599.82
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18459.982
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 203059
| A.4.5.2.36 | Pemasangan 1 m’ nok genteng aspal | [6 empty] | 149579
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.125 | 125000 | 15625
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58270
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok genteng aspal |  | Bh | 2 | 30500 | 61000
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
|  |  | Kayu balok borneo |  | M3 | 0.0035 | 4375000 | 15312.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 77711
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 135981
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13598.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 149579
| A.4.5.2.37 | Pemasangan 1 m’ nok genteng metal | [6 empty] | 177294
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.013 | 170000 | 2210
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58435
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok genteng metal |  | Bh | 1.1 | 92130 | 101343
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 102741.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 161176.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 16117.65
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 177294
| A.4.5.2.38 | Pemasangan 1 m’ nok sirap | [6 empty] | 81693
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.125 | 125000 | 15625
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 58270
|  | B | BAHAN
|  |  | Seng plat |  | Lbr | 0.4 | 33000 | 13200
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 15997
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 74267
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7426.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 81693
| A.4.5.2.39 | Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang | [6 empty] | 78121
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26010
|  | B | BAHAN
|  |  | Seng gelombang |  | Lbr | 0.7 | 63500 | 44450
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.02 | 27970 | 559.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 45009.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 71019.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7101.94
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 78121
| A.4.5.2.40 | Pemasangan 1 m’nok atap seng | [6 empty] | 46688
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31425
|  | B | BAHAN
|  |  | Seng plat |  | Lbr | 0.3 | 33000 | 9900
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.04 | 27970 | 1118.8
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 11018.8
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 42443.8
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4244.38
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 46688
| A.4.5.2.41 | Pemasangan 1 m2 atap alumunium | [6 empty] | 357942
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.08 | 165000 | 13200
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 145470
|  | B | BAHAN
|  |  | Alumunium gel tbl 0,55 |  | Lbr | 1.05 | 171100 | 179655
|  |  | Paku hak panj 15cm |  | Kg | 0.02 | 13860 | 277.2
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 179932.2
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 325402.2
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 32540.22
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 357942
| A.4.5.2.42 | Pemasangan 1 m’ nok alumunium | [6 empty] | 215571
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 1 | 150000 | 150000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.1 | 165000 | 16500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 187500
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok standar 40x18 |  | Bh | 1.2 | 6600 | 7920
|  |  | Paku hak panj 15cm |  | Kg | 0.04 | 13860 | 554.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 8474.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 195974.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 19597.44
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 215571
| A.4.5.2.43 | Pemasangan 1 m2 alumunium foil/sisalation | [6 empty] | 69266
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang Kayu | L.02.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.005 | 165000 | 825
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28435
|  | B | BAHAN
|  |  | Alumunium foil |  | M2 | 1.05 | 32890 | 34534.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 34534.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 62969.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6296.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 69266
A.4.6.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU
| A.4.6.1.1 | Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I | [6 empty] | 12794289
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 7 | 125000 | 875000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 21 | 150000 | 3150000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 2.1 | 165000 | 346500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.35 | 170000 | 59500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 4431000
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu kelas I |  | m3 | 1.1 | 6500000 | 7150000
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 1.25 | 27970 | 34962.5
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 1 | 15210 | 15210
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 7200172.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 11631172.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1163117.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 12794289
| A.4.6.1.2 | Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III | [6 empty] | 10054189
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 6 | 125000 | 750000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 18 | 150000 | 2700000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 1.8 | 165000 | 297000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.3 | 170000 | 51000
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 3798000
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 1.2 | 4410000 | 5292000
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 1.25 | 27970 | 34962.5
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 1 | 15210 | 15210
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 5342172.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 9140172.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 914017.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 10054189
| A.4.6.1.3 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar, kayu kelas II | [6 empty] | 443336
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.05 | 150000 | 157500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.105 | 165000 | 17325
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 221635
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 181398.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 403033.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 40303.35
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 443336
| A.4.6.1.4 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III | [6 empty] | 443336
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.35 | 125000 | 43750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.05 | 150000 | 157500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.105 | 165000 | 17325
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 221635
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Paku Biasa |  | Kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 181398.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 403033.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 40303.35
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 443336
| A.4.6.1.5 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II | [6 empty] | 902665
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 3 | 150000 | 450000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.3 | 165000 | 49500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 633000
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.04 | 4500000 | 180000
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.5 | 15210 | 7605
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 187605
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 820605
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 82060.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 902665
| A.4.6.1.6 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II | [6 empty] | 680859
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.8 | 125000 | 100000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 2.4 | 150000 | 360000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.24 | 165000 | 39600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.04 | 170000 | 6800
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 506400
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.024 | 4500000 | 108000
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.3 | 15210 | 4563
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 112563
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 618963
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 61896.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 680859
| A.4.6.1.7 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II | [6 empty] | 1021465
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 3 | 150000 | 450000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.3 | 165000 | 49500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 633000
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.064 | 4500000 | 288000
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.5 | 15210 | 7605
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 295605
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 928605
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 92860.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1021465
| A.4.6.1.8 | Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup | [6 empty] | 706248
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.7 | 125000 | 87500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 2.1 | 150000 | 315000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.21 | 165000 | 34650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.035 | 170000 | 5950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 443100
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.025 | 4500000 | 112500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.03 | 27970 | 839.1
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | kg | 0.5 | 15210 | 7605
|  |  | Plywood 4 mm |  | Lembar | 1 | 78000 | 78000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 198944.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 642044.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 64204.41
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 706248
| A.4.6.1.9 | Pembuatan 1 m2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II | [6 empty] | 778848
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.8 | 125000 | 100000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 2.4 | 150000 | 360000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.24 | 165000 | 39600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.04 | 170000 | 6800
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 506400
|  | B | BAHAN
|  |  | kayu Papan |  | m3 | 0.0256 | 4500000 | 115200
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.03 | 27970 | 839.1
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | kg | 0.5 | 15210 | 7605
|  |  | Plywood 4 mm |  | Lembar | 1 | 78000 | 78000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 201644.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 708044.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 70804.41
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 778848
| A.4.6.1.10 | Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II | [6 empty] | 822685
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.67 | 125000 | 83750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 2 | 150000 | 300000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.2 | 165000 | 33000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.335 | 170000 | 56950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 473700
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan |  | m3 | 0.06 | 4500000 | 270000
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.15 | 27970 | 4195.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 274195.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 747895.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 74789.55
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 822685
| A.4.6.1.11 | Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I | [6 empty] | 767120
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.8 | 125000 | 100000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 2.4 | 150000 | 360000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.24 | 165000 | 39600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.04 | 170000 | 6800
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 506400
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan |  | m3 | 0.025 | 4500000 | 112500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.03 | 27970 | 839.1
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | kg | 0.3 | 15210 | 4563
|  |  | Teakwood 4 mm 90 x 220 cm |  | Lembar | 1 | 73080 | 73080
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 190982.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 697382.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 69738.21
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 767120
| A.4.6.1.12 | Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II | [6 empty] | 867319
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.85 | 125000 | 106250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 2.55 | 150000 | 382500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.255 | 165000 | 42075
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.043 | 170000 | 7310
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 538135
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan |  | m3 | 0.025 | 4500000 | 112500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.03 | 27970 | 839.1
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | kg | 0.8 | 15210 | 12168
|  |  | Teakwood 4 mm 90 x 220 cm |  | Lembar | 1 | 73080 | 73080
|  |  | Formika |  | Lembar | 0.5 | 103500 | 51750
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 250337.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 788472.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 78847.21
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 867319
| A.4.6.1.13 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III bentang 6 meter | [6 empty] | 8499845
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 4 | 125000 | 500000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 12 | 150000 | 1800000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 1.2 | 165000 | 198000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.2 | 170000 | 34000
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 2532000
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 1.1 | 4410000 | 4851000
|  |  | Besi strip |  | kg | 15 | 12500 | 187500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 5.6 | 27970 | 156632
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 5195132
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 7727132
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 772713.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 8499845
| A.4.6.1.14 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I | [6 empty] | 13623755
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 6.7 | 125000 | 837500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 20.1 | 150000 | 3015000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 2.01 | 165000 | 331650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.335 | 170000 | 56950
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 4241100
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu kelas I |  | m3 | 1.2 | 6500000 | 7800000
|  |  | Besi strip |  | kg | 15 | 12500 | 187500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 5.6 | 27970 | 156632
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 8144132
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 12385232
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1238523.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 13623755
| A.4.6.1.15 | Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II | [6 empty] | #VALUE!
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 6.7 | 125000 | 837500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 20.1 | 150000 | 3015000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 2.01 | 165000 | 331650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0,335 | 170000 | #VALUE!
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | #VALUE!
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 1.1 | 4410000 | 4851000
|  |  | Besi strip |  | kg | 15 | 12500 | 187500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 3 | 27970 | 83910
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 5122410
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | #VALUE!
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | #VALUE!
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | #VALUE!
| A.4.6.1.16 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II | [6 empty] | 281730
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.014 | 6765000 | 94710
|  |  | Reng 2 x 3 cm |  | m3 | 0.036 | 3456000 | 124416
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.25 | 27970 | 6992.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 226118.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 256118.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 25611.85
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 281730
| A.4.6.1.17 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II | [6 empty] | 427022
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.014 | 6765000 | 94710
|  |  | Reng (3 x 4) cm |  | m3 | 0.057 | 4500000 | 256500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.25 | 27970 | 6992.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 358202.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 388202.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 38820.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 427022
| A.4.6.1.18 | Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II | [6 empty] | 126053
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.12 | 125000 | 15000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.12 | 150000 | 18000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas II |  | m3 | 0.014 | 5500000 | 77000
|  |  | Paku Biasa |  | m3 | 0.057 | 27970 | 1594.29
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 78594.29
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 114594.29
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11459.429
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 126053
| A.4.6.1.19 | Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III | [6 empty] | 210347
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.03 | 165000 | 4950
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.075 | 170000 | 12750
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 81450
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.0154 | 6765000 | 104181
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.2 | 27970 | 5594
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 109775
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 191225
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 19122.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 210347
| A.4.6.1.20 | Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II atau III | [6 empty] | 213303
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.03 | 165000 | 4950
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 76650
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.0163 | 6765000 | 110269.5
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.25 | 27970 | 6992.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 117262
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 193912
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 19391.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 213303
| A.4.6.1.21 | Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II | [6 empty] | 107851
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 46650
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan |  | m3 | 0.0108 | 4500000 | 48600
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.1 | 27970 | 2797
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 51397
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 98047
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9804.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 107851
| A.4.6.1.22 | Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II | [6 empty] | 107303
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 46650
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan |  | m3 | 0.011 | 4500000 | 49500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 50898.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 97548.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9754.85
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 107303
| A.4.6.1.23 | Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II atau III | [6 empty] | 244981
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 95035
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.028 | 4410000 | 123480
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.15 | 27970 | 4195.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 127675.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 222710.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 22271.05
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 244981
| A.4.6.1.24 | Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II | [6 empty] | 372022
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 95035
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu, 6 x 12 |  | m3 | 0.028 | 5715000 | 160020
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.15 | 27970 | 4195.5
|  |  | Teakwood 4 mm, 120 x 240 |  | Lembar | 0.86 | 81900 | 70434
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | kg | 0.56 | 15210 | 8517.6
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 243167.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 338202.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 33820.21
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 372022
| A.4.6.1.25 | Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II | [6 empty] | 403054
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.6 | 150000 | 90000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.06 | 165000 | 9900
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 126600
|  | B | BAHAN
|  |  | Balok kayu, 6 x 12 |  | m3 | 0.028 | 5715000 | 160020
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.15 | 27970 | 4195.5
|  |  | Plywood 4 mm |  | Lembar | 0.86 | 78000 | 67080
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | kg | 0.56 | 15210 | 8517.6
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 239813.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 366413.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 36641.31
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 403054
| A.4.6.1.26 | Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari Kayu Papan kelas I | [6 empty] | 455645
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.6 | 125000 | 75000
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 1.8 | 150000 | 270000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.18 | 165000 | 29700
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 379800
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Papan |  | m3 | 0.007 | 4500000 | 31500
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.1 | 27970 | 2797
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.15 | 840 | 126
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 34423
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 414223
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 41422.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 455645
| A.4.6.1.27 | Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm | [6 empty] | 53309
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.025 | 125000 | 3125
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.075 | 150000 | 11250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.008 | 165000 | 1320
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 15865
|  | B | BAHAN
|  |  | Plywood 4 mm |  | m3 | 0.4 | 78000 | 31200
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.05 | 27970 | 1398.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 32598.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 48463.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4846.35
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 53309
| A.4.6.1.28 | Pemasangan 1 m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV | [6 empty] | 300388
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.005 | 165000 | 825
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 21675
|  | B | BAHAN
|  |  | Bilik bambu |  | m2 | 1.5 | 92250 | 138375
|  |  | Kayu 5/7 |  | m3 | 0.014 | 6765000 | 94710
|  |  | Paku Biasa |  | kg | 0.012 | 27970 | 335.64
|  |  | List kayu 2/4 |  | m3 | 0.003 | 5995000 | 17985
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 251405.64
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 273080.64
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27308.064
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 300388
A.4.6.2 | HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
| A.4.6.2.1 | Pemasangan 1 buah kunci tanam antik | [6 empty] | 465201
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.6 | 150000 | 90000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.06 | 165000 | 9900
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 107910
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci tanam antik |  | Bh | 1 | 315000 | 315000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 315000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 422910
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 42291
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 465201
| A.4.6.2.2 | Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa | [6 empty] | 269775
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 85350
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci tanam biasa |  | Bh | 1 | 159900 | 159900
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 159900
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 245250
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 24525
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 269775
| A.4.6.2.3 | Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi | [6 empty] | 157173
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.005 | 125000 | 625
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 84385
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci tanam KM |  | Bh | 1 | 58500 | 58500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 58500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 142885
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14288.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 157173
| A.4.6.2.4 | Pemasangan 1 buah kunci silinder | [6 empty] | 189348
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.005 | 125000 | 625
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 84385
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci silinder |  | Bh | 1 | 87750 | 87750
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 87750
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 172135
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17213.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 189348
| A.4.6.2.5 | Pemasangan 1 buah engsel pintu | [6 empty] | 53246
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0008 | 170000 | 136
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26986
|  | B | BAHAN
|  |  | Engsel pintu |  | Bh | 1 | 21420 | 21420
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 21420
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 48406
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4840.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 53246
| A.4.6.2.6 | Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu | [6 empty] | 44863
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0005 | 170000 | 85
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 17985
|  | B | BAHAN
|  |  | Engsel kupu-kupu |  | Bh | 1 | 22800 | 22800
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 22800
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 40785
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4078.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 44863
| A.4.6.2.7 | Pemasangan 1 buah engsel angin | [6 empty] | 61033
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0005 | 170000 | 85
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 45885
|  | B | BAHAN
|  |  | Engsel angin |  | Bh | 1 | 9600 | 9600
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 9600
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 55485
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5548.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 61033
| A.4.6.2.8 | Pemasangan 1 buah spring knip | [6 empty] | 40766
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  | A | TENAGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28210
|  | B | BAHAN
|  |  | Spring knip |  | Bh | 1 | 8850 | 8850
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 8850
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 37060
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3706
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 40766
| A.4.6.2.9 | Pemasangan 1 buah kait angin | [6 empty] | 38291
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28210
|  | B | BAHAN
|  |  | Kait angin |  | Bh | 1 | 6600 | 6600
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 6600
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 34810
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3481
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 38291
| A.4.6.2.10 | Pemasangan 1 buah door closer | [6 empty] | 434511
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 90010
|  | B | BAHAN
|  |  | Door closer |  | set | 1 | 305000 | 305000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 305000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 395010
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 39501
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 434511
| A.4.6.2.11 | Pemasangan 1 buah kunci slot | [6 empty] | 108317
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 35970
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci slot |  | Bh | 1 | 62500 | 62500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 62500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 98470
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9847
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 108317
| A.4.6.2.12 | Pemasangan 1 buah Door holder | [6 empty] | 232386
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 90010
|  | B | BAHAN
|  |  | Door holder |  | Bh | 1 | 121250 | 121250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 121250
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 211260
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 21126
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 232386
| A.4.6.2.13 | Pemasangan 1 buah door stop | [6 empty] | 146751
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 18750
|  | B | BAHAN
|  |  | Door stop |  | Bh | 1 | 114660 | 114660
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 114660
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 133410
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13341
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 146751
| A.4.6.2.14 | Pemasangan 1 buah Rrel pintu sorong | [6 empty] | 380501
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.6 | 150000 | 90000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.06 | 165000 | 9900
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 107910
|  | B | BAHAN
|  |  | Rel pintu sorong |  | Set | 1 | 238000 | 238000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 238000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 345910
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 34591
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 380501
| A.4.6.2.15 | Pemasangan 1 buah kunci lemari | [6 empty] | 66100
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.025 | 125000 | 3125
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0013 | 170000 | 221
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 44971
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci lemari |  | Set | 1 | 15120 | 15120
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 15120
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 60091
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6009.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 66100
| A.4.6.2.16 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm | [6 empty] | 168284
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0008 | 170000 | 136
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26986
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca tebal 3mm |  | m2 | 1.1 | 112500 | 123750
|  |  | SEalant |  | Kg | 0.05 | 45000 | 2250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 126000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 152986
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15298.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 168284
| A.4.6.2.17 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm | [6 empty] | 203495
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0008 | 170000 | 136
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26986
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca tebal 5 mm |  | m2 | 1.1 | 141600 | 155760
|  |  | SEalant |  | Kg | 0.05 | 45000 | 2250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 158010
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 184996
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18499.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 203495
| A.4.6.2.18 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm | [6 empty] | 305774
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.017 | 125000 | 2125
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.17 | 150000 | 25500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.017 | 165000 | 2805
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0009 | 170000 | 153
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30583
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca tebal 8 mm |  | m2 | 1.1 | 222040 | 244244
|  |  | SEalant |  | Kg | 0.07 | 45000 | 3150
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 247394
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 277977
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27797.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 305774
| A.4.6.2.19 | Pemasangan 1 m2 kaca buram tebal 12 mm | [6 empty] | 252583
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.025 | 125000 | 3125
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0013 | 170000 | 221
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 44971
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca buram 12 mm |  | m2 | 1.1 | 165000 | 181500
|  |  | SEalant |  | Kg | 0.07 | 45000 | 3150
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 184650
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 229621
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 22962.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 252583
| A.4.6.2.20 | Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm | [6 empty] | 238630
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28210
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca cermin 5 mm |  | m2 | 1.1 | 171570 | 188727
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 188727
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 216937
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 21693.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 238630
| A.4.6.2.21 | Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm | [6 empty] | 393437
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.017 | 125000 | 2125
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.17 | 150000 | 25500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.017 | 165000 | 2805
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.009 | 170000 | 1530
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 31960
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca cermin 8 mm |  | m2 | 1.1 | 296100 | 325710
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 325710
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 357670
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 35767
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 393437
| A.4.6.2.22 | Pemasangan 1 m2 kaca wireglassed tebal 5 mm | [6 empty] | 1176538
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 28210
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca wireglassed 5mm |  | m2 | 1.1 | 946700 | 1041370
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 1041370
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1069580
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 106958
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1176538
| A.4.6.2.23 | Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm | [6 empty] | 165456
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.075 | 125000 | 9375
|  |  | Tukang kayu | L.02.04 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 35030
|  | B | BAHAN
|  |  | Kaca patri 5mm |  | m2 | 1.1 | 102850 | 113135
|  |  | Sealant |  | Kg | 0.05 | 45000 | 2250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 115385
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 150415
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 15041.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 165456
A.4.7.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN
| A.4.7.1.1 | 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama | [6 empty] | 23982
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 19260
|  | B | BAHAN
|  |  | Soda api |  | Kg | 0.05 | 50850 | 2542.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 2542.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 21802.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2180.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 23982
| A.4.7.1.2 | 1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat | [6 empty] | 21901
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 19260
|  | B | BAHAN
|  |  | Sabun |  | Kg | 0.05 | 13000 | 650
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 650
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 19910
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1991
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 21901
| A.4.7.1.3 | 1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual | [6 empty] | 22836
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.008 | 170000 | 1360
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 20110
|  | B | BAHAN
|  |  | Sabun |  | Kg | 0.05 | 13000 | 650
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 650
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 20760
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2076
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 22836
| A.4.7.1.4 | 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | [6 empty] | 52538
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.07 | 125000 | 8750
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.009 | 150000 | 1350
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 11600
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat menie |  | Kg | 0.2 | 30750 | 6150
|  |  | Plamuur |  | Kg | 0.15 | 22000 | 3300
|  |  | Cat dasar Kayu |  | Kg | 0.17 | 39370 | 6692.9
|  |  | Cat Penutup Kayu |  | Kg | 0.26 | 65000 | 16900
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
|  |  | Pengencer |  | Kg | 0.03 | 42000 | 1260
|  |  | Ampelas |  | Lbr | 0.2 | 8260 | 1652
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 36162.3
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 47762.3
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 4776.23
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 52538
| A.4.7.1.5 | Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat Penutup) | [6 empty] | 74450
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.07 | 125000 | 8750
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.105 | 150000 | 15750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 25670
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat menie |  | Kg | 0.2 | 30750 | 6150
|  |  | Plamuur |  | Kg | 0.15 | 22000 | 3300
|  |  | Cat dasar Kayu |  | Kg | 0.17 | 39370 | 6692.9
|  |  | Cat Penutup Kayu |  | Kg | 0.35 | 65000 | 22750
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
|  |  | Pengencer |  | Kg | 0.03 | 42000 | 1260
|  |  | Ampelas |  | Lbr | 0.2 | 8260 | 1652
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 42012.3
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 67682.3
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6768.23
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 74450
| A.4.7.1.6 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil | [6 empty] | 35992
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.04 | 125000 | 5000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.063 | 150000 | 9450
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.063 | 165000 | 10395
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 25355
|  | B | BAHAN
|  |  | Teak oil |  | L | 0.36 | 20460 | 7365.6
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 7365.6
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 32720.6
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3272.06
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 35992
| A.4.7.1.7 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur | [6 empty] | 66819
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.04 | 125000 | 5000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.016 | 165000 | 2640
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 17150
|  | B | BAHAN
|  |  | Politur |  | L | 0.15 | 44100 | 6615
|  |  | Politur jadi |  | L | 0.372 | 55000 | 20460
|  |  | Ampelas |  | Lbr | 2 | 8260 | 16520
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 43595
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 60745
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6074.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 66819
| A.4.7.1.8 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat residu dan ter | [6 empty] | 18864
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.006 | 170000 | 1020
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13520
|  | B | BAHAN
|  |  | Residu atau ter |  | L | 0.35 | 10370 | 3629.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3629.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 17149.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1714.95
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 18864
| A.4.7.1.9 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis | [6 empty] | 79475
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.16 | 125000 | 20000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.16 | 150000 | 24000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.016 | 165000 | 2640
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 47150
|  | B | BAHAN
|  |  | Vernis |  | L | 0.15 | 146050 | 21907.5
|  |  | Dempul |  | Kg | 0.05 | 47340 | 2367
|  |  | Ampelas |  | Lbr | 0.1 | 8260 | 826
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 25100.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 72250.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7225.05
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 79475
| A.4.7.1.10 | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | [6 empty] | 37532
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.063 | 150000 | 9450
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0063 | 165000 | 1039.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13499.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Plamuur |  | Kg | 0.1 | 22000 | 2200
|  |  | Cat dasar Tembok |  | Kg | 0.1 | 78650 | 7865
|  |  | Cat Penutup Tembok |  | Kg | 0.26 | 40600 | 10556
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 20621
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 34120.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3412.05
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 37532
| A.4.7.1.11 | Pengecatan 1 m2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | [6 empty] | 30523
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.028 | 125000 | 3500
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.042 | 150000 | 6300
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0042 | 165000 | 693
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 11003
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat dasar Tembok |  | Kg | 0.12 | 78650 | 9438
|  |  | Cat Penutup Tembok |  | Kg | 0.18 | 40600 | 7308
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 16746
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 27749
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2774.9
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 30523
| A.4.7.1.12 | Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium | [6 empty] | 12750
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.028 | 125000 | 3500
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.042 | 150000 | 6300
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0042 | 165000 | 693
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 11003
|  | B | BAHAN
|  |  | Kalkarium |  | Kg | 0.1 | 5880 | 588
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 588
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 11591
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1159.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 12750
| A.4.7.1.13 | Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih | [6 empty] | 25072
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.001 | 150000 | 150
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0001 | 165000 | 16.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 19341.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Kapur sirih |  | Kg | 0.15 | 16370 | 2455.5
|  |  | Ampelas |  | Lbr | 0.1 | 8260 | 826
|  |  | Alang-alang |  | Ikat | 0.25 | 680 | 170
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3451.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 22793
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2279.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 25072
| A.4.7.1.14 | Pelaburan 1 m2 tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) | [6 empty] | 14289
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.04 | 125000 | 5000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0005 | 165000 | 82.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 6257.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Kapur sirih |  | Kg | 0.3 | 16370 | 4911
|  |  | Ampelas |  | Lbr | 0.2 | 8260 | 1652
|  |  | Alang-alang |  | Ikat | 0.25 | 680 | 170
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 6733
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 12990.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 1299.05
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 14289
| A.4.7.1.15 | Pemasangan 1 m2 wallpaper | [6 empty] | 100943
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36225
|  | B | BAHAN
|  |  | Wallpaper |  | m2 | 1.2 | 43750 | 52500
|  |  | Lem Kayu/Karet |  | Kg | 0.2 | 15210 | 3042
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 55542
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 91767
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9176.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 100943
| A.4.7.1.16 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi | [6 empty] | 43847
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.2 | 150000 | 30000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.02 | 165000 | 3300
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0025 | 170000 | 425
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 36225
|  | B | BAHAN
|  |  | Menie besi |  | Kg | 0.1 | 34290 | 3429
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3636.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 39861.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3986.14
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 43847
| A.4.7.1.17 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah | [6 empty] | 82655
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.225 | 150000 | 33750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0225 | 165000 | 3712.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0075 | 170000 | 1275
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 69987.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Menie besi |  | Kg | 0.1 | 34290 | 3429
|  |  | Pengencer |  | L | 0.01 | 42000 | 420
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
|  |  | Perancah kayu |  | m3 | 0.002 | 548811 | 1097.622
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 5154.022
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 75141.522
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7514.1522
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 82655
| A.4.7.1.18 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis | [6 empty] | 95422
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.25 | 125000 | 31250
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.25 | 150000 | 37500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.025 | 165000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.0013 | 170000 | 221
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 73096
|  | B | BAHAN
|  |  | Menie A |  | Kg | 0.1 | 38080 | 3808
|  |  | Menie B |  | Kg | 0.1 | 45360 | 4536
|  |  | Cat Besi |  | Kg | 0.08 | 58500 | 4680
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
|  |  | Pengencer |  | L | 0.01 | 42000 | 420
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 13651.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 86747.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 8674.74
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 95422
| A.4.7.1.19 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir | [6 empty] | 40884
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.012 | 165000 | 1980
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 18990
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat Besi |  | Kg | 0.3 | 58500 | 17550
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
|  |  | Pengencer |  | L | 0.01 | 42000 | 420
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 18177.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 37167.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3716.74
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 40884
| A.4.7.1.20 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis | [6 empty] | 225865
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.8 | 150000 | 120000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.08 | 165000 | 13200
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 186600
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat dasar Besi |  | Kg | 0.11 | 37200 | 4092
|  |  | Cat antara |  | Kg | 0.17 | 54900 | 9333
|  |  | Cat Besi |  | Kg | 0.08 | 58500 | 4680
|  |  | Kuas |  | Bh | 0.01 | 20740 | 207.4
|  |  | Pengencer |  | L | 0.01 | 42000 | 420
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 18732.4
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 205332.4
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 20533.24
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 225865
| A.4.7.1.21 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara semprot sistem 3 lapis cat mutakhir | [6 empty] | 206712
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.7 | 150000 | 105000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.07 | 165000 | 11550
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 169950
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat Besi |  | Kg | 0.3 | 58500 | 17550
|  |  | Pengencer |  | L | 0.01 | 42000 | 420
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 17970
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 187920
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18792
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 206712
| A.4.7.1.22 | Plituran 10 m2 dengan plitur melamic | [6 empty] | 200399
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.4 | 125000 | 50000
|  |  | Tukang cat | L.02.08 | OH | 0.7 | 150000 | 105000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.07 | 165000 | 11550
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.02 | 170000 | 3400
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 169950
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat Dasar Kayu |  | Kg | 0.3 | 39370 | 11811
|  |  | Pengencer |  | L | 0.01 | 42000 | 420
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 12231
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 182181
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18218.1
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 200399
A.5.1.1 | HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
| A.5.1.1.1 | (K3) Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock | [6 empty] | 2407185
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3.3 | 125000 | 412500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1.1 | 150000 | 165000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.16 | 170000 | 27200
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 606350
|  | B | BAHAN
|  |  | Closet duduk |  | Unit | 1 | 2825000 | 2825000
|  |  | Perlengkapan |  | % | 0.06 | 2825000 | 169500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN | 5650000 | 169500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2188350
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 218835
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2407185
| A.5.1.1.2 | Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen | [6 empty] | 648741
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1.5 | 150000 | 225000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.15 | 165000 | 24750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.16 | 170000 | 27200
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 401950
|  | B | BAHAN
|  |  | Closet jongkok |  | Unit | 1 | 174000 | 174000
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6 | 1880 | 11280
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.01 | 253510 | 2535.1
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 187815.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 589765.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 58976.51
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 648741
| A.5.1.1.3 | Pemasangan 1 buah closet jongkok teraso | [6 empty] | 636179
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1.5 | 150000 | 225000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.15 | 165000 | 24750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 383250
|  | B | BAHAN
|  |  | Closet jongkok |  | Unit | 1 | 174000 | 174000
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6 | 1880 | 11280
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.01 | 253510 | 2535.1
|  |  | Bata merah |  | Bh | 7 | 1040 | 7280
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 195095.1
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 578345.1
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 57834.51
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 636179
| A.5.1.1.4 | (K3) Pemasangan 1 buah urinoir | [6 empty] | 2712115
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1 | 150000 | 150000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.1 | 165000 | 16500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.05 | 170000 | 8500
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 300000
|  | B | BAHAN
|  |  | Urinoir |  | Unit | 1 | 1652000 | 1652000
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6 | 1880 | 11280
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.01 | 253510 | 2535.1
|  |  | Perlengkapan |  | % | 30 | 16658.151 | 499744.53
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 2165559.63
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 2465559.63
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 246555.963
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 2712115
| A.5.1.1.5 | (K3) Pemasangan 1 buah wastafel | [6 empty] | 1021507
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1.2 | 125000 | 150000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1.45 | 150000 | 217500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.15 | 165000 | 24750
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.06 | 170000 | 10200
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 402450
|  | B | BAHAN
|  |  | Wastafel |  | Unit | 1.2 | 380000 | 456000
|  |  | Semen portland |  | Kg | 6 | 1880 | 11280
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.01 | 253510 | 2535.1
|  |  | Perlengkapan |  | % | 12 | 4698.151 | 56377.812
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 526192.912
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 928642.912
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 92864.2912
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1021507
| A.5.1.1.6 | (K3) Pemasangan 1 buah bathcuip porselen | [6 empty] | 4576836
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.075 | 125000 | 9375
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.75 | 150000 | 112500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.075 | 165000 | 12375
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 134760
|  | B | BAHAN
|  |  | Bathcuip |  | Unit | 1 | 3355000 | 3355000
|  |  | Perlengkapan |  | % | 20 | 33550 | 671000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 4026000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 4160760
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 416076
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 4576836
| A.5.1.1.7 | (K3) Pemasangan 1 buah bak fibreglass vol 1 m3 | [6 empty] | 1817290
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3 | 125000 | 375000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 4.5 | 150000 | 675000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.9 | 170000 | 153000
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1211250
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak fibreglass |  | Unit | 1 | 393600 | 393600
|  |  | Perlengkapan |  | % | 12 | 3936 | 47232
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 440832
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1652082
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 165208.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1817290
| A.5.1.1.8 | (K3) Pemasangan 1 buah bak mandi batu bata vol 0,30 m3 | [6 empty] | 5170674
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 6 | 125000 | 750000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 3 | 150000 | 450000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.3 | 165000 | 49500
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1254600
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | M3 | 150 | 1040 | 156000
|  |  | Semen portland |  | Kg | 120 | 1880 | 225600
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.3 | 253510 | 76053
|  |  | Porselen 11x11 |  | bh | 360 | 8260 | 2973600
|  |  | Semen warna |  | Kg | 6 | 2460 | 14760
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 3446013
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 4700613
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 470061.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 5170674
| A.5.1.1.9 | Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol 0,30 m3 | [6 empty] | 1817290
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3 | 125000 | 375000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 4.5 | 150000 | 675000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.9 | 170000 | 153000
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1211250
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak fibreglass |  | Unit | 1 | 393600 | 393600
|  |  | Perlengkapan |  | % | 12 | 3936 | 47232
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 440832
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1652082
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 165208.2
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1817290
| A.5.1.1.10 | Pemasangan 1 buah bak air fibreglass vol 1 m3 | [6 empty] | 611387
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.3 | 125000 | 37500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.45 | 150000 | 67500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.045 | 165000 | 7425
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 114975
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak fibreglass |  | Unit | 1 | 393600 | 393600
|  |  | Perlengkapan |  | % | 12 | 3936 | 47232
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 440832
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 555807
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 55580.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 611387
| A.5.1.1.11 | Pemasangan 1 buah bak beton volume 1 m3 | [6 empty] | 26569961
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3.5 | 125000 | 437500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 4.5 | 150000 | 675000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.018 | 170000 | 3060
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 1123810
|  | B | BAHAN
|  |  | Beton 1:2:3 |  | M3 | 0.9 | 1464000 | 1317600
|  |  | Baja tulangan |  | Kg | 180 | 20830 | 3749400
|  |  | Kayu bekisting |  | M2 | 8 | 1500000 | 12000000
|  |  | Ubin porselen |  | Bh | 500 | 7740 | 3870000
|  |  | Perlengkapan |  | % | 10 | 209370 | 2093700
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 23030700
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 24154510
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2415451
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 26569961
| A.5.1.1.12 | Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel | [6 empty] | 678315
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.03 | 125000 | 3750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.3 | 150000 | 45000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.03 | 165000 | 4950
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.015 | 170000 | 2550
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 56250
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak cuci piring |  | Unit | 1 | 473000 | 473000
|  |  | Waterdrain |  | Bh | 1 | 87400 | 87400
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 560400
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 616650
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 61665
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 678315
| A.5.1.1.13 | Pemasangan 1 buah bak cuci piring teraso | [6 empty] | 774868
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.05 | 165000 | 8250
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.025 | 170000 | 4250
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 93750
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak cuci piring |  | Unit | 1 | 473000 | 473000
|  |  | Waterdrain |  | Bh | 1 | 87400 | 87400
|  |  | Semen portland |  | Kg | 20 | 1880 | 37600
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.05 | 253510 | 12675.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 610675.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 704425.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 70442.55
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 774868
| A.5.1.1.14 | Pemasangan 1 buah floor drain | [6 empty] | 328625
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 18750
|  | B | BAHAN
|  |  | Floor drain |  | Unit | 1 | 280000 | 280000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 280000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 298750
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 29875
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 328625
| A.5.1.1.15 | Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm | [6 empty] | 693158
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 2.16 | 125000 | 270000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.72 | 150000 | 108000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.072 | 165000 | 11880
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.011 | 170000 | 1870
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 391750
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 40 | 1040 | 41600
|  |  | Semen portland |  | Kg | 44 | 1880 | 82720
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.07 | 253510 | 17745.7
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.06 | 350000 | 21000
|  |  | Kerikil m3 |  | M3 | 0.07 | 600000 | 42000
|  |  | Baja tulangan |  | Kg | 1.6 | 20830 | 33328
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 238393.7
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 630143.7
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 63014.37
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 693158
| A.5.1.1.16 | Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm | [6 empty] | 1017730
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3.2 | 125000 | 400000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1.15 | 150000 | 172500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.011 | 165000 | 1815
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.016 | 170000 | 2720
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 577035
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 70 | 1040 | 72800
|  |  | Semen portland |  | Kg | 77 | 1880 | 144760
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.13 | 253510 | 32956.3
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.09 | 350000 | 31500
|  |  | Kerikil m3 |  | M3 | 0.02 | 600000 | 12000
|  |  | Baja tulangan |  | Kg | 2.6 | 20830 | 54158
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 348174.3
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 925209.3
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 92520.93
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1017730
| A.5.1.1.17 | Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm | [6 empty] | 1241620
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 3.2 | 125000 | 400000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 1.15 | 150000 | 172500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.011 | 165000 | 1815
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.016 | 170000 | 2720
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 577035
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 123 | 1040 | 127920
|  |  | Semen portland |  | Kg | 114 | 1880 | 214320
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.184 | 253510 | 46645.84
|  |  | Pasir beton m3 |  | M3 | 0.12 | 350000 | 42000
|  |  | Kerikil m3 |  | M3 | 0.033 | 600000 | 19800
|  |  | Baja tulangan |  | Kg | 4.85 | 20830 | 101025.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 551711.34
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 1128746.34
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 112874.634
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 1241620
| A.5.1.1.18 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter ½” | [6 empty] | 82417
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.054 | 125000 | 6750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.027 | 170000 | 4590
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26325
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa galvanis ½” |  | M | 1.2 | 30000 | 36000
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 360 | 12600
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 48600
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 74925
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7492.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 82417
| A.5.1.1.19 | Pemasangan 1 buah kran diameter ½” atau 3/4” | [6 empty] | 110331
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.4 | 150000 | 60000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.04 | 165000 | 6600
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 68700
|  | B | BAHAN
|  |  | Kran air |  | M | 1 | 31500 | 31500
|  |  | Sealtape |  | Buah | 0.025 | 4060 | 101.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 31601.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 100301.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 10030.15
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 110331
| A.5.1.1.20 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3/4” | [6 empty] | 85981
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.054 | 125000 | 6750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.027 | 170000 | 4590
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26325
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa galvanis 3/4” |  | M | 1.2 | 32000 | 38400
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 384 | 13440
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 51840
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 78165
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7816.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 85981
| A.5.1.1.21 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1” | [6 empty] | 28957
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.054 | 125000 | 6750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.027 | 170000 | 4590
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 26325
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa galvanis 1” |  | M | 1.2 |  | 0
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 0
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 26325
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2632.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 28957
| A.5.1.1.22 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1 ½” | [6 empty] | 190153
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.108 | 125000 | 13500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.18 | 150000 | 27000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.018 | 165000 | 2970
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.005 | 170000 | 850
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 44320
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa galvanis 11/2” |  | M | 1.2 | 79350 | 95220
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 952.2 | 33327
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 128547
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 172867
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 17286.7
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 190153
| A.5.1.1.23 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3” | [6 empty] | 481277
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.135 | 125000 | 16875
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.225 | 150000 | 33750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.023 | 165000 | 3795
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 55610
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa galvanis 3” |  | M | 1.2 | 235750 | 282900
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 2829 | 99015
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 381915
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 437525
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 43752.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 481277
| A.5.1.1.24 | Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” | [6 empty] | 860398
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.135 | 125000 | 16875
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.225 | 150000 | 33750
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.023 | 165000 | 3795
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 55610
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa galvanis 4” |  | M | 1.2 | 448500 | 538200
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 5382 | 188370
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 726570
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 782180
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 78218
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 860398
| A.5.1.1.25 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1/2” | [6 empty] | 27539
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.036 | 125000 | 4500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 14830
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 1/2” |  | M | 1.2 | 6300 | 7560
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 75.6 | 2646
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 10206
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 25036
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2503.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 27539
| A.5.1.1.26 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3/4” | [6 empty] | 31103
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.036 | 125000 | 4500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 14830
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 3/4” |  | M | 1.2 | 8300 | 9960
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 99.6 | 3486
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 13446
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 28276
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 2827.6
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 31103
| A.5.1.1.27 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1” | [6 empty] | 36271
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.036 | 125000 | 4500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.006 | 165000 | 990
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.002 | 170000 | 340
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 14830
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 1” |  | M | 1.2 | 11200 | 13440
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 134.4 | 4704
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 18144
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 32974
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 3297.4
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 36271
| A.5.1.1.28 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 11/2” | [6 empty] | 59218
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.054 | 125000 | 6750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 22245
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 11/2” |  | M | 1.2 | 19500 | 23400
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 234 | 8190
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 31590
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 53835
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 5383.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 59218
| A.5.1.1.29 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2” | [6 empty] | 69019
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.054 | 125000 | 6750
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.09 | 150000 | 13500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.009 | 165000 | 1485
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 22245
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 2” |  | M | 1.2 | 25000 | 30000
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 300 | 10500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 40500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 62745
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6274.5
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 69019
| A.5.1.1.30 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 21/2” | [6 empty] | 101653
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.081 | 125000 | 10125
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.135 | 150000 | 20250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0135 | 165000 | 2227.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 33282.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 21/2” |  | M | 1.2 | 36500 | 43800
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 438 | 15330
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 59130
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 92412.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 9241.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 101653
| A.5.1.1.31 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3” | [6 empty] | 125710
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.081 | 125000 | 10125
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.135 | 150000 | 20250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0135 | 165000 | 2227.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 33282.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 3” |  | M | 1.2 | 50000 | 60000
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 600 | 21000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 81000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 114282.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11428.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 125710
| A.5.1.1.32 | Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4” | [6 empty] | 154222
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.081 | 125000 | 10125
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.135 | 150000 | 20250
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.0135 | 165000 | 2227.5
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 33282.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC 4” |  | M | 1.2 | 66000 | 79200
|  |  | Perlengkapan |  | % | 35 | 792 | 27720
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 106920
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 140202.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 14020.25
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 154222
| A.5.1.1.33 | Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah | [6 empty] | 200665
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.08 | 125000 | 10000
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.04 | 150000 | 6000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.004 | 165000 | 660
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.004 | 170000 | 680
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 17340
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa tanah |  | Bh | 1.6 | 57200 | 91520
|  |  | Semen portland |  | Kg | 35 | 1880 | 65800
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.014 | 253510 | 3549.14
|  |  | Pasir urug |  | M3 | 0.014 | 300990 | 4213.86
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 165083
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 182423
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 18242.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 200665
| A.5.1.1.34 | Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm | [6 empty] | 123650
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.06 | 125000 | 7500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.03 | 150000 | 4500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.003 | 165000 | 495
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.003 | 170000 | 510
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 13005
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa tanah |  | Bh | 1.6 | 57200 | 91520
|  |  | Semen portland |  | Kg | 0.68 | 1880 | 1278.4
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.013 | 253510 | 3295.63
|  |  | Pasir urug |  | M3 | 0.011 | 300990 | 3310.89
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 99404.92
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 112409.92
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 11240.992
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 123650
| A.5.1.1.35 | Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 15 - 20 cm | [6 empty] | 143608
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.14 | 125000 | 17500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.07 | 150000 | 10500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.007 | 165000 | 1155
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.007 | 170000 | 1190
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 30345
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa Beton |  | Bh | 1.1 | 64900 | 71390
|  |  | Bata merah |  | M3 | 0.027 | 1040 | 28.08
|  |  | Semen portland |  | Kg | 3.92 | 1880 | 7369.6
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.056 | 253510 | 14196.56
|  |  | Pasir urug |  | M3 | 0.024 | 300990 | 7223.76
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 100208
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 130553
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 13055.3
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 143608
| A.5.1.1.36 | Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 30 - 100 cm | [6 empty] | 230915
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.38 | 125000 | 47500
|  |  | Tukang batu | L.02.03 | OH | 0.19 | 150000 | 28500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.019 | 165000 | 3135
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.019 | 170000 | 3230
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 82365
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa Beton |  | Bh | 1.1 | 64900 | 71390
|  |  | Bata merah |  | M3 | 0.55 | 1040 | 572
|  |  | Semen portland |  | Kg | 10.3 | 1880 | 19364
|  |  | Pasir pasang |  | M3 | 0.061 | 253510 | 15464.11
|  |  | Pasir urug |  | M3 | 0.069 | 300990 | 20768.31
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 127558.42
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 209923.42
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 20992.342
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 230915
A.8.4.6 | HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL
| A.8.4.6.1 | (K3) Pemasangan 1 buah titik lampu | [6 empty] | 931133
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Upah |  | % | 1 | 423242.54 | 423242.54
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 423242.54
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa listrik 5/8” |  | btg | 0.283 | 15380 | 4352.54
|  |  | Kabel NYM 3x2,5 mm2 |  | m | 24 | 11600 | 278400
|  |  | Tee Doos |  | bh | 3 | 1770 | 5310
|  |  | L.Bow |  | bh | 4 | 12300 | 49200
|  |  | Las Dop |  | bh | 3 | 1190 | 3570
|  |  | Klem Pipa Listrik |  | bh | 24 | 940 | 22560
|  |  | Mongkok (Listrik) |  | bh | 1 | 1850 | 1850
|  |  | Saklar tunggal |  | bh | 1 | 27500 | 27500
|  |  | Fitting Lampu |  | bh | 1 | 30500 | 30500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 423242.54
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 846485.08
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 84648.508
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 931133
| A.8.4.6.2 | Memasang 1 Titik Instalasi Penerangan | [6 empty] | 306611
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Tukang | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.03 | 165000 | 4950
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.03 | 170000 | 5100
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 51300
|  | B | BAHAN
|  |  | Kabel NYM 3x2,5 mm2 |  | M' | 11 | 11600 | 127600
|  |  | Pipa Conduit |  | M' | 11 | 6140 | 67540
|  |  | Socket Pipa |  | bh | 1 | 16520 | 16520
|  |  | Tee Doos |  | bh | 2 | 1770 | 3540
|  |  | Klem Pipa |  | bh | 3 | 1860 | 5580
|  |  | Fhiser |  | bh | 6 | 700 | 4200
|  |  | Las Dop |  | bh | 2 | 1190 | 2380
|  |  | Sealtape Listrik |  | bh | 0.25 | 310 | 77.5
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 227437.5
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 278737.5
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 27873.75
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 306611
| A.8.4.6.3 | Pemasangan 1 buah saklar ganda | [6 empty] | 84535
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 43350
|  | B | BAHAN
|  |  | Saklar Ganda |  | bh | 1 | 33500 | 33500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 33500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 76850
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7685
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 84535
| A.8.4.6.4 | Pemasangan 1 buah saklar tunggal | [6 empty] | 77935
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.2 | 125000 | 25000
|  |  | Tukang | L.02.03 | OH | 0.1 | 150000 | 15000
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.01 | 165000 | 1650
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 43350
|  | B | BAHAN
|  |  | Saklar tunggal |  | bh | 1 | 27500 | 27500
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 27500
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 70850
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 7085
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 77935
| A.8.4.6.5 | Pemasangan 1 buah stop kontak | [6 empty] | 70697
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Tukang | L.02.03 | OH | 0.15 | 150000 | 22500
|  |  | Kepala tukang | L.03.01 | OH | 0.015 | 165000 | 2475
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.001 | 170000 | 170
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 27020
|  | B | BAHAN
|  |  | Stop kontak |  | bh | 1 | 37250 | 37250
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 37250
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 64270
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 6427
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 70697
| A.8.4.6.6 | Pemasangan 1 buah MCB Box | [6 empty] | 496870
|  | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
|  | A | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01.01 | OH | 1 | 125000 | 125000
|  |  | Tukang | L.02.03 | OH | 0.5 | 150000 | 75000
|  |  | Mandor | L.04.01 | OH | 0.01 | 170000 | 1700
[6 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  | 201700
|  | B | BAHAN
|  |  | MCB-BOX |  | bh | 1 | 250000 | 250000
[6 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 250000
|  | C | PERALATAN |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH HARGA ALAT |  | 0
|  | D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 0 | 451700
|  | E | Overhead & Profit 10% |  |  | 10% |  | 45170
|  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 0 | 496870

## Bahan
HARGA DASAR SATUAN BAHAN
No. | Bahan | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Keterangan
1 | Air | Liter | 75
2 | Air Kerja | Liter | 75
3 | Air test (air bersih) | m3 | 35000
4 | Air Bersih / PDAM | Liter | 3500
5 | Akustik 60 x 120 | Lembar | 157440
6 | Akustik ukuran 30 x 30 cm | Lembar | 42700
7 | Akustik ukuran 30 x 60 cm | Lembar | 65450
8 | Alang-alang | Ikat | 680
9 | Aluminium Composite Panel | Lbr | 384810
10 | Aluminium strip | m | 28930
11 | Alumunium foil | M2 | 32890
12 | Alumunium gel tbl 0,55 | Lbr | 171100
13 | Ampelas | Lbr | 8260
14 | Asbes semen | m2 | 89600
15 | Asbes gelombang 92x250 | Lbr | 131610
16 | Assesoris (perkuatan, las dll) | Ls | 50000
17 | Bahan bakar | liter | 12100
18 | Bahan tambahan kimia | Liter | 56520
19 | Baja ringan canai dingin C75 | kg | 37500
20 | Baja strip (0,2 x 2) cm | kg | 14630
21 | Baja tulangan | Kg | 20830
22 | Bak cuci piring | Unit | 473000
23 | Bak fibreglass | Unit | 393600
24 | Balok kayu kelas I | m3 | 6500000
25 | Balok kayu kelas II | m3 | 4410000
26 | Balok kayu, 6 x 12 | m3 | 5715000
27 | Bambu diameter 6 - 8 / 600 cm | Batang | 22140
28 | Bata ringan tebal 7,5 cm | bh | 9000
29 | Bata berongga | bh | 1820
30 | Bata merah | Bh | 1040
31 | Bata pelapis Dinding 3cm x 7cm x 24cm | Bh | 840
32 | Bata rooster | Bh | 860
33 | Bathcuip | Unit | 3355000
34 | Batu belah | m3 | 421500
35 | Batu gunung | m3 | 421500
36 | Batu granit | Kg | 18750
37 | Batu paras Dinding | Bh | 93600
38 | Batu pecah | m3 | 413000
39 | Batu traso | Kg | 2910
40 | Baut (Srew driver) | bh | 540
41 | Bentonite | kg | 5700
42 | Besi angker dia 8 | Kg | 16000
43 | Besi beton (polos/ulir) | Kg | 12920
44 | Besi hollow 50.50.3 | Kg | 37000
45 | Besi IWF | Kg | 9750
46 | Besi lis kaca (1 x 1) cm | m | 54450
47 | Besi plat baja | Kg | 11730
48 | Besi Profil | Kg | 19350
49 | Besi scuare tube | m | 33660
50 | Besi siku L 30.30.3 | Kg | 16890
51 | Besi strip | Kg | 12500
52 | Beton 1:2:3 | M3 | 1464000
53 | Bilik bambu | m2 | 92250
54 | Bubung stel gel. | Lbr | 19520
55 | Cat antara | Kg | 54900
56 | Cat Besi | Kg | 58500
57 | Cat dasar Besi | Kg | 37200
58 | Cat dasar Kayu | Kg | 39370
59 | Cat dasar Tembok | Kg | 78650
60 | Cat menie | Kg | 30750
61 | Cat Penutup Kayu | Kg | 65000
62 | Cat Penutup Tembok | Kg | 40600
63 | Closet duduk | Unit | 2825000
64 | Closet jongkok | Unit | 174000
65 | Dempul | Kg | 47340
66 | dinding batu tempel hitam | Bh | 16500
67 | Dolken kayu Ø 8-10/400 cm | Batang | 31250
68 | Door closer | set | 305000
69 | Door holder | Bh | 121250
70 | Door stop | Bh | 114660
71 | Dynabol dia 12 x 120 mm | Bh | 12500
72 | Engsel angin | Bh | 9600
73 | Engsel kupu-kupu | Bh | 22800
74 | Engsel pintu | Bh | 21420
75 | Fhiser | bh | 700
76 | Fitting Lampu | bh | 30500
77 | Floor drain | Unit | 280000
78 | Floor harderner | Kg | 4320
79 | Formika | Lembar | 103500
80 | Genteng aspal | Bh | 3060
81 | Genteng beton | Bh | 2920
82 | Genteng bubung | Bh | 6150
83 | Genteng kodok | Bh | 1790
84 | Genteng metal | Bh | 43750
85 | Genteng palentong | Bh | 2900
86 | Gypsum board 9 mm (1200 x 2400 mm) | Lembar | 101790
87 | HB-10 | Bh | 7410
88 | HB-15 | Bh | 8260
89 | HB-20 | Bh | 12100
90 | Ijuk | m3 | 241500
91 | Jaring kawat baja dilas | kg | 13320
92 | Jendela naco | Bh | 30140
93 | Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) | m2 | 64350
94 | Jet Pump | Bh | 660000
95 | Kabel NYM 3x2,5 mm2 | m | 11600
96 | Kaca wireglassed 5mm | m2 | 946700
97 | Kaca buram 12 mm | m2 | 165000
98 | Kaca cermin 5 mm | m2 | 171570
99 | Kaca cermin 8 mm | m2 | 296100
100 | Kaca patri 5mm | m2 | 102850
101 | Kaca polos | m2 | 138600
102 | Kaca tebal 3mm | m2 | 112500
103 | Kaca tebal 5 mm | m2 | 141600
104 | Kaca tebal 8 mm | m2 | 222040
105 | Kait angin | Bh | 6600
106 | Kalkarium | Kg | 5880
107 | Kapur | m3 | 448950
108 | Kapur Pasang | m3 | 529200
109 | Kapur sirih | Kg | 16370
110 | Kawat beton | Kg | 27260
111 | Kawat BRC galvanis besi 8" | Lbr | 980980
112 | Kawat dia 4 mm | kg | 24800
113 | Kawat duri | M’ | 24800
114 | Kawat Galvanis Q 3 mm | Kg | 130000
115 | Kawat jaring | Lbr | 134200
116 | Kawat las | Kg | 56250
117 | Kawat las listrik | Kg | 54900
118 | Kawat nyamuk | m2 | 13560
119 | Kayu | m3 | 6765000
120 | Kayu 5/7 | m3 | 6765000
121 | Kayu balok 5/7 | m3 | 6765000
122 | Kayu balok 5/7 kelas III | m3 | 2646000
123 | Kayu balok borneo | M3 | 4375000
124 | Kayu bekisting | M2 | 1500000
125 | Kayu kaso 5/7 | m3 | 4375000
126 | Kayu kelas II | m3 | 5500000
127 | Kayu kelas II balok | M3 | 5500000
128 | Kayu kelas III | m3 | 4500000
129 | Kayu kelas III (papan) | m3 | 4500000
130 | Kayu papan | m3 | 4500000
131 | Kayu papan 3/20 | m3 | 4165000
132 | Kayu Papan kelas I | M3 | 7407750
133 | Kayu Papan kelas II | m3 | 4305000
134 | Kayu papan kelas III | m3 | 3175000
135 | Kayu Ulin 10x10 | m3 | 6765000
136 | Kalang dan sunduk | m3 | 6765000
137 | keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm | Bh | 1900
138 | keramik artistik 10cm x 20cm | Bh | 1900
139 | keramik Dinding 10cm x 20cm | Bh | 2200
140 | keramik Dinding 20cm x 20cm | Bh | 4200
141 | Keramik Dinding artistik | Bh | 1900
142 | keramik Dinding artistik 5cm x 20cm | Bh | 2200
143 | Keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm | Bh | 13560
144 | Keramik ukuran 20cm x 20cm | Bh | 5000
145 | keramik ukuran 30cm x 30cm | Bh | 7500
146 | keramik ukuran 33cm x 33cm | Bh | 9000
147 | Kerikil m3 | m3 | 600000
148 | Kerikil kg | kg | 444.4444
149 | Kerikil (Maks 30 mm) m3 | m3 | 600000
150 | Kerikil (Maks 30 mm) kg | kg | 444.4444
151 | Klem Pipa | bh | 1860
152 | Klem Pipa Listrik | bh | 940
153 | Kolom Benton Pracetak | Batang | 237890
154 | Koral | m3 | 600000
155 | Koral beton | m3 | 600000
156 | Kran air | M | 31500
157 | Kuas | Bh | 20740
158 | Kunci lemari | Set | 15120
159 | Kunci silinder | Bh | 87750
160 | Kunci slot | Bh | 62500
161 | Kunci tanam | Bh | 130000
162 | Kunci tanam antik | Bh | 315000
163 | Kunci tanam biasa | Bh | 159900
164 | Kunci tanam KM | Bh | 58500
165 | L.Bow | bh | 12300
166 | lantai karpet | m2 | 500000
167 | Lantai kerja tebal 10cm | m3 | 945000
168 | Las Dop | bh | 1190
169 | Lem Kayu/Karet | Kg | 15210
170 | Lem Putih | Kg | 19050
171 | List gypsum profil | m | 15000
172 | List kayu 2/4 | m3 | 5995000
173 | List kayu profil | m | 3510
174 | marmer Dinding 100cm x 100cm | Bh | 69020
175 | marmer ukuran 100cm x 100cm | Bh | 69020
176 | MCB-BOX | Bh | 250000
177 | Meni besi | Liter | 35100
178 | Menie A | Kg | 38080
179 | Menie B | Kg | 45360
180 | Menie besi | Kg | 34290
181 | Minyak bekisting | Liter | 7310
182 | Minyak pelumas | Liter | 12400
183 | Mongkok (Listrik) | bh | 1850
184 | Mortar siap pakai | Kg | 13970
185 | Nok genteng aspal | Bh | 30500
186 | Nok genteng beton | Bh | 18750
187 | Nok genteng metal | Bh | 92130
188 | Nok paten 92cm | Lbr | 46480
189 | Nok standar 40x18 | Bh | 6600
190 | Nozzle | Bh | 37000
191 | Oli | liter | 44450
192 | Paku 2”-3” | Kg | 27970
193 | Paku 5 - 10 cm | kg | 27970
194 | Paku 5 - 12 cm | kg | 27970
195 | Paku biasa | Kg | 27970
196 | Paku biasa ½”-1” | Kg | 27730
197 | Paku biasa 2” - 5” | Kg | 27500
198 | Paku hak panj 15cm | Kg | 13860
199 | Paku pancing 6x23 | Kg | 14760
200 | Paku skrup | buah | 840
201 | Paku tripleks | kg | 22140
202 | Panel Beton Pracetak | Lbr | 178500
203 | Parquet kayu | m2 | 16660
204 | Parquet kayu gymfloor | m2 | 365400
205 | Pasir beton m3 | m3 | 350000
206 | Pasir beton kg | kg | 250
207 | Pasir pasang | m3 | 253510
208 | Pasir urug | M3 | 300990
209 | Paving block 8 cm berwarna | M2 | 139700
210 | Paving block 6 cm | M2 | 155250
211 | Paving block 6cm berwarna | M2 | 165100
212 | Paving block 8 cm natural | M2 | 3900
213 | Pengeboran | M' | 300000
214 | Pengelasan | cm | 5490
215 | Pengencer | Kg | 42000
216 | Penjaga jarak bekisting / spacer | Buah | 25000
217 | Perancah kayu | m3 | 1633500
218 | Phenol film 12mm | Lbr | 255000
219 | Pintu alluminium | m | 571500
220 | Pintu gulung besi | m2 | 676500
221 | Pintu lipat | m2 | 630000
222 | Pipa Baja Ø 100 mm | m
223 | Pipa Baja Ø 1000 mm | m
224 | Pipa Baja Ø 1100 mm | m
225 | Pipa Baja Ø 1200 mm | m
226 | Pipa Baja Ø 125 mm | m
227 | Pipa Baja Ø 150 mm | m
228 | Pipa Baja Ø 200 mm | m
229 | Pipa Baja Ø 250 mm | m
230 | Pipa Baja Ø 300 mm | m
231 | Pipa Baja Ø 400 mm | m
232 | Pipa Baja Ø 450 mm | m
233 | Pipa Baja Ø 500 mm | m
234 | Pipa Baja Ø 600 mm | m
235 | Pipa Baja Ø 63 mm | m
236 | Pipa Baja Ø 800 mm | m
237 | Pipa Baja Ø 900 mm | m
238 | Pipa Beton | Bh | 64900
239 | Pipa Conduit | M' | 6140
240 | Pipa DCI Ø 100 mm | m
241 | Pipa DCI Ø 1000 mm | m
242 | Pipa DCI Ø 1100 mm | m
243 | Pipa DCI Ø 1200 mm | m
244 | Pipa DCI Ø 125 mm | m
245 | Pipa DCI Ø 150 mm | m
246 | Pipa DCI Ø 200 mm | M
247 | Pipa DCI Ø 250 mm | M
248 | Pipa DCI Ø 300 mm | m
249 | Pipa DCI Ø 400 mm | m
250 | Pipa DCI Ø 450 mm | m
251 | Pipa DCI Ø 500 mm | m
252 | Pipa DCI Ø 600 mm | m
253 | Pipa DCI Ø 800 mm | m
254 | Pipa DCI Ø 900 mm | m
255 | Pipa galvanis ½” | M | 30000
256 | Pipa galvanis 1” | M | 35000
257 | Pipa galvanis 11/2” | M | 79350
258 | Pipa galvanis 3/4” | M | 32000
259 | Pipa galvanis 3” | M | 235750
260 | Pipa galvanis 4” | M | 448500
261 | Pipa GIP Ø 100 mm | m
262 | Pipa GIP Ø 1000 mm | m
263 | Pipa GIP Ø 1100 mm | m
264 | Pipa GIP Ø 1200 mm | m
265 | Pipa GIP Ø 125 mm | m
266 | Pipa GIP Ø 150 mm | m
267 | Pipa GIP Ø 200 mm | m
268 | Pipa GIP Ø 250 mm | m
269 | Pipa GIP Ø 300 mm | m
270 | Pipa GIP Ø 400 mm | m
271 | Pipa GIP Ø 450 mm | m
272 | Pipa GIP Ø 500 mm | m
273 | Pipa GIP Ø 600 mm | m
274 | Pipa GIP Ø 63 mm | m
275 | Pipa GIP Ø 800 mm | m
276 | Pipa GIP Ø 900 mm | m
277 | Pipa HDPE Ø 100 mm | m
278 | Pipa HDPE Ø 1000 | bh
279 | Pipa HDPE Ø 1000 mm | m
280 | Pipa HDPE Ø 1100 | bh
281 | Pipa HDPE Ø 1100 mm | m
282 | Pipa HDPE Ø 1200 mm | m
283 | Pipa HDPE Ø 125 mm | m
284 | Pipa HDPE Ø 150 mm | m
285 | Pipa HDPE Ø 200 mm | m
286 | Pipa HDPE Ø 250 mm | m
287 | Pipa HDPE Ø 300 mm | m
288 | Pipa HDPE Ø 400 mm | m
289 | Pipa HDPE Ø 450 mm | m
290 | Pipa HDPE Ø 500 mm | m
291 | Pipa HDPE Ø 600 mm | m
292 | Pipa HDPE Ø 63 mm | m
293 | Pipa HDPE Ø 800 mm | m
294 | Pipa HDPE Ø 900 mm | m
295 | Pipa listrik 5/8” | btg | 15380
296 | Pipa Ø 100 mm | bh
297 | Pipa Ø 150 mm | bh
298 | Pipa Ø 200 mm | bh
299 | Pipa Ø 250 mm | bh
300 | Pipa Ø 300 mm | bh
301 | Pipa Ø 400 mm | bh
302 | Pipa Ø 450 mm | bh
303 | Pipa Ø 500 mm | bh
304 | Pipa Ø 600 mm | bh
305 | Pipa Ø 700 mm | bh
306 | Pipa Ø 80 mm | bh
307 | Pipa Ø 800 mm | bh
308 | Pipa PVC 1/2” | M | 6300
309 | Pipa PVC 1” | M | 11200
310 | Pipa PVC 11/2” | M | 19500
311 | Pipa PVC 2” | M | 25000
312 | Pipa PVC 21/2” | M | 36500
313 | Pipa PVC 3/4” | M | 8300
314 | Pipa PVC 3” | M | 50000
315 | Pipa PVC 4” | M | 66000
316 | Pipa PVC Ø 1000 mm | m
317 | Pipa PVC Ø 110 mm | m
318 | Pipa PVC Ø 1100 mm | m
319 | Pipa PVC Ø 1200 mm | m
320 | Pipa PVC Ø 150 mm | m
321 | Pipa PVC Ø 200 mm | m
322 | Pipa PVC Ø 250 mm | m
323 | Pipa PVC Ø 300 mm | m
324 | Pipa PVC Ø 400 mm | m
325 | Pipa PVC Ø 450 mm | m
326 | Pipa PVC Ø 500 mm | m
327 | Pipa PVC Ø 600 mm | m
328 | Pipa PVC Ø 63 mm | m
329 | Pipa PVC Ø 800 mm | m
330 | Pipa PVC Ø 90 mm | m
331 | Pipa PVC Ø 900 mm | m
332 | Pipa tanah | Bh | 57200
333 | Plafond PVC (setara Shunda Plafon, Flat Gloss Half Silver) | m2 | 131890
334 | Plamuur | Kg | 22000
335 | Plastic aerator | Bh | 44100
336 | Plint internal cove artistik 5cm x 5cm x 20cm | Bh | 5360
337 | Plint keramik ukuran 10cm x 10cm | Bh | 6440
338 | Plint keramik ukuran 10cm x 20cm | Bh | 8130
339 | Plint keramik ukuran 5cm x 20cm | Bh | 5630
340 | Plint ubin granit ukuran 10cm x 30cm | Bh | 15730
341 | Plint ubin granit ukuran 10cm x 40cm | Bh | 17780
342 | Plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 30cm | Bh | 6300
343 | Plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 40cm | Bh | 7080
344 | Plint ubin Pc abu-abu ukuran 15cm x 20cm | Bh | 7540
345 | Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm | Bh | 7040
346 | Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm | Bh | 8120
347 | Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 30cm | Bh | 17500
348 | Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm | Bh | 18000
349 | plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm | Bh | 19040
350 | Plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm | Bh | 5950
351 | Plint ubin teraso ukuran 10cm x 40cm | Bh | 8400
352 | Plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm | Bh | 5090
353 | Plint ubin warna ukuran 10cm x 30cm | Bh | 5700
354 | Plint ubin warna ukuran 10cm x 40cm | Bh | 7870
355 | plint vynil 15cm x 30cm | Bh | 28750
356 | Plywood 4 mm | Lbr | 78000
357 | Plywood 6 mm | Lbr | 86000
358 | Plywood 9 mm | Lbr | 135000
359 | Politur | L | 44100
360 | Politur jadi | L | 55000
361 | Pompa Transfer 200 Lpm ( 3 Lps ) | Bh | 3800000
362 | Porselen 11x11 | bh | 8260
363 | Porselen Dinding 10x20 | Bh | 5900
364 | Porselen Dinding 11x11 | Bh | 7200
365 | Porselen Dinding 20x20 | Bh | 8750
366 | Profil Allum"T" | m | 14520
367 | Profil alluminium | m | 20000
368 | Profil kaca | m | 65000
369 | Ramset | Buah | 350
370 | Rangka metal hollow 40.40.2 mm | M1 | 57500
371 | Rel pintu sorong | Set | 238000
372 | Reng (3 x 4) cm | m3 | 4500000
373 | Reng 2 x 3 cm | m3 | 3456000
374 | Reng Canai Dingin | M' | 11000
375 | Residu | Liter | 10370
376 | Residu atau ter | L | 10370
377 | Rolling dor alluminium | m2 | 608400
378 | Rooflight 90x180 | Lbr | 144000
379 | Sabun | Kg | 13000
380 | Saklar ganda | bh | 33500
381 | Saklar tunggal | bh | 27500
382 | Screening | Kg | 3050
383 | Screw | bh | 600
384 | Sealant | Tube | 45000
385 | Sealtape | Buah | 4060
386 | Sealtape Listrik | bh | 310
387 | Semen grout | Kg | 1920
388 | Semen Merah | Kg | 2460
389 | Semen mortar Acian | Kg | 2330
390 | Semen mortar pasangan | Kg | 2330
391 | Semen portland | Kg | 1880
392 | Semen Warna | Kg | 2460
393 | Seng gelombang | Lbr | 63500
394 | Seng plat | Lbr | 33000
395 | Sirap kayu | Bh | 12000
396 | Sirtu | m3 | 274850
397 | Skrup fixer | buah | 200
398 | Socket Pipa | bh | 16520
399 | Soda api | Kg | 50850
400 | Solar | L | 10540
401 | Spring knip | Bh | 8850
402 | Stop kontak | Bh | 37250
403 | Strorox - 100 | kg | 52700
404 | Sunscreen alluminium | m2 | 292500
405 | Talang / Jurai Canai Dingin | M' | 50400
406 | Tali ijuk | Kg | 25510
407 | Tanah Liat | m3 | 40000
408 | Teak oil | L | 20460
409 | Teakwood 4 mm 90 x 220 cm | Lembar | 73080
410 | Teakwood 4 mm, 120 x 240 | Lembar | 81900
411 | Tee Doos | bh | 1770
412 | Tee Ø 1000 mm | bh
413 | Tee Ø 1100 mm | bh
414 | Tee Ø 1200 mm | bh
415 | Tee Ø 150 mm | bh
416 | Tee Ø 200 mm | bh
417 | Tee Ø 250 mm | bh
418 | Tee Ø 300 mm | bh
419 | Tee Ø 400 mm | bh
420 | Tee Ø 450 mm | bh
421 | Tee Ø 500 mm | bh
422 | Tee Ø 600 mm | bh
423 | Tee Ø 700 mm | bh
424 | Tee Ø 800 mm | bh
425 | Tee Ø 900 mm | bh
426 | Teraso cor di tempat, tebal 3cm | M3 | 5400
| Tepung gypsum | Kg | 29000
427 | Tiang GIP dia. 50 mm ( 2'' ) | m | 132250
428 | Tripleks | Lembar | 46990
429 | ubin granit ukuran 30cm x30cm | Bh | 19840
430 | ubin granit ukuran 40cm x40cm | Bh | 24600
431 | Ubin keramik | Bh | 17700
432 | ubin PC abu-abu ukuran 20cm x20 cm | Bh | 3630
433 | ubin PC abu-abu ukuran 30cm x30 cm | Bh | 5180
434 | ubin PC abu-abu ukuran 40cm x40cm | Bh | 7380
435 | Ubin porselen | Bh | 7740
436 | ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm | Bh | 13800
437 | ubin teralux ukuran 30cm x30cm | Bh | 17360
438 | ubin teralux marmer ukuran 30cm x30cm | Bh | 39780
439 | ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm | Bh | 41040
440 | ubin teralux marmer ukuran 60cm x60cm | Bh | 55800
441 | ubin teraso ukuran 30cm x30cm | Bh | 16200
442 | ubin teraso ukuran 40cm x40cm | Bh | 19380
443 | ubin warna ukuran 20cm x20cm | Bh | 14260
444 | ubin warna ukuran 30cm x30cm | Bh | 15750
445 | ubin warna ukuran 40cm x40 cm | Bh | 17980
446 | underlayer (pelapis bawah karpet) | m2 | 35060
447 | Urinoir | Unit | 1652000
448 | Valve Ø 1000 mm | bh
449 | Valve Ø 1100 mm | bh
450 | Valve Ø 1200 mm | bh
451 | Valve Ø 150 mm | bh
452 | Valve Ø 200 mm | bh
453 | Valve Ø 250 mm | bh
454 | Valve Ø 300 mm | bh
455 | Valve Ø 400 mm | bh
456 | Valve Ø 450 mm | bh
457 | Valve Ø 500 mm | bh
458 | Valve Ø 600 mm | bh
459 | Valve Ø 700 mm | bh
460 | Valve Ø 800 mm | bh
461 | Valve Ø 900 mm | bh
462 | Venetians blinds dan vertical blinds (tirai) | M2 | 95250
463 | Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) | m2 | 95250
464 | Vernis | L | 146050
465 | Vynil ukuran 30cm x 30cm | Bh | 20570
466 | Wallpaper | m2 | 43750
467 | wallpaper lebar 50 cm | m | 25000
468 | Wastafel | Unit | 380000
469 | Waterdrain | Bh | 87400
470 | Waterstop lebar 150 mm | m | 92800
471 | Waterstop lebar 200 mm | m | 93600
472 | Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | m | 118750
473 | Chopped Strand Mat(CSM)450 | kg | 34500
474 | Wover Roving (WR)600 | kg | 23000
475 | Resin | kg | 40250
476 | Katalis | kg | 115000
477 | Pigment White | kg | 103500
478 | Pigmen Blue | kg | 172500
479 | Talk | zak | 160000
ALAT SEWA
1 | Mobile crane =< 3 ton | Unit hari | 1291500
2 | Peralatan potong pipa T1/manual (gergaji) /saw | Hari | 280800
3 | Peralatan potong pipa T2/mekanik / cilinder | Hari | 767000
4 | Peralatan potong pipa T2/mekanik / cilinder saw | Hari | 767000
5 | Sewa alat Las Listrik | Jam | 150000
6 | Sewa Genset 1500 watt | Hari | 393750
7 | Sewa Pompa Submersible 3m3/h | Hari | 358750
8 | Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T | Hari | 562280
9 | Sewa crane | Hari | 1540000
10 | Sewa pipe support | Hari | 396800
11 | Sewa excavator type 225 kap 0,5 -1,0 m3 | Hari | 1997520
12 | Mesin Horizontal Direct Drilling (HDD) | Unit hari | 3500000
13 | dan mata bor masing masing diameter
14 | Mixing Pump | Unit hari | 750000
15 | Genset | Unit hari | 505500

## Upah
HARGA DASAR SATUAN UPAH
No. | Tenaga Kerja |  | Kode | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |  | Keterangan | Jam Kerja Eff.
[5 empty] | Jam | Hari
1 |  | Pekerja | L.01 | OH | 15600 | 125000 |  | 8
2 |  | Pekerja Anyam | L.01 | OH | 15600 | 125000
3 |  | Pekerja Pengisi Batu | L.01 | OH | 15600 | 125000
4 |  | Tukang | L.02 | OH | 18700 | 150000
5 |  | Tukang Gali | L.02 | OH | 15600 | 125000
6 |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 18700 | 150000
7 |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 18700 | 150000
8 |  | Tukang Besi | L.02 | OH | 18700 | 150000
9 |  | Tukang Besi Konstruksi | L.02 | OH | 18700 | 150000
10 |  | Tukang Alumunium | L.02 | OH | 18700 | 150000
11 |  | Tukang Cat | L.02 | OH | 18700 | 150000
12 |  | Tukang Pipa | L.02 | OH | 18700 | 150000
13 |  | Tukang Pengayam Bronjong | L.02 | OH | 18700 | 150000
14 |  | Tukang Tebas | L.02 | OH | 15600 | 125000
15 |  | Tukang Vibrator | L.02 | OH | 18700 | 150000
16 |  | Tukang Ereksi | L.02 | OH | 18700 | 150000
17 |  | Tukang Las | L.02 | OH | 18700 | 150000
18 |  | Tukang Las Konstruksi | L.02 | OH | 18700 | 150000
19 |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 20600 | 165000
20 |  | Mandor | L.04 | OH | 21200 | 170000
21 |  | Juru Ukur | L.05 | OH | 20600 | 165000
22 |  | Pembantu Juru Ukur | L.06 | OH | 20600 | 165000
23 |  | Ahli Alat Berat ( Mekanik ) | L.07 | OH | 20600 | 165000
24 |  | Operator Alat Berat | L.08 | OH | 20600 | 165000
25 |  | Pembantu Operator | L.09 | OH | 18500 | 148500
26 |  | Operator Alat Pipa | L.08 | OH | 20600 | 165000
27 |  | Sopir Truck | L.10 | OH | 20600 | 165000
28 |  | Kenek Truk | L.11 | OH | 20600 | 165000
29 |  | Penjaga Malam | L.12 | OH | 20600 | 165000
30 |  | Juru Gambar (Drafter) | L.13 | OH | 20600 | 165000
31 |  | Design Engineer | L.15 | OH | 20600 | 165000
32 |  | Operator Printer/Plotter | L.16 | OH | 20600 | 165000
33 |  | Operator crane | L.08 | OH | 20600 | 165000
34 |  | Pembantu operator crane | L.09 | OH | 18500 | 148500
35 |  | Bor Master |  | OH | 31200 | 250000
36 |  | Operator Mesin Bor |  | OH | 11400 | 91700

## Bobot Pekerjaan
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga (Rp) |  | Bobot (%)
|  |  |  | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4x5 | 7
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan Lahan | M² | 200 | 23100 | 4620000 | 1.3376
2 | Pemasangan Bouwplank | M¹ | 36 | 92990 | 3347640 | 0.96924
3 | Penyediaan Air Kerja | LS | 1 | 500000 | 500000 | 0.14476
4 | Administrasi & Dokumentasi | LS | 1 | 500000 | 500000 | 0.14476
|  |  |  | Jumlah I | 8967640 | 2.5964
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN
1 | Galian Tanah Pondasi | M³ | 30.7125 | 107800 | 3310807.5 | 0.95857
2 | Urugan Tanah Kembali | M³ | 26.8781 | 39050 | 1049590.7813 | 0.30389
3 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi | M³ | 2.025 | 440426 | 891862.65 | 0.25822
4 | Urugan Pasir Dibawah Lantai | M³ | 4.8 | 440426 | 2114044.8 | 0.61208
|  |  |  | Jumlah II | 7366305.7313 | 2.1328
III | PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN
1 | Pasangan Batu Kosong/Aanstamping | M³ | 6.075 | 885381 | 5378689.575 | 1.5573
2 | Pasangan Pondasi Batu Gunung | M³ | 18 | 1467001 | 26406018 | 7.6453
3 | Pasangan Batu Bata | M² | 160.405 | 178223 | 28587860.315 | 8.277
4 | Plesteran Dinding | M² | 320.81 | 89498 | 28711853.38 | 8.3129
5 | Acian Dinding | M² | 320.81 | 54406 | 17453988.86 | 5.0534
|  |  |  | Jumlah III | 106538410.13 | 30.8459
IV | PEKERJAAN BETON
1 | Cor Beton Sloof 20x25 cm
| a. Pembesian | Kg | 189.5813 | 17691.7 | 3354014.6006 | 0.97108
| b. Bekisting | M² | 22.5 | 356765 | 8027212.5 | 2.3241
| c. Beton | M³ | 2.25 | 1802958 | 4056655.5 | 1.1745
2 | Cor Kolom Praktis 15x15 cm
| a. Pembesian | Kg | 156.4283 | 17691.7 | 2767483.1448 | 0.80127
| b. Bekisting | M² | 20.4 | 356765 | 7278006 | 2.1072
| c. Beton | M³ | 1.0125 | 1802958 | 1825494.975 | 0.52853
3 | Cor Ring Balk 15x15 cm
| a. Pembesian | Kg | 103.5188 | 17691.7 | 1831422.6694 | 0.53025
| b. Bekisting | M² | 13.5 | 356765 | 4816327.5 | 1.3945
| c. Beton | M³ | 1.0125 | 1802958 | 1825494.975 | 0.52853
4 | Cor Teras Depan
| a. Pembesian | Kg | 37 | 17691.7 | 654592.9 | 0.18952
| b. Bekisting | M² | 3 | 700265 | 2100795 | 0.60824
| c. Beton | M³ | 0.36 | 1802958 | 649064.88 | 0.18792
5 | Cor Teras Belakang
| a. Pembesian | Kg | 34.5333 | 17691.7 | 610953.3733 | 0.17689
| b. Bekisting | M² | 2.8 | 700265 | 1960742 | 0.56769
| c. Beton | M³ | 0.336 | 1802958 | 605793.888 | 0.17539
|  |  |  | Jumlah IV | 42364053.9062 | 12.2656
V | PEKERJAAN ATAP & PLAVOND
1 | Kuda-kuda baja ringan serta reng | M³ | 97.6801 | 396201 | 38700952.381 | 11.205
2 | Pasangan Listplank | M³ | 39.536 | 107851 | 4263999.243 | 1.2345
3 | Pasangan Atap metal ukuran 80 x 100 atap pelana | M³ | 97.6801 | 114665 | 11200488.4005 | 3.2429
4 | Rangka plafond besi hollow | M³ | 80 | 423593 | 33887440 | 9.8114
5 | Pasangan Plafond gypsum board | M' | 80 | 64700 | 5176000 | 1.4986
6 | Pasangan List Plafond Profil | M² | 36 | 41910 | 1508760 | 0.43683
|  |  |  | Jumlah V | 94737640.0244 | 27.4293
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA
1 | Kayu Kusen Kelas II (5/12) | M³ | 0.3504 | 10054189 | 3522987.8256 | 1.02
2 | Pasangan Daun Pintu Panel Kayu | M² | 6.528 | 902665 | 5892597.12 | 1.7061
3 | Daun Pintu Double Taewood | M² | 1.428 | 767120 | 1095447.36 | 0.31716
4 | Pasangan Daun Jendela Kaca | M² | 0.812 | 680859 | 552857.508 | 0.16007
5 | Pasangan Lubang Angin | M² | 2.304 | 822685 | 1895466.24 | 0.54879
|  |  |  | Jumlah VI | 12959356.0536 | 3.7521
VII | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK
1 | Pasangan Tegel Keramik (30/30) | M² | 44.37 | 302112 | 13404709.44 | 3.881
2 | Pasangan Tegel Keramik (20/20) | M² | 2.88 | 351087 | 1011130.56 | 0.29275
|  |  |  | Jumlah VII | 14415840 | 4.1738
VIII | PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI
1 | Pasangan Kunci Tanam Biasa | BH | 4 | 269775 | 1079100 | 0.31243
2 | Pasangan Kunci KM/WC | BH | 1 | 157173 | 157173 | 0.045506
3 | Pasangan Kunci Slot Pintu | BH | 5 | 108317 | 541585 | 0.1568
4 | Pasangan Kunci Slot Jendela | BH | 4 | 108317 | 433268 | 0.12544
5 | pasangan Engsel Pintu | BH | 15 | 53246 | 798690 | 0.23124
6 | Pasangan Engsel Jendela | BH | 8 | 44863 | 358904 | 0.10391
7 | Pasangan Kait Angin | BH | 8 | 38291 | 306328 | 0.088691
|  |  |  | Jumlah VIII | 3675048 | 1.064
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK & AIR
1 | Lampu TL 20W | BH | 2 | 306611 | 613222 | 0.17755
2 | Lampu Pijar 25W | BH | 5 | 306611 | 1533055 | 0.44386
3 | Lampu Pijar 5W | BH | 1 | 306611 | 306611 | 0.088773
4 | Saklar Ganda | BH | 2 | 84535 | 169070 | 0.048951
5 | Saklar Tunggal | BH | 4 | 77935 | 311740 | 0.090258
6 | Stop Kontak | BH | 4 | 70697 | 282788 | 0.081875
7 | MCB-BOX | BH | 1 | 496870 | 496870 | 0.14386
8 | Pasangan Kloset Duduk | BH | 1 | 2407185 | 2407185 | 0.69695
9 | Pasangan Bak Air Viber | BH | 1 | 611387 | 611387 | 0.17701
10 | Kran Air | BH | 4 | 110331 | 441324 | 0.12778
11 | Pasangan Floor Drain | BH | 1 | 328625 | 328625 | 0.095146
12 | Bak Cuci Piring | BH | 1 | 678315 | 678315 | 0.19639
|  |  |  | Jumlah IX | 8180192 | 2.3684
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Cat Tembok | M² | 320.81 | 37532 | 12040640.92 | 3.4861
2 | Cat Plafond | M² | 80 | 37532 | 3002560 | 0.86933
3 | Manie Kayu | M² | 6.0588 | 43847 | 265660.2036 | 0.076916
4 | Cat Kayu | M² | 6.0588 | 52538 | 318317.2344 | 0.092162
|  |  |  | Jumlah X | 15627178.358 | 4.5245
XI | PEKERJAAN SEPTITANK & PERESAPAN
1 | Galian Tanah | M³ | 12.774 | 107800 | 1377037.2 | 0.39869
2 | Plesteran Transram | M² | 24.96 | 108051 | 2696952.96 | 0.78085
3 | Pekerjaan Pasangan Batu Kosong | M³ | 0.432 | 885381 | 382484.592 | 0.11074
4 | Pekerjaan Urugan Pasir | M³ | 0.4275 | 440426 | 188282.115 | 0.054513
5 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (5/7) | M³ | 0.432 | 401852 | 173600.064 | 0.050262
6 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (3/5) | M³ | 0.432 | 401852 | 173600.064 | 0.050262
7 | Pekerjaan Lapisan Ijuk (5cm) | M² | 5.12 | 808665 | 4140364.8 | 1.1988
8 | Pekerjaan Beton Sloof 15/20 | M³ | 0.2835 | 7336880 | 2080005.48 | 0.60222
9 | Pekerjaan Kolom Praktis (15/15) | M³ | 0.2025 | 8939854 | 1810320.435 | 0.52414
10 | Pekerjaan Kolom (20/20) | M³ | 0.112 | 8939854 | 1001263.648 | 0.28989
11 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/15) | M³ | 0.24975 | 7336880 | 1832385.78 | 0.53053
12 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/20) | M³ | 0.168 | 7336880 | 1232595.84 | 0.35687
13 | Pekerjaan Pelat Beton Penutup | M³ | 0.59075 | 8939854 | 5281218.7505 | 1.5291
14 | Pekerjaan Pipa PVC Ø 4" | M' | 3 | 154222 | 462666 | 0.13396
15 | Pekerjaan Pipa Hawa Gip Ø 1,5" | BH | 1 | 100000 | 100000 | 0.028953
16 | Pekerjaan Pasangan Tembok | M³ | 34.14 | 178223 | 6084533.22 | 1.7616
|  |  |  | Jumlah XI | 29017310.9485 | 8.4013
XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Pembersihan Kembali | M2 | 200 | 7700 | 1540000 | 0.44587
|  |  |  | Jumlah XII | 1540000 | 0.44587
|  |  |  | TOTAL I s/d XII | 345388975.1519 | 100

## Time Schedulle & Kurva S
TIME SCHEDULLE & KURVA 'S' (77 Hari) Kerja
No | Uraian Pekerjaan |  | Satuan | Volume | Harga (Rp) |  | Bobot (%) | Bulan I |  |  |  | Bulan II |  |  |  | Bulan III
[5 empty] | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |  | 1 (7 Hari) | 2 (7 Hari) | 3 (7 Hari) | 4 (7 Hari) | 1 (7 Hari) | 2 (7 Hari) | 3 (7 Hari) | 4 (7 Hari) | 1 (7 Hari) | 2 (7 Hari) | 3 (7 Hari)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan Lahan |  | M² | 200 | 23100 | 4620000 | 1.3376 | 1.3376
2 | Pemasangan Bouwplank |  | M¹ | 36 | 92990 | 3347640 | 0.96924 | 0.96924
3 | Penyediaan Air Kerja |  | LS | 1 | 500000 | 500000 | 0.14476 | 0.048255 |  |  |  | 0.048255 |  |  |  | 0.048255
4 | Administrasi & Dokumentasi |  | LS | 1 | 500000 | 500000 | 0.14476 | 0.036191 |  |  |  | 0.036191 |  |  |  | 0.036191 |  | 0.036191
[5 empty] | Jumlah I | 8967640 | 2.5964
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN
1 | Galian Tanah Pondasi |  | M³ | 30.7125 | 107800 | 3310807.5 | 0.95857 | 0.47929 | 0.47929
2 | Urugan Tanah Kembali |  | M³ | 26.8781 | 39050 | 1049590.7813 | 0.30389 |  |  | 0.30389
3 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi |  | M³ | 2.025 | 440426 | 891862.65 | 0.25822 |  |  | 0.25822
4 | Urugan Pasir Dibawah Lantai |  | M³ | 4.8 | 440426 | 2114044.8 | 0.61208 |  |  | 0.61208
[5 empty] | Jumlah II | 7366305.7313 | 2.1328
III | PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN
1 | Pasangan Batu Kosong/Aanstamping |  | M³ | 6.075 | 885381 | 5378689.575 | 1.5573 | 0.77864 | 0.77864
2 | Pasangan Pondasi Batu Gunung |  | M³ | 18 | 1467001 | 26406018 | 7.6453 |  | 0.5 | 2.5484 | 2.5484 | 2.04
3 | Pasangan Batu Bata |  | M² | 160.405 | 178223 | 28587860.315 | 8.277 |  |  | 2.759 | 2.759 | 2.759
4 | Plesteran Dinding |  | M² | 320.81 | 89498 | 28711853.38 | 8.3129 |  |  |  | 2.771 | 2.771 | 2.771
5 | Acian Dinding |  | M² | 320.81 | 54406 | 17453988.86 | 5.0534 | [5 empty] | 2.5267 | 2.5267
[5 empty] | Jumlah III | 106538410.13 | 30.8459
IV | PEKERJAAN BETON
1 | Cor Beton Sloof 20x25 cm
| a. Pembesian |  | Kg | 189.5813 | 17691.7 | 3354014.6006 | 0.97108 |  | 0.97108
| b. Bekisting |  | M² | 22.5 | 356765 | 8027212.5 | 2.3241 |  | 0.5 | 1.1621 | 0.65
| c. Beton |  | M³ | 2.25 | 1802958 | 4056655.5 | 1.1745 |  | 0.58726 | 0.58726
2 | Cor Kolom Praktis 15x15 cm
| a. Pembesian |  | Kg | 156.4283 | 17691.7 | 2767483.1448 | 0.80127 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709
| b. Bekisting |  | M² | 20.4 | 356765 | 7278006 | 2.1072 |  | 0.7024 | 0.7024 | 0.7024
| c. Beton |  | M³ | 1.0125 | 1802958 | 1825494.975 | 0.52853 |  | 0.17618 | 0.17618 | 0.17618
3 | Cor Ring Balk 15x15 cm
| a. Pembesian |  | Kg | 103.5188 | 17691.7 | 1831422.6694 | 0.53025 | [5 empty] | 0.53025
| b. Bekisting |  | M² | 13.5 | 356765 | 4816327.5 | 1.3945 | [5 empty] | 1.3945
| c. Beton |  | M³ | 1.0125 | 1802958 | 1825494.975 | 0.52853 | [5 empty] | 0.52853
4 | Cor Teras Depan
| a. Pembesian |  | Kg | 37 | 17691.7 | 654592.9 | 0.18952 | [5 empty] | 0.18952
| b. Bekisting |  | M² | 3 | 700265 | 2100795 | 0.60824 | [5 empty] | 0.60824
| c. Beton |  | M³ | 0.36 | 1802958 | 649064.88 | 0.18792 | [5 empty] | 0.18792
5 | Cor Teras Belakang
| a. Pembesian |  | Kg | 34.5333 | 17691.7 | 610953.3733 | 0.17689 | [5 empty] | 0.17689
| b. Bekisting |  | M² | 2.8 | 700265 | 1960742 | 0.56769 | [5 empty] | 0.56769
| c. Beton |  | M³ | 0.336 | 1802958 | 605793.888 | 0.17539 | [5 empty] | 0.17539
[5 empty] | Jumlah IV | 42364053.9062 | 12.2656
V | PEKERJAAN ATAP & PLAVOND
1 | Kuda-kuda baja ringan serta reng |  | M³ | 97.6801 | 396201 | 38700952.381 | 11.205 | [5 empty] | 3.735 | 3.735 | 3.735
2 | Pasangan Listplank |  | M³ | 39.536 | 107851 | 4263999.243 | 1.2345 | [6 empty] | 1.2345
3 | Pasangan Atap metal ukuran 80 x 100 atap pelana |  | M³ | 97.6801 | 114665 | 11200488.4005 | 3.2429 | [6 empty] | 1.6214 | 1.6214
4 | Rangka plafond besi hollow |  | M³ | 80 | 423593 | 33887440 | 9.8114 | [6 empty] | 3.2705 | 3.2705 | 3.2705
5 | Pasangan Plafond gypsum board |  | M' | 80 | 64700 | 5176000 | 1.4986 | [8 empty] | 1.4986
6 | Pasangan List Plafond Profil |  | M² | 36 | 41910 | 1508760 | 0.43683 | [8 empty] | 0.43683
[5 empty] | Jumlah V | 94737640.0244 | 27.4293
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA
1 | Kayu Kusen Kelas II (5/12) |  | M³ | 0.3504 | 10054189 | 3522987.8256 | 1.02 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34
2 | Pasangan Daun Pintu Panel Kayu |  | M² | 6.528 | 902665 | 5892597.12 | 1.7061 | [8 empty] | 1.7061
3 | Daun Pintu Double Taewood |  | M² | 1.428 | 767120 | 1095447.36 | 0.31716 | [8 empty] | 0.31716
4 | Pasangan Daun Jendela Kaca |  | M² | 0.812 | 680859 | 552857.508 | 0.16007 | [8 empty] | 0.16007
5 | Pasangan Lubang Angin |  | M² | 2.304 | 822685 | 1895466.24 | 0.54879 |  |  |  | 0.54879
[5 empty] | Jumlah VI | 12959356.0536 | 3.7521
VII | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK
1 | Pasangan Tegel Keramik (30/30) |  | M² | 44.37 | 302112 | 13404709.44 | 3.881 | [8 empty] | 1.9405 | 1.9405
2 | Pasangan Tegel Keramik (20/20) |  | M² | 2.88 | 351087 | 1011130.56 | 0.29275 | [8 empty] | 0.29275
[5 empty] | Jumlah VII | 14415840 | 4.1738
VIII | PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI
1 | Pasangan Kunci Tanam Biasa |  | BH | 4 | 269775 | 1079100 | 0.31243 | [8 empty] | 0.31243
2 | Pasangan Kunci KM/WC |  | BH | 1 | 157173 | 157173 | 0.045506 | [8 empty] | 0.045506
3 | Pasangan Kunci Slot Pintu |  | BH | 5 | 108317 | 541585 | 0.1568 | [8 empty] | 0.1568
4 | Pasangan Kunci Slot Jendela |  | BH | 4 | 108317 | 433268 | 0.12544 | [8 empty] | 0.12544
5 | pasangan Engsel Pintu |  | BH | 15 | 53246 | 798690 | 0.23124 | [8 empty] | 0.23124
6 | Pasangan Engsel Jendela |  | BH | 8 | 44863 | 358904 | 0.10391 | [8 empty] | 0.10391
7 | Pasangan Kait Angin |  | BH | 8 | 38291 | 306328 | 0.088691 | [8 empty] | 0.088691
[5 empty] | Jumlah VIII | 3675048 | 1.064
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK & AIR
1 | Lampu TL 20W |  | BH | 2 | 306611 | 613222 | 0.17755 | [10 empty] | 0.17755
2 | Lampu Pijar 25W |  | BH | 5 | 306611 | 1533055 | 0.44386 | [10 empty] | 0.44386
3 | Lampu Pijar 5W |  | BH | 1 | 306611 | 306611 | 0.088773 | [10 empty] | 0.088773
4 | Saklar Ganda |  | BH | 2 | 84535 | 169070 | 0.048951 |  |  |  | 0.048951
5 | Saklar Tunggal |  | BH | 4 | 77935 | 311740 | 0.090258 |  |  |  | 0.090258
6 | Stop Kontak |  | BH | 4 | 70697 | 282788 | 0.081875 |  |  |  | 0.081875
7 | MCB-BOX |  | BH | 1 | 496870 | 496870 | 0.14386 |  |  |  | 0.14386
8 | Pasangan Kloset Duduk |  | BH | 1 | 2407185 | 2407185 | 0.69695 | [9 empty] | 0.69695
9 | Pasangan Bak Air Viber |  | BH | 1 | 611387 | 611387 | 0.17701 | [9 empty] | 0.17701
10 | Kran Air |  | BH | 4 | 110331 | 441324 | 0.12778 | [9 empty] | 0.12778
11 | Pasangan Floor Drain |  | BH | 1 | 328625 | 328625 | 0.095146 | [9 empty] | 0.095146
12 | Bak Cuci Piring |  | BH | 1 | 678315 | 678315 | 0.19639 | [9 empty] | 0.19639
[5 empty] | Jumlah IX | 8180192 | 2.3684
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Cat Tembok |  | M² | 320.81 | 37532 | 12040640.92 | 3.4861 | [9 empty] | 1.7431 | 1.7431
2 | Cat Plafond |  | M² | 80 | 37532 | 3002560 | 0.86933 | [9 empty] | 0.86933
3 | Manie Kayu |  | M² | 6.0588 | 43847 | 265660.2036 | 0.076916 | [9 empty] | 0.076916
4 | Cat Kayu |  | M² | 6.0588 | 52538 | 318317.2344 | 0.092162 | [9 empty] | 0.046081 | 0.046081
[5 empty] | Jumlah X | 15627178.358 | 4.5245
XI | PEKERJAAN SEPTITANK & PERESAPAN
1 | Galian Tanah |  | M³ | 12.774 | 107800 | 1377037.2 | 0.39869 |  | 0.19935 | 0.19935
2 | Plesteran Transram |  | M² | 24.96 | 108051 | 2696952.96 | 0.78085 |  | 0.39042 | 0.39042
3 | Pekerjaan Pasangan Batu Kosong |  | M³ | 0.432 | 885381 | 382484.592 | 0.11074 |  | 0.05537 | 0.05537
4 | Pekerjaan Urugan Pasir |  | M³ | 0.4275 | 440426 | 188282.115 | 0.054513 |  | 0.027257 | 0.027257
5 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (5/7) |  | M³ | 0.432 | 401852 | 173600.064 | 0.050262 |  |  | 0.050262
6 | Pekerjaan Urugan Batu Pecah (3/5) |  | M³ | 0.432 | 401852 | 173600.064 | 0.050262 |  |  | 0.050262
7 | Pekerjaan Lapisan Ijuk (5cm) |  | M² | 5.12 | 808665 | 4140364.8 | 1.1988 |  |  | 1.1988
8 | Pekerjaan Beton Sloof 15/20 |  | M³ | 0.2835 | 7336880 | 2080005.48 | 0.60222 |  |  |  |  | 0.60222
9 | Pekerjaan Kolom Praktis (15/15) |  | M³ | 0.2025 | 8939854 | 1810320.435 | 0.52414 |  |  |  | 0.52414
10 | Pekerjaan Kolom (20/20) |  | M³ | 0.112 | 8939854 | 1001263.648 | 0.28989 |  |  |  | 0.28989
11 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/15) |  | M³ | 0.24975 | 7336880 | 1832385.78 | 0.53053 |  |  |  | 0.53053
12 | Pekerjaan Beton Ring Balk (15/20) |  | M³ | 0.168 | 7336880 | 1232595.84 | 0.35687 |  |  |  | 0.35687
13 | Pekerjaan Pelat Beton Penutup |  | M³ | 0.59075 | 8939854 | 5281218.7505 | 1.5291 |  |  |  |  | 1.5291
14 | Pekerjaan Pipa PVC Ø 4" |  | M' | 3 | 154222 | 462666 | 0.13396 |  |  |  |  | 0.13396
15 | Pekerjaan Pipa Hawa Gip Ø 1,5" |  | BH | 1 | 100000 | 100000 | 0.028953 |  |  |  |  | 0.028953
16 | Pekerjaan Pasangan Tembok |  | M³ | 34.14 | 178223 | 6084533.22 | 1.7616 |  |  | 0.88082 | 0.88082
[5 empty] | Jumlah XI | 29017310.9485 | 8.4013
XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Pembersihan Kembali |  | M2 | 200 | 7700 | 1540000 | 0.44587 | [10 empty] | 0.44587
[5 empty] | Jumlah XII | 1540000 | 0.44587
RENCANA |  | PASIF |  |  | TOTAL I s/d XII | 345388975.1519 | 100 | 3.6492 | 5.9743 | 12.5691 | 13.7101 | 9.9486 | 13.3916 | 12.3882 | 8.6269 | 10.771 | 5.9692 | 2.9814
|  | KOMULATIF |  |  |  |  | 0 | 3.6492 | 9.6236 | 22.1927 | 35.9027 | 45.8513 | 59.2429 | 71.6311 | 80.258 | 91.029 | 96.9981 | 99.9795
7.2985